**RAPORT KOŃCOWY**

**Z REALIZACJI PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ**

|  |
| --- |
| Data wpływu:………………………………..  Sygn. akt: …………………………………… |
| wypełnia Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Urząd Miejski w Łomży**  **ul. Stary Rynek 14**  **18-400 Łomża** | Raport końcowy  z realizacji programu polityki zdrowotnej | | |
| Nazwa programu polityki zdrowotnej: | | **„Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Łomży po 60 roku życia na lata 2021-2022 ”** | |
| Przewidywany w programie polityki zdrowotnej okres jego realizacji:  **2021 -2022** | | Faktyczny okres realizacji programu polityki zdrowotnej :  **2021-2022** | |
| Opis sposobu osiągnięcia celów programu polityki zdrowotnej:  Celem głównym „Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Łomży po 60 roku życia na lata 2021-2022 ” było zmniejszenie częstotliwości występowania zachorowań na grypę sezonową i infekcje grypopodobne oraz spadek powikłań po zakażeniu wirusem grypy minimum o 2 % wśród populacji osób powyżej 60 roku życia zamieszkałych na terenie Miasta Łomża, w latach 2021- 2022.  Cel ten, realizowany został przy pomocy następujących celów szczegółowych:   1. Zwiększenie dostępności do bezpłatnych szczepień przeciwko grypie w grupie osób objętych programem; 2. Zapobieganie zachorowaniom na grypę i występowaniu powikłań grypowych w grupie osób objętych programem , poprzez zwiększenie liczby zaszczepionych przeciwko grypie; 3. Podniesienie poziomu wiedzy na temat szczepień przeciwko grypie i ich skuteczności 4. Zachęcanie osób z grupy podwyższonego ryzyka, szczególnie osób starszych, do szczepień przeciwko grypie   Wybór realizatora Programu został dokonany w drodze postępowania konkursowego. Program został sfinansowany ze środków budżetu Miasta Łomży.  W roku 2021 zostało zaszczepionych 326 osób natomiast w 2022 roku 392 osoby.  Jednym z czynników, który wpłynął na niższy poziom zainteresowania szczepieniami w ramach Programu było wprowadzenie w trakcie realizacji Programu bezpłatnych szczepień p/grypie dla wszystkich osób od 18 roku życia na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie metod zapobieganie grypie w sezonie epidemicznym 2021/2022. | | | |
| Charakterystyka interwencji realizowanych w ramach programu polityki zdrowotnej:  „ Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Łomży po 60 roku życia na lata 2021-2022 ” obejmował następujące interwencje:  1) przeprowadzenie badania lekarskiego przez lekarza kwalifikującego do szczepienia,  2) poinformowanie o możliwości wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych i sposobie postępowania w sytuacji ich wystąpienia,;  3) wykonanie szczepienia przeciwko grypie szczepionką czterowalentną u osób w wieku od 60 roku życia, zamieszkałych na terenie miasta Łomża, po uzyskaniu pisemnej zgody na szczepienie,  4)przeprowadzenie edukacji zdrowotnej  5)opracowanie formularzy ankiet oceniających poziom satysfakcji z realizacji Programu,  6) ocenę poziomu satysfakcji z realizacji Programu na podstawie przeprowadzonych ankiet | | | |
| Wyniki monitorowania i ewaluacji programu polityki zdrowotnej:  **Monitoring**:    W ramach „ Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Łomży po 60 roku życia na lata 2021-2022 ” w 2021-2022 roku zaszczepiono 718 osób spełniających kryteria włączenia do Programu, co stanowi 24 % populacji zaplanowanej do udziału w Programie (3000).  Nie odnotowano osób, które zgłosiły się do Programu, a nie zostały zaszczepione ze względu na przeciwwskazania zdrowotne oraz osób, które zrezygnowały z uczestnictwa  **Ewaluacja:**   1. iloraz liczby osób zaszczepionych w ramach Programu przeciwko grypie i liczby osób z populacji docelowej Programu:24 % 2. liczba osób w wieku 60 lat i więcej zaszczepionych w 2021- 2022 : 718 osób 3. liczba niepożądanych odczynów poszczepiennych (na podstawie sprawozdania od Wykonawcy Programu): 0. | | | |
| Koszty realizacji programu polityki zdrowotnej  Rok realizacji programu polityki zdrowotnej: **Na realizację Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Łomży po 60 roku życia na lata 2021-2022 zaplanowano 270 000 zł** | | | |
| Źródło finansowania | Wydatki bieżące | | Wydatki majątkowe |
| 1.Budżet Miasta Łomża | 270 000 zł | | Nie dotyczy |
| 2.--------------------- | --------------------- | | --------------------- |
| 3.--------------------- | --------------------- | | --------------------- |
| Cały okres realizacji programu polityki zdrowotnej | | | |
| Źródło finansowania | Wydatki bieżące | | Wydatki majątkowe |
| 1.Budżet Miasta Łomża | 270 000 zł | | Nie dotyczy |
| 2.-------------------- | --------------------- | | --------------------- |
| 3.--------------------- | --------------------- | | --------------------- |
| Koszty jednostkowe realizacji programu polityki zdrowotnej: Na realizację zadania wydatkowano **57 770 zł ( w 2021 r koszt jednostkowy szczepionki wraz z badaniem lekarskim – 75 zł, a w roku 2022 koszt jednostkowy szczepionki wraz z badaniem lekarskim- 85 zł)** | | | |
| Informacje o problemach, które wystąpiły w trakcie realizacji programu polityki zdrowotnej | | Opis podjętych działań modyfikujących: | |
| Problem 1: : wprowadzenie w trakcie realizacji Programu bezpłatnych szczepień p/grypie dla wszystkich osób od 18 roku życia na podstawie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie metod zapobieganie grypie w sezonie epidemicznym 2021/2022. | | Z uwagi na wprowadzoną zmianę przepisów w trakcie realizacji Programu -brak możliwości modyfikacji działań | |
| Problem 2: | | Działanie modyfikujące: | |
| --------------------- | | --------------------- | |
| Problem 3: | | Działanie modyfikujące: | |
|  |  | |  |
| 14.02.2023 r.  Data sporządzenia raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej | | oznaczenie i podpis osoby sporządzającej raport końcowy z realizacji programu polityki zdrowotne |
| Miejscowość  Łomża |
| …………………….  Data akceptacji raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej | | …………………………  oznaczenie i podpis osoby akceptującej raport końcowy z realizacji programu polityki zdrowotnej |