Załącznik nr 10

do Uchwały nr 166/XXVIII/04

z dnia   17.03.2004r.

Opis do planu rzeczowo-finansowego
 inwestycji na 2004 r

Dział 600

### Rozdział  60004

1. Zakup wiat przystankowych

Plan – 50.000 zł

Planowany jest zakup  ok. 10 wiat przystankowych.

### 2/ Modernizacja budynku administracyjnego w MPK

Plan – 50.000 zł

Została opracowana  ekspertyza techniczna budynku administracyjnego . 
Zgodnie  z nią budynek  wymaga  remontu  z  uwagi na   jego zły  stan  techniczny.  Jest zawilgocony  i  zagrzybiony , powoduje zagrożenie dla ludzi i mienia.  Do wykonania m.in. izolacja budynku  i wymiana dachu  .

3/ Rekultywacja terenu bazy MPK po stacji paliw.

Plan – 30.000 zł

W 2004 r planuje się przeprowadzić rekultywację terenu po stacji paliw celem wykonania wcześniejszych zaleceń Powiatowego Inspektoratu Ochrony Środowiska

### Rozdział 60014

#### 1/Otwarcie terenów do rozwoju MŚP w ciągu ul. Rybaki -budowa  ul. Rybaki

Plan –   1.257.000 zł

Inwestycja będzie realizowana ze środków niewygasłych 2003 r oraz dotacji UE 
w ramach programu PHARE 2000 ESC .

Przedmiotem projektu / Nr PL  0008.02.06.00 / jest modernizacja obejmująca budowę kanalizacji deszczowej i nawierzchni ulicy. Zmodernizowana w wyniku projektu ulica stanowić będzie ważne połączenie komunikacyjne pomiędzy dwoma mostami przez rzekę Narew, powodując odciążenie części ruchu tranzytowego z centrum miasta.

Realizacja projektu obejmuje:

- budowę ulicy Rybaki /od ul. Zjazd do ul. Sikorskiego / w tym :kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do rzeki  3 wylotami wyposażonymi    w osadniki i separatory  oraz wykonanie nawierzchni ulicy

- budowę obustronnych chodników

- wykonanie umocnienia brzegów rzeki Narwi w rejonie odprowadzenia kanalizacji deszczowej do rzeki.

W dniu 13 i 14 listopada 2003 r odbył się przetarg unijny na wybór wykonawcy robót, na który wpłynęły 3 oferty :

-Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego– 615.516,56 Euro/netto/

-Konsorcjum Budimex   Olsztyn „Cestar” Bezrzecze – 652.358,41 Euro / netto /

- Konsorcjum Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunikacyjnego Łomża 
   i Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Zieja” – 469.072,58 Euro / netto /.

Komisja z udziałem przedstawicieli PARP , Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, Ove Aroup and Scott Wilson oraz Urzędu Miejskiego wskazała wykonawcę realizacji projektu.  Do Komisji Europejskiej zostało złożone porozumienie kontraktowe w celu akceptacji wskazanego oferenta .

W 2004 r planowane nakłady na ww. zadanie w wysokości 2.349.200 zł  zostaną pokryte z bezzwrotnej dotacji UE w wys. 1.257.000 zł oraz środków niewygasłych 2003 r  w wysokości 1.092.200 zł.

# 2.Inwestycje zgłoszone do Funduszy Strukturalnych

Plan – 502.700 zł

W momencie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej dostępne będą środki 
z Funduszy Strukturalnych. Władze Łomży upatrują w tym szansę na bardziej dynamiczny rozwój  przez pobudzenie procesów inwestycyjnych w mieście. 
W  lutym 2003 r w wyniku prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki internetowej ewidencji projektów do Funduszu ERDF z terenu miasta Łomży  złożono 20 wniosków projektowych do Funduszy Strukturalnych( w tym 3 zgłoszone przez jednostki spoza samorządu ). Ogólna wartość zgłoszonych projektów z terenu  miasta wynosi  ok. 150 mln. PLN . Wstępnie projekty planowane są na lata 2004-2008 . Limit nakładów w 2004 r. planuje  się przeznaczyć na  wykupy gruntów niezbędnych do ich realizacji  oraz rozpoczęcie niektórych z tych  przedsięwzięć . Przygotowuje się następujące projekty:

- Modernizacja układu komunikacyjnego m. Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63 –Szosa Zambrowska – II etap ( pozyskanie gruntów)

- Modernizacja odwodnienia układu komunikacyjnego m. Łomży – budowa separatorów   ( m.in. pozyskanie gruntów), możliwość rozpoczęcia w II półroczu 2004r.

3.  Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego  Łomży i przyległych gmin – II etap
      m.in.     pozyskanie brakujących gruntów,

4.  Modernizacja wielorodzinnych  komunalnych  budynków mieszkalnych; budowa
      budynku   komunalnego ; możliwość rozpoczęcia na przełomie 2004/2005

5.  Rozwój sieci teleinformatycznej na terenie Łomży(ew. pozyskanie gruntów)możliwość rozpoczęcia realizacji  w na przełomie 2004/2005 lub 
w I półroczu 2005r.

6. Rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego m. Łomży – Al. Legionów / w ciągu

drogi wojewódzkiej nr 677 /, i ul. Zawadzka- droga powiatowa ,możliwość realizacji w I półroczu 2005r.

7. Rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego m. Łomży w ciągu drogi powiatowej
  – ul. Poznańska II etap( wykupy brakujących gruntów dot. skrzyżowania Wojska    Polskiego    –Poznańska –Browarna,

8.Rozbudowa i modernizacja lokalnej infrastruktury drogowej Łomży
   o szczególnym znaczeniu dla rozwoju przedsiębiorczości – ulice: na osiedlu Kraska-
   Browarna -Żabia-Fabryczna ( m.in. wykupy gruntów, )

9. Rozbudowa i modernizacja miejskiego systemu transportowego Łomży  i okolic 10.Rozbudowa systemu  utylizacji odpadów komunalnych ( m.in. opracowanie koncepcji
     i pt. ocena oddziaływania na środowisko, studium opłacalności)

Szczegółowy zakres prac będzie możliwy do określenia po  uzgodnieniu z Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego z UE oraz określeniu priorytetów w Programie Operacyjnym Województwa.

### Rozdział 60016

#### Wykonanie brakującej nawierzchni asfaltowej na osiedlu MEDYK  II

Plan –50.000 zł

#### Do wykonania pozostało ok. 1000 m2  4 cm warstwy nawierzchni asfaltowej na sięgaczach ulic na osiedlu MEDYK II. Mieszkańcy zgłosili swój udział finansowy 
w kosztach zadania w wysokości 6.500 zł.

#### Budowa ul. Obrońców Łomży – II etap

Plan –155.000 zł

Dokumentację techniczną na budowę ulicy opracowano w 2001 r. Do wykonania  pozostało              210 mb  ulicy / szer. 5,0 m/  z obustronnymi chodnikami.  Jest to II etap realizacji inwestycji . Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana  z płyt sześciokątnych o grub. 12 cm , a chodniki  z polbruku.  Dodatkowo istnieje konieczność przebudowy odcinka kanalizacji deszczowej  z powodu występujących przeciwspadków. Do wykonania 8 wpustów ulicznych  z przykanalikami do kanalizacji deszczowej. Zaprojektowano dwa ciągi kanalizacji deszczowej dn 315 mm dług. 95,7 m i 54,3 m , które zostaną włączone do istniejącego kanału dn 400 mm 
w ul. Wyzwolenia.

#### 3/ Budowa ul. Korczaka  -  II etap /

Plan  - 150.000   zł

W  2004  r  planuje się zakończenie  budowy brakującego odcinka ulicy Korczaka.

W  2000 r mieszkańcy tej  ulicy uczestniczyli w kosztach budowy kanalizacji deszczowej w wysokości 14.663 zł / w ramach tzw. lokalnych inicjatyw inwestycyjnych/.   Kontynuacja zadania  w  tym trybie w  2001 r  nie doszła do skutku ,  gdyż  mieszkańcy   nie  był w stanie udźwignąć kolejnego obciążenia finansowego , szacowanego na ok.30.000 zł. Uzasadnione jest zakończenia zadania / wykonanie nawierzchni na podbudowie betonowej /  ze środków budżetu miasta  z uwagi na liczne wnioski Rady Osiedla i mieszkańców   .

# 4/ Budowa ul. Jednaczewskiej

Plan – 120.000 zł

Inwestycja będzie realizowana w oparciu o projekt techniczny , opracowany w 2001r

Ulica została zaprojektowana jako 12 metrowa, w tym   szer. jezdni 5,5 m , dług. ok. 230 m. Nie ma konieczności wykupu gruntów na cele drogowe.

Odwodnienie ulicy odbywać się będzie poprzez wpusty do istniejącej kanalizacji deszczowej. Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z betonu asfaltowego gr. 4 cm  / alternatywnie z kostki brukowej betonowej lub trylinki wibroprasowanej /.

Ponadto  rejonie skrzyżowania ul. Jednaczewskiej z ul. Pułaskiego konieczna jest przebudowa wodociągu rozdzielczego Dn 110 PCV ,dług. 18 m .

5.Budowa ul. Krętej – I etap.

Plan – 200.000 zł

Inwestycja wymaga opracowania dokumentacji technicznej . Do wykonania kanalizacja deszczowa  dług. ok.300 m  ,nawierzchnia jezdni / dług.318 mb , szer. 6,0 mb  , pow. 1908 m2  /  i  obustronne chodniki. Szacunkowy koszt całego zadania – 445.000 zł.  W  I  etapie  planuje się zrealizować kanał deszczowy oraz podbudowę pod nawierzchnię z masy mineralno – asfaltowej .

- Budowa ul. Kraska - II etap i ul. Strusiej

Plan – 600.000 zł

Budowa ul Strusiej

Docelowy zakres robót obejmuje wykonanie : nawierzchni ulicy /  dług. 263,0 mb , szer.6,0 mb/ z betonu asfaltowego / 4 cm warstwa ścieralna i 7 cm podbudowy 
z betonu asfaltowego /   na podbudowie z betonu chudego  oraz nawierzchni  sięgacza / dług. 80,0 mb , szer. 3,5 mb / z kostki polbruk na podbudowie z chudego betonu . Szacunkowa wartość robót drogowych w ul. Strusiej – 430.000 zł. Do wykonania również 245 mb  kanalizacji deszczowej -wartość robot sanitarnych –  ok.115.000 zł.

Budowa ul. Kraska

Do zakończenia pozostało 1005 mb ulicy / szer. 6,0 mb /   - pow. 6030 m2.Orientacyjny koszt całkowity – 850.000 zł / w tym  do skrzyżowania z ul. Strusią  350 mb , tj. 2100 m2  , koszt 300.000zł /. Do wykonania również  720 mb kanalizacji deszczowej .Wartość robót sanitarnych -  250.000 zł.

Całkowita wartość robót do zakończenia w ul. Kraska i Strusia -  ok. 1.650.000 zł. Przewiduje się realizację zadania przy udziale kredytu w wysokości 420 tys. zł.

- Budowa ul. Kaktusowej

# Plan- 100.000 zł

#### W ramach inwestycji zostanie wykonana nawierzchnia jezdni z masy asfaltowej oraz obustronne chodniki / dług. 130 m b /.

Zakres szczegółowy robót obejmuje : rozbiórkę krawężnika  i chodnika , wbudowanie nowego krawężnika  , realizację nowych chodników  i nowej nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej. Przewiduje się partycypację p.Korytkowskiego w formie przekazania Miastu  gruntu pod ulicę / w celu połączenia komunikacyjnego ul. Kaktusowej z ul. Makową/oraz przebudowie wodociągu i kabla energetycznego . Należy opracować dokumentację techniczną drogową .

8./ Modernizacja Al. Legionów

Plan – 400.000 zł

Do wykonania – modernizacja Al. Legionów wraz z sygnalizacja świetlną na odcinku od parku do sklepu „Gośka „  , na bazie dokumentacji technicznej , która będzie została opracowana w 2003 r .

9./ Budowa ul. Marynarskiej

Plan- 20.000 zł

Z uwagi na brak zgody mieszkańców na wykup gruntu pod pas drogowy inwestycję podzielono na etapy i realizowano tam, gdzie dysponowano prawem do terenu.

- Wykonawcą I etapu (odcinka od ul. Sikorskiego o dł. 50 mb) było Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe –„ MAKBUD ” za kwotę 36.998 zł brutto .

Po dokonaniu wykupu gruntu z 3 działek od ul. Dwornej i 1 działki od. ul. Sikorskiego było możliwe uzyskanie pozwolenia na dalsze odcinki.

II odcinek - 31 mb ulicy od ul. Sikorskiego i 80 mb od ul. Dwornej wraz z kanałem sanitarnym i przebudową linii komunalnej zrealizowała  także firma PBD „MAKBUD” – cena brutto 78.463  zł. Inwestycje rozliczono drukami OT na sumę ogółem 188.790 zł.

W 2003 r  przystąpiono do realizacji III etapu - wykonania nawierzchni na środkowym odcinku ulicy. Przetargiem objęto przestawienie dwóch słupów  energetycznych , przepięcie  przyłączy z tych słupów oraz  wykonanie nawierzchn
i chodników z  polbruku  między etapami  I i II. W ten sposób umożliwiony został przejazd między ul. Sikorskiego a ul. Dworną.

Na odcinek ulicy Marynarskiej – od ul. Kierzkowej w kierunku Dwornej

/87 m / jest wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, opracowano także projekt techniczny. Brak jednak pozwolenia na budowę  z powodu nie wyrażenia zgody przez właścicieli  na sprzedaż gruntu pod pas drogowy. W związku z tym  w 2004 r zostanie wykonana jedynie nawierzchnia jezdni w istniejących granicach  tzw. ciąg pieszo-jezdny.

10/ Budowa ul. Lipowej

Plan– 180.000 zł

Dokumentacja techniczna wykonana została w 1997 r. W latach 1998-2000 zrealizowano ulicę na odcinkach : od Wesołej do Strzelców Kurpiowskich / 85,5 m / i od Łukasińskiego do Leśnej / 105 m / . Pozostaje do wykonania odcinek ok.300-metrowy od ul. Wesołej do Leśnej  w zakresie : przebudowa linii SN i NN , kabla telefonicznego oraz nawierzchnia jezdni z masy mineralno-asfaltowej na podbudowie betonowej / pow. ok. 2100 m2 /.

# 11/ Budowa ul. Wesołowskiego

Plan – 150.000 zł

Panuje się wykonać nawierzchnię ulicy z odwodnieniem  na dług. 280 m oraz chodniki i niezbędne przebudowy istniejącego uzbrojenia. Obecnie ulica ma nawierzchnię gruntową. W sprawie budowy ulicy  mieszkańcy składali wnioski od wielu lat.

# 12/ Budowa ul. Chopina

Plan – 700.000 zł

Do wykonania ok. 245 m nawierzchni jezdni z chodnikami / 615 m 2 / 
i  niezbędnymi przebudowami  oraz modernizacja odwodnienia. Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa  zadeklarowała swoją partycypację w kosztach zadania w  wysokości 150.000 zł oraz  wykonanie niezbędnej dokumentacji techniczną.

#### 13/ Budowa ul. Harcerskiej

Plan  - 200.000 zł

Dokumentacja techniczna na budowę ulicy została  opracowana w 2001 r. Do wykonania jest 208  mb  ulicy / szer. 5,0 m/ wraz z kanalizacją deszczową i przykanalikami   . Konstrukcja nawierzchni jezdni została zaprojektowana 
w 2 wariantach : z  płyt betonowych  /trylinki/  lub  asfaltowa na podbudowie betonowej.

14/ Budowa ulic z brakującym wodociągiem i kanalizacją sanitarną w narożniku ulic : Al.Legionów i Przykoszarowa

Plan – 708.000  zł

W 2003 r opracowano dokumentację techniczną dla ulic dojazdowych w rejonie  ul. Al. Legionów i ul. Przykoszarowej , której autorem jest PP ”Kom-projekt” T. Prusaczyk z Ostrołęki .Koszt projektu – 38,0 tys. zł.

W 2004 r  planuje się wykonać cały zakres inwestycji tj. 
 -nawierzchnię jezdni – 440,0  tys .zł/ środki miasta i 30 % udział firm /.
  Przedsiębiorcy z tego  terenu zadeklarowali swoją partycypację w kosztach         przedsięwzięcia w wysokości 30 %  kosztu nawierzchni i chodników tj . 132.000 zł.

- kanalizację deszczową – 143,0  tys. zł /ze środków miasta/

- energetykę – 125,0 tys. zł / ze środków miasta /

Ponadto MPWIK wykona brakujące sieci wodno- kanalizacyjne ze środków własnych ;koszt  ok.139 tys.  zł. MPEC  dokona także przebudowy kolidującego odcinka magistrali ciepłowniczej kolidującej z projektowaną jezdnią. Projekt przyczyni się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej  oraz tworzenia nowych miejsc pracy w tym rejonie miasta.

Planowane jest zaciągnięcie kredytu w wysokości 576 tys. zł  na realizacje zadania.

15. Budowa ul. Fabrycznej -  II etap / od ul. Żabiej do Sikorskiego /

Plan- 60.000 zł

Do wykonania odcinek ulicy Fabrycznej od Żabiej do Sikorskiego / na podstawie dokumentacji projektowej , opracowanej w 2001 r / .

16/ Budowa ul. Ogrodnika

Plan- 170.000 zł

Do wykonania kanalizacja deszczowa   i nawierzchnia ulicy na odcinku od ul. Fabrycznej do Krzywej. Zakłada się 30%-owy  udział mieszkańców w kosztach inwestycji. Inwestycja wymaga opracowania dokumentacji technicznej.

17./ Modernizacja terenu w rejonie ul. Kopernika oraz oświetlenie Zaułka Cmentarnego

# Plan – 150.000 zł

W ramach projektu zostanie zagospodarowany teren w rejonie nowego Sądu Rejonowego i ul. Kopernika. Zakłada się pielęgnację zieleni ,wykonanie alejek ,modernizacje chodników, oświetlenia terenu   łącznie z Zaułkiem Cmentarnym.

18/. Przygotowanie inwestycji , w tym współfinansowane  przez  UE
PLAN – 450.000 zł

Środki finansowe będą przeznaczone na wyprzedzające opracowanie dokumentacji technicznych , studiów opłacalności  na inwestycje , ocen oddziaływania na środowisko, w tym tych które są zgłoszone do UE( patrz pkt.2 w rozdziale 60014) oraz pozostałych zadań planowanych do realizacji  w przyszłości  np. opracowanie  koncepcji stadionu lekkoatletycznego. Poza tym przewiduje się opracowanie koncepcji modernizacji( unowocześnienia) basenu przy SP nr 10  pod kątem znalezienia inwestora prywatnego tego projektu.

Dział 630

Rozdział 63003

1. Zagospodarowanie terenów nad Narwią – I etap

Plan – 100.000 zł

Prace koncepcyjno-projektowe poprzedzi konkurs wybór projektanta, którego koordynatorem jest Wydział Gospodarki Przestrzennej. Zaplanowane nakłady zostaną wykorzystane na  prace związane z przygotowaniem terenu.

Dział 700

Rozdział 70004

1.Zakupy inwestycyjne MPGKiM i przygotowanie inwestycji

Plan – 897.300 zł

Zaplanowane środki zostaną wykorzystane na zakup wyposażenia dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB  , niezbędnego do   właściwego utrzymania majątku miejskiego , zarządzanego przez MPGKiM . Docelowo należy zakupić :

- sprzęt do zimowego utrzymania ulic / solarka z nośnikiem /

- zamiatarka / samochód ciężarowy /

- wywrotka z dźwigiem HDS

- koparko-ładowarka

- samochód ciężarowo-osobowy do przewozu pracowników

- zagęszczarka wibracyjna

Przewiduje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 560 tys. zł na realizację zadania.

Jednocześnie planuje się sfinansować dokumentację techniczną na modernizację budynków komunalnych zgłoszonych do dofinansowania z funduszy strukturalnych UE.

Dział 710

Rozdział 71015

1.Zakupy inwestycyjne na  potrzeby Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Plan – 30.000 zł

Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup samochodu osobowego.

### Dział 750

### Rozdział 75023

1.Modernizacja i remont starej części Ratusza

Plan – 1.000.000 zł

#### Na zadanie opracowana jest dokumentacja techniczna , wymaga ona jednak aktualizacji  i ponownych uzgodnień z Konserwatorem Zabytków  . Na realizację inwestycji przewiduje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 700 tys. zł.

2.Zakupy inwestycyjne UM

Plan – 210.000 zł

a)usprawnienie systemu zarządzania  Urzędem Miejskim , w tym :

- wprowadzenie jednolitego systemu komputerowego ,centralnej bazy danych  oraz    elektronicznego obiegu dokumentów / oprogramowanie  i wdrożenie/,

- przygotowanie i wdrożenie certyfikatu jakości .

- modernizacja sieci komputerowej.

b/ zakup samochodu osobowego

Dział 754

Rozdział 75411

1.Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych 
dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 400.000 zł

Z zaplanowanych środków zostanie dofinansowany zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego  typ GCBA . Planuje się udział środków budżetu państwa w wysokości 400tys. zł.

2. Rozbudowa miejskiego stanowiska kierowania

Plan – 100.000 zł

Planuje się udział środków budżetu państwa w wysokości 100 tys. zł.

### Rozdział 75495

###### 1.Monitoring miasta

Plan – 50.000 zł

Szczegółowy zakres inwestycji w 2004 r zostanie określony po wykonaniu aktualizacji koncepcji monitoringu miasta, sporządzonej z uwzględnieniem monitorowania ruchu ulicznego i nowych możliwości technicznych.

W 2004 roku planuje się :

-     monitorowanie ruchu ulicznego ,

- monitoring miejsc najbardziej zagrożonych w mieście / w uzgodnieniu z Komendą Miejską Policji / poprzez zainstalowanie kamer /.

Zakłada się także odpłatne udostępnianie sieci kablowych i systemu na potrzeby lokalnych  firm , które zechcą partycypować w kosztach / np. PKS /  .

Dział 801

Rozdział  80110

1.Modernizacja zespołu budynków Publicznego Gimnazjum nr 1 i SP nr 1

Plan– 1. 810.000 zł

W 2004r. planuje się do wykonania zakres modernizacji szkoły zgodnie z „ Audytem energetycznym budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łomży , ul. Reymonta 9 „ , opracowanym w czerwcu 2003 r przez Narodową Agencję Poszanowania Energii  S.A. w Warszawie, Filia w Białymstoku. Audyt został sporządzony pod kątem wykorzystania kredytu na termomodernizację.

Planowany zakres robót do wykonania w 2004r.

- docieplenie ścian zewnętrznych budynków /segmentów/

- docieplenie ścian zewnętrznych łączników

- docieplenie ścian zewnętrznych sal gimnastycznych

- docieplenie stropodachów wentylowanych nad budynkami /segmentami/

- docieplenie stropodachów wentylowanych nad łącznikami

-  docieplenie stropodachów wentylowanych nad częściami socjalnymi sal

gimnastycznych

- docieplenie stropodachu pełnego nad salą gimnastczną

- wymiana stolarki okiennej budynków, łączników i pomieszczeń socjalnych przy
    salach gimnastycznych

- wymiana okien w piwnicach

- wymiana stolarki okiennej sal gimnastycznych

- wymiana okien i likwidacja ścianek z luksferów na klatkach schodowych

- wymiana drzwi wejściowych stalowych i okien stalowych w elemencie wejściowym

- modernizacja instalacji co. i c.w.u.

Według Audytu roczne oszczędności z tytułu termomodernizacji wyniosą ok. 124.000 zł.

Planowane środki budżetu miasta do zaangażowania w przedsięwzięcie w 2004r. – 673.000 zł. Pozostałe środki w wysokości 1.137.000 zł  planuje się pokryć z kredytu  termomodernizacyjnego. Istnieje możliwość uzyskania tzw. premii termomodernizacyjnej w wysokości 284.250 zł stanowiącej 25% zaciągniętego kredytu.

Dział 852

Rozdział  85219

1.Zakup komputerów dla MOPS-u

Plan – 24.000 zł

Środki zostaną przeznaczone na zakup 6 komputerów i 2 drukarek na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Są one niezbędne do pracy w programie „Dar Pomost” i prowadzenia komputerowej księgowości.

Dział 900

Rozdział 90001

### 1.System wod.-kan. Łomży i przyległych gmin

Plan –12.302.912 zł

Projekt/ Nr PL. 01.06.05.03 / powstał w wyniku inicjatywy samorządów lokalnych miasta Łomży oraz gminy Łomża i Piątnica .  Podjęto wspólne działania zmierzające do stworzenia spójnego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego, odstępując od budowy lokalnych , gminnych oczyszczalni ścieków na rzecz  wykorzystania miejskiej oczyszczalni ścieków   w Łomży.

Miasto Łomża jest głównym beneficjentem oraz koordynatorem projektu. Planowana wieloletnia realizacja systemu wodno-kanalizacyjnego Łomży i przyległych gmin stworzy możliwości do rozwoju przestrzennego miasta i przyległych gmin, zapewni uzbrojenie sanitarne i wodociągowe dla terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe i działalność gospodarczą (dla miasta - przedsiębiorczość lokalną: usługi, handel, zakłady przemysłowe; dla wsi - rozwój agroturystyki i małej przedsiębiorczości), a także spowoduje poprawę warunków życia ludności, zmniejszając dysproporcje w stosunku do standardów europejskich. Powstaną również tereny i warunki do rozwoju małych 
i średnich przedsiębiorstw.

Uwzględniona w projekcie magistrala wodociągowa z Podgórza zapewni ciągłość i bezawaryjność dostaw wody dla Łomży, wyrównanie ciśnień w istniejących sieciach wodociągowych na terenie miasta ,  a budowa nowych sieci wodociągowych zapewni dostawę wody do większej ilości odbiorców w mieście Łomża i gminie Piątnica.

Zakres rzeczowy

# Miasto Łomża

Inwestycja prowadzona jest w ulicach: Zdrojowej, Wąskiej, Szosie Zambrowskiej, Poznańskiej .

Zakres prac obejmuje wykonanie:

- kanalizacji sanitarnej ok.- 5,5km

- kanalizacji deszczowej ok. – 2,5 km

- przebudowę i budowę wodociągów ok. – 6,7 km

- kanały tłoczne z przepompowniami ok. 629 mb + 2 przepompownie

- odbudowę nawierzchni drogowej ok. – 4,5 km

## W ramach inwestycji wykonane również będzie drugostronne zasilanie  miasta Łomży 
w wodę  z ujęcia wody w Podgórzu – magistrala wodociągowa ok. 4,4  km.

Z miasta Łomży projektem zostały objęte sieci kanalizacji sanitarnej oraz odbudowa nawierzchni ulic : Zdrojowej, Wąskiej, Poznańskiej, Szosy Zambrowskiej .

Szczegółowy zakres robót obejmuje   :

ul. Zdrojowa

- kanalizację sanitarną   o  Dn 200 dł. 732 mb

Dn 250 dł. 451 mb

- kanał tłoczny               o  Dn 110 dł. 609 mb z dwiema przepompowniami

- kanalizację deszczową o Dn 800 – 224 mb

o Dn 315 – 421 mb + przykanaliki Dn 160 – 62 mb

włącznie z zastosowaniem osadnika i  separatora do wylotu do rzeki

- nawierzchnię    o  następującej konstrukcji :

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem B-5,0 MPa – gr. 20 cm,

- warstwa wiążąca z masy mineralno-asfaltowej otwartej , standard II – 5 cm,

- warstwa  ścieralna z masy betonu asfaltowego , średnioziarnistego, zamkniętego – gr. 4 cm,

- chodniki z kostki wibroprasowanej typu Polbruk gr. 6 cm na podsypce piaskowej

gr. 5 cm ,

-     przyłącza kablowe    do przepompowni ścieków  ( 70m ),

- przebudowę 6  słupów linii nn

ul. Wąska

- kanalizację sanitarną  I odcinek   - Dn 200 dł. 721 mb

- Dn 160 dł. 34 mb

- „                    II odcinek -  Dn 200  dł. 292 mb

- kanalizację deszczową   Dn 400 o dług.  452 m

Dn 315 o dług. 52,5 m

Dn 250 o dług. 57,5 m

przykanaliki  Dn 160 o łącznej długości 118, 5 m

- przebudowę wodociągu  Dn 110 o dług. 563,5 m z 50 przyłączeniami

- nowy wodociąg o długości 169 m

- odbudowę nawierzchni na docinku  669,5 m  o szer. 6 m   o konstrukcji ;

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego – 9 cm,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie –

20 cm

- kruszywo stabilizowane cementem   R m+ 2,5  MPa – 15 cm.

- obustronne chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej grubości 5 cm,

- przebudowę  2 szt. słupów i linii energetycznej kablowej nn – 55 m ,

- przebudowę linii kablowej telefonicznej  -  25 m

magistrala wodociągową  w Szosie do Mężenina

obejmująca: sieć wodociągową  dł. 702 m o Dn 300 oraz 3.755 m Dn 400. Właściciele gruntów wyrazili zgodę na czasowe zajęcie terenu. . Nie mniej jednak Wydział Gospodarki Nieruchomościami prowadzi wykupy gruntu pod komory napowietrzające i odwadniające.

Szosa Zambrowska

* kanalizację sanitarną  Dn 0,20 m – 867 m + 92 m kanał tłoczny

* kanalizację deszczową  Dn 0,70 do 0,40 m – łącznie 1.151 m

* sieć wodociągową  Dn 110 – 1.072 m + Dn 50 – 142 m

* odbudowę nawierzchni 635 mb

ul. Poznańska

- kanalizację sanitarną

- Dn 200 dł. 584 ,5 m

- Dn 250 dł. 440 m

- Dn 300 dł. 327,5 m

- Dn 400 dł. 1261 m

- Dn 500 dł. 144 m

- kanał tłoczny – Dn 90 dł. 48 m z przepompownią

- przebudowę sieci wodociągowej Dn 200 dł. 265 m

- budowę chodnika z kostki Polbruk na odcinku 1858 m

- odbudowę nawierzchni asfaltowej na odcinku 162 m

Gmina Piątnica

- przepompownia z kolektorem tłoczącym ścieki  ok.1,1km w tym 150 mb pod dnem   rzeki Narew,

- kanalizacja sanitarna ciśnieniowo - grawitacyjna w Piątnicy ok. – 3,800 km,

- kanalizacja sanitarna ciśnieniowa w Czarnocinie ok. 4,8 mb,

- 64 przepompownie     przydomowe,

- sieć  wodociągowa  w  Czarnocinie  w  jednym  wykopie  z  kanalizacją ok. 3,1 km,

- przyłączy ok. 2,5 mb.

Gmina Łomża

- kanalizacja ciśnieniowa z indywidualnymi przepompowniami ok. – 4 km,

- przyłączy

4.09.2003r. podpisano Kontrakt z Wykonawcą  , tj. Konsorcjum Firm Budimex S.A. W-wa ,Budimex Olsztyn, CESTAR Szczecin .  26.09. 03 r  nastąpiło przekazanie placu budowy.

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji w 2004 r  prowadzone będą roboty przy : modernizacji ul. Zdrojowej, Wąskiej, Szosie Zambrowskiej, Poznańskiej magistrali wodociagowej .

Zgodnie z przedłożonym przez Menagera harmonogramem płatności projektu  w 2004 r przewiduje się następujący podział źródeł finansowania projektu / przy założeniu wartości 1 euro – 4,62 zł / :

Nakłady na 2004 r  ogółem –12.302.912 zł / z podatkiem VAT /, w tym :

-   budżety gmin  łącznie               2.344.912 zł

a) środki miasta                -         135.185 zł

c) środki gminy Łomża   -          363.813 zł

b) środki gminy Piątnica -      1.845.914  zł

- udział MPWiK –                       2.981.000 zł

-      budżet państwa -                        890.000 zł ( środki niewygasłe z 2003r.)

-      dotacja bezzwrotna UE –        6.087.000 zł

2.Rozbudowa i modernizacja ujęć wody Rybaki i Podgórze w ramach projektu „Rozwój sektora MŚP na terenie Łomży”

PLAN – 837.270 zł

Inwestycja o wartości 2,84 mln Euro będzie realizowana w ramach programu PHARE 2003 ESC  . Zakłada się dwa źródła finansowania projektu :

- udział środków UE   2,1 mln Euro ,

- środki finansowe  MPWiK sp. zo.o. – 0,74 mln Euro .

Koordynatorem projektu ze względów proceduralnych będą służby  Urzędu    Miejskiego.
 Planowany całkowity koszt projektu – 11.463.000 zł. Termin realizacji – lata 2003 – 2006.W 2003 r poniesiono nakłady na opracowanie dokumentacji przetargowej – koszt 20.130 zł.

W 2004 r przewiduje się następujący podział źródeł finansowania projektu / przy założeniu wartości 1 euro – 4,62 zł / :

- wartość robót  do realizacji w 2004 r  ogółem – 837.270  zł / w tym koszt Menagera – 65.270 zł  / , z tego

* dotacja bezzwrotna UE – 772.000 zł

### Rozdział 90002

1.Budowa składowiska odpadów komunalnych w Miastkowie

Plan – 1.100.000 zł

Planuje się wybudowanie w 2004 r kolejnego sektora składowiska odpadów o pow. ok. 2,40 ha. Zakłada się udział kredytu  w wysokości 770 tys.zł.

Rozdział 90015

1.Budowa punktów oświetleniowych

Plan –40.000 zł

Niezbędna jest realizacja oświetlenia  ulic :  W. Polskiego , Skowronka , Nowogrodzkiej , Nadnarwiańskiej oraz skweru przy skrzyżowaniu ul. Polowej  
i Sadowej.

Rozdział 90095

2. Budowa cmentarza komunalnego

Plan–- 420.036 zł

Realizacja inwestycji nastąpi w oparciu o dokumentację techniczną , opracowaną w 2003 r  .

Powierzchnia rozbudowywanego cmentarza wyniesie 18.761 m2 . W ramach infrastruktury technicznej cmentarza projektuje się ciągi komunikacyjne / pow. 2457 m2 /  z kostki betonowej , odwodnione poprzez kanalizacje deszczową. Woda do punktów czerpania będzie doprowadzana z istniejącej sieci istniejącego cmentarza . Od strony ul. Przykoszarowej zostanie wykonane ogrodzenie  / jako kontynuacja frontowego ogrodzenia istniejącego / Od strony drogi gruntowej i działek ogrodniczych – ogrodzenie z siatki w ramach z kątownika.

Planuje się udział kredytu w wysokości 302.400 zł  oraz Wójta Gminy Łomża – 
20.036 zł.

Rozdział 92116

1.Zakupy inwestycyjne  dla Miejskiej Biblioteki Publicznej

Plan – 10.000 zł

Planowane środki zostaną przeznaczone na zakupy inwestycyjne  MBP.

Rozdział 92120

- Dofinansowanie remontu obiektów zabytkowych

Plan- 25.000 zł

Środki  finansowe zostaną  przekazane na odnowienie fresków w Kościele Najświętszej Marii Panny przy placu Jana Pawła II, róg ul. Sienkiewicza.

### Dział 926

###### Rozdział 92695

1.Budowa zespołu terenowych obiektów sportowych przy ul. Konstytucji 3 Maja

Plan – 944.400 zł

Według opracowanej dokumentacji projektowo- kosztorysowej szacunkowy koszt zadania wyniesie 3.456,0 tys. zł , zaś jego realizacja – z uwagi na szeroki zakres rzeczowy – zostanie rozłożona na lata 2004 – 2006 .

Zespół  sportowo-rekreacyjny zostanie zlokalizowany w miejscu  byłej strzelnicy na os. Konstytucji 3 Maja . Teren byłej strzelnicy jest płaski , otoczony skarpami o wysokości od 1 do 9 m . Powierzchnia terenu w granicach opracowania  - ok. 40.000 m2. W  skład projektowanego zespołu wchodzą:

a/  część sportowa:

- boisko do piłki ręcznej

- boisko uniwersalne

- korty tenisowe szt. 2

- boisko do piłki plażowej

- zespół ścianek i skałek wspinaczkowych

- zespół sanitarny przy scenie

- tor rowerowy

- ścieżka rowerowa na koronie wału otaczającego teren inwestycji

- droga

b/ część rekreacyjna:

- plac i urządzenia do jazdy na rolkach

- lina zjazdowa

- góra saneczkowa

- plac zabaw dla dzieci młodszych

- scena z zadaszeniem

Zaprojektowano również kompozycję przestrzenną zieleni , sieci sanitarne i cieplne , energetyczne .Uwzględniono wymogi prawa budowlanego dotyczące osób niepełnosprawnych oraz ochrony przeciwpożarowej.

Przyjęto wstępnie następujące źródła finansowania :

-  część sportowa:    33% wartości kosztorysowej – środki Totalizatora Sportowego		            33, 5%  wartości kosztorysowej – środki ŁSM

33, 5% wartości kosztorysowej – środki budżetu Miasta

- część rekreacyjna: 30% środki ŁSM

70% środki budżetu Miasta

Podział kosztów w 2004r.

- plan –944.400 zł

- Totalizator Sportowy – 150.000 zł

- środki ŁSM – 544.400zł

- środki budżetu miasta – 250.000 zł

2.Modernizacja stadionu miejskiego – I etap

Plan- 500.000 zł

Zachodzi pilna potrzeba modernizacji stadionu piłkarskiego pod kątem jego dostosowania do standardów PZPN dla III ligi piłkarskiej. Planuje się udział środków totalizatora w wysokości 250 tys. zł. Nie wykonanie prac modernizacyjnych spowoduje brak możliwości prowadzenia rozgrywek  na naszym stadionie  
i konieczność korzystania z innych obiektów np. w Grajewie czy Wysokiem Mazowieckiem.

Opracowano w Wydziale Polityki Gospodarczej i Inwestycji  UM