## inwestycje w okresie
PONIESIONE NAKŁADY INWESTYCYJNE
W OKRESIE 01.01.2003. - 31.12.2003 ROK
L.P | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO | PLAN NA 2003 r | PLAN po zmianach na 31 12 2003r | Wykonanie na 31.12.2003r | %
1. | 2. | 3 | 4 | 5 | 6
| Dział 600 | 6226500 | 6122609 | 6108828 | 99.77%
| Rozdział 60004 | 910000 | 1848620 | 1835058 | 99.27%
1 | Dofinansowanie zakupów inwestycyjnychw tym:
| a)2 autobusów komunikacji miejskiej | 860000 | 1798620 | 1786080 | 99.3%
| b) wiat na przystanki autobusowe | 50000 | 50000 | 48978 | 97.96%
| Rozdział 600014 | 3386500 | 1480000 | 1480000 | 100%
1 | Otwarcie terenów do rozwoju MŚP w ciągu ul Rybaki - budowa ul Rybaki | 3386500 | 1480000 | 1480000 | 100%
2
| Rozdział 60016 | 1930000 | 2793989 | 2793770 | 99.99%
1 | Budowa ul. Broniewskiego- III etap | 150000 | 149000 | 148788 | 99.86%
2. | Modernizacja ul Moniuszki | 230000 | 195210 | 195207 | 100%
3 | Modernizacja ul. Ks. Anny | 150000 | 129150 | 129149 | 100%
4 | Budowa ul. Nowej | 100000 | 180000 | 180000 | 100%
5 | Budowa ul Marynarskiej | 50000 | 45815 | 45815 | 100%
6 | Budowa ul. Zacisznej | 80000 | 77104 | 77104 | 100%
7 | Budowa ul. Ks Janusza II etap | 150000 | 181205 | 181204 | 100%
8 | Budowa parkingów w ul Zawadzkiej ( od ul. Przykoszarowej ) | 100000 | 112526 | 112525 | 100%
9 | Modernizacja ul. Senatorskiej /od ul Giełczyńskiej/ | 50000
10 | Modernizacja ul Kierzkowej | 50000
11 | Zagospodarowanie zaplecza U.M od Zatylnej | 50000
12 | Modernizacja ul Wesołej/chodnik od ul Wojska Polskiego/ | 90000
13 | Modernizacja ul Wojska Polskiego/chodnik do pętli MPK | 100000
9 | Budowa ul Fabrycznej | 30000 | 30000 | 30000 | 100%
10 | Przygotowanie inwestycji w tym : a/ współfinansowane przez U .E b/ zespół sportowo-rekreacyjny przy ul Konstytucji 3 Maja | 550000 | 669261 | 669261 | 100%
11 | Modernizacja ul Al. Legionów |  | 1024718 | 1024717 | 100%
| Dział 630 | 50000 | 50000 | 47478 | 94.96%
| Rozdział 63003 | 50000 | 50000 | 47478 | 94.96%
1 | Infrastruktura plaży miejskiej,w tym zakup kontenera | 50000 | 50000 | 47478 | 94.96%
| Dział 700 | 190000 | 594494 | 594361 | 99.98%
| Rozdział 70095 | 120000 | 100580 | 100572 | 99.99%
1 | Budowa instalacji co w budynku komunalnym ul. Nowogrodzka 3/ z przyłączem niskoparametrowym/ | 70000 | 34215 | 34211 | 99.99%
2 | Budowa instalacji co i ccw w budynku komunalnym ul Krótka 16 / z węzłem cieplnym i przyłączem wysokoparametrowym / | 50000 | 66365 | 66361 | 99.99%
| Rozdział 70004 § 6210 | 70000 | 493914 | 493789 | 99.97%
1 | Zakupy inwestycyjne MPGKiM | 70000 | 160000 | 159875 | 99.92%
| Przygotowanie inwestycji dpot.remontu i modernizacji budynków komunalnych pod kątem wykorzystania funduszy U E -dotacja . |  | 333914 | 333914 | 100%
| Dział 710 |  | 4000 | 3997 | 99.92%
| Rozdział 71015 §6060 |  | 4000 | 3997 | 99.92%
| Zakupy inwestycyjne- Nadzór Budowlany |  | 4000 | 3997 | 99.92%
| Dział 750 | 83900 | 65000 | 57742 | 88.83%
| Rozdział 75023§ 6060 | 55000 | 65000 | 57742 | 88.83%
| Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego | 55000 | 65000 | 57742 | 88.83%
| Rozdział 75020 § 6630 | 28900
| Dotacja dla samorządu województwa na zakupy inwestycyjne | 28900
| Dział 754 | 410000 | 470000 | 470000 | 100%
| Rozdział 75411 | 360000 | 420000 | 420000 | 100%
1 | Miejska Komenda Państwowej Straży Pożarnej-roboty i zakupy inwestycyjne w tym:
| Rozbudowa Miejskiego Stanowiska Kierowania | 50000 | 50000 | 50000 | 100%
| wydatki na zakupy inwestycyjne | 310000 | 310000 | 310000 | 100%
2 | Dotacja na zakup samochodu specjalistycznego dla Komendy Miejskiej PSP |  | 15000 | 15000 | 100%
3 | Dotacja na modernizacji Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego |  | 45000 | 45000 | 100%
| Rozdział 75495 | 50000 | 50000 | 50000 | 100%
1 | Monitoring miasta | 50000 | 50000 | 50000 | 100%
| Dział 801 | 230000 | 316044 | 316026 | 99.99%
| Rozdział 80101 | 180000 | 259829 | 259825 | 100%
1 | Modernizacja i remont sali gimn Zespołu Szkół nr 1 | 180000 | 164314 | 164314 | 100%
2 | Remont dachu SP 10 i PG 2 |  | 25551 | 25551 | 100%
3 | Zakup baterii kondensatorów dla SP 10 i PG 2 |  | 4470 | 4466 | 99.91%
4 | Remont i budowa ogrodzenia SP nr 2 |  | 65494 | 65494 | 100%
| Rozdział 80110 | 0 | 22215 | 22215 | 100%
1 | Wymiana posadzki PG 1 i SP 1 |  | 17400 | 17400 | 100%
2 | Wykonanie instalacji elektrycznej i telefonicznej w pracowni komputerowej w PG 2 |  | 4815 | 4815 | 100%
| Rozdział 80130 | 50000 | 34000 | 33986 | 99.96%
1 | Wykonanie brakującej elewacji Zespółu Szkół Mechanicznych | 50000 | 34000 | 33986 | 99.96%
| Dział 853 | 30000 | 546000 | 545975 | 100%
| Rozdział 85302 | 0 | 537000 | 537000 | 100%
1 | Modernizacja i rozbudowa Domu Pomocy Społeczej |  | 537000 | 537000 | 100%
1 | Rozdział 85321 | 0 | 9000 | 8975 | 99.72%
1 | Powiatowy Zespł Orzekania o Niepełnosprawności-zakup kserokopiarki |  | 9000 | 8975 | 99.72%
| Rozdział 85333 § 2820 | 30000
1 | Dotacja na zakupy urządzeń dla planowanego do powołania Centrum Kształcenia i Informacji Zawodowej oraz Doradztwa Gospodarczego przy PUP-ie | 30000
| Dziłał 854 | 28000 | 42468 | 42116 | 99.17%
| Rozdział 85401 | 0 | 7890 | 7670 | 97.21%
1 | Zakup robota wieloczynnościowego prac kuchennych dla Zespołu Szkół Nr 1 |  | 7890 | 7670 | 97.21%
| Rozdział 85404 | 19000 | 21307 | 21246 | 99.71%
1 | Remont dachu i montaż pompy cyrkulacyjnej-PP Nr 3 | 16000 | 16000 | 15939 | 99.62%
2 | Zakupy inwestycyjne -PPnr 14 | 3000 | 5307 | 5307 | 100%
| Rozdział 85406 | 0 | 4271 | 4200 | 98.34%
1 | Zakup kserokopiarki dla Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej |  | 4271 | 4200 | 98.34%
| Rozdział 85410 | 9000 | 9000 | 9000 | 100%
| 1. Monitoring- Bursa Nr 2 | 9000 | 9000 | 9000 | 100%
| Dział 900 | 6663000 | 3964178 | 3974229 | 100.3%
| Rozdział 90001 | 6429000 | 3760178 | 3772775 | 100.3%
1 | System wod- kana. Łomży i przyległych gmin w tym: Gmina Łomza 437.665 Gmina Piątnica 460.000 | 6369000 | 2227652 | 2211836 | 99.29%
1a | System wod- kana. Łomży i przyległych gmin /Płatne ze środków U.E- Podlaski Urząd Wojewódzki Białystok |  | 1431000 | 1459419 | 102%
2 | Opracowanie i wykonanie kanalzacji deszczowej SP Nr7 | 40000 | 40625 | 40621 | 99.99%
3 | Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej -PPNr 9 | 20000 | 7401 | 7401 | 100%
4 | Budowa kanalizacji deszczowej oraz wykonanie izolacji ścian fundamentowych III L.O |  | 53500 | 53498 | 100%
| Rozdział 90015 | 144000 | 144000 | 141454 | 98.23%
1 | Budowa punktów oświetleniowych | 144000 | 144000 | 141454 | 98.23%
| Rozdział 90095 | 90000 | 60000 | 60000 | 100%
1 | Opracowanie lokalnej strategii gospodarowania mieniem komunalnym | 20000 | 20000 | 20000 | 100%
2 | Opracowanie " Programu Ochrony Środowiska„ | 70000 | 40000 | 40000 | 100%
| Dział 921 | 0 | 23500 | 23500 | 100%
| Rozdział 92108 | 0 | 3500 | 3500 | 100%
1 | Zakup komputera dla Łomńskiej Orkiestry Kameralnej |  | 3500 | 3500 | 100%
| Rozdział 92120 | 0 | 20000 | 20000 | 100%
1 | Dotacja TPZŁ na kontynuację prac archeologicznych na Wzgórzu Św . Wawrzyńca |  | 20000 | 20000 | 100%
| OGÓŁEEM INWESTYCJE | 13911400 | 12198293 | 12184252 | 99.88%
Sp. Elżbieta Karwowska

## inwestycje w okresie 01.01.-30.
Załącznik Nr 2b
do Zarządzenia 176 / 04
Prezydenta Miasta Łomży
z dnia 10 sierpnia 2004 rok
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE INWESTYCJI
wg STANU NA 30.06.2004r
L.P | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO | PLAN NA 01.01. 2004 r | PLAN na 30 06 2004r | Wykonanie na 30.06.2004r | wykonanie %
1. | 2. | 3 | 4 | 5 | 6
A | Inwestycje gminy miejskiej | 26201318 | 25790829 | 3036827 | 11.77%
| Dział 600 | 6452700 | 6838700 | 825493 | 12.07%
| Rozdział 60004 | 130000 | 130000 | 0 | 0%
1 | Wiaty na przystanki autobusowe | 50000 | 50000 | 0 | 0%
2 | Modernizacja budynku administracyjnego MPK | 50000 | 50000 | 0 | 0%
3 | Rekultywacja terenu bazy MPK po stacji paliw | 30000 | 30000 | 0 | 0%
| Rozdział 600015 | 1759700 | 1692200 | 462887 | 27.35%
1 | Otwarcie terenów do rozwoju MŚP w ciągu ul Rybaki - budowa ul Rybaki | 1257000 | 1257000 | 390756 | 31.09%
2 | Inwestycje zgłoszone do Funduszy Strukturalnych | 502700 | 435200 | 72131 | 16.57%
| Rozdział 60016 | 4563000 | 5016500 | 362606 | 7.228%
1 | Wykonanie brakującej nawierzchni asfaltowej na osiedlu Medyk II | 50000 | 75000 | 0 | 0%
2. | Budowa ul.Obrońców Łomży II etap | 155000 | 130000 | 108962 | 83.82%
3 | Budowa ul.Korczaka II etap | 150000 | 184500 | 100989 | 54.74%
4 | Budowa ul. Jednaczewskiej | 120000 | 165000 | 1700 | 1.03%
5 | Budowa ul. Krętej I etap | 200000 | 155000 | 0 | 0%
6 | Budowa ulic na osiedlu Kraska | 600000 | 600000 | 0 | 0%
7 | Budowa ul. Kaktusowej | 100000 | 100000 | 0 | 0%
8 | Modernizacja Alei Legionów | 400000 | 1098000 | 0 | 0%
9 | Budowa ul.Marynarskiej | 20000 | 20000 | 0 | 0%
10 | Budowa ul.Lipowej | 180000 | 286000 | 0 | 0%
11 | Budowa ul.Nowej | 0 | 15000 | 0 | 0%
12 | Budowa ul.Chopina | 700000 | 700000 | 0 | 0%
13 | Budowa ul.Harcerskiej | 200000 | 200000 | 143603 | 71.8%
14 | Budowa ulic z brakującą infrastrukturą w narożniku ulic: Przykoszarowa- Al..Legionów | 708000 | 708000 | 0 | 0%
15 | Budowa ul.Fabrycznej II etap /od ul. Żabiej do Sikorskiego/ | 60000 | 60000 | 0 | 0%
16 | Budowa ul. Ogrodnika I etap | 170000 | 170000 | 0 | 0%
17 | Budowa ul. Wesołowskiego | 150000 | 0 | 0 | 0%
18 | Modernizacja zagospodarowania terenu w rejonie ul.Kopernika oraz oświetlenie Zaułka Cmentarnego | 150000 | 150000 | 146 | 0.09733%
19 | Przygotowanie inwestycji w tym : współfinansowane przez U .E | 450000 | 200000 | 7206 | 3.603%
| Dział 630 | 100000 | 100000 | 0 | 0%
| Rozdział 63003 | 100000 | 100000 | 0 | 0%
1 | Zagospodarowanie terenów nad Narwią I etap | 100000 | 100000 | 0
| Dział 700 | 897300 | 1097300 | 34160 | 3.113%
| Rozdział 70004 | 897300 | 897300 | 34160 | 3.807%
1 | Zakupy Inwestycyjne MPGKiM | 897300 | 897300 | 34160 | 3.807%
| Rozdział 70095 | 0 | 200000 | 0 | 0%
1 | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę nowych budynków komunalnych | 0 | 200000 | 0 | 0%
| Dział 710 | 0 | 160000 | 0 | 0%
| Rozdział 71095 | 0 | 160000 | 0 | 0%
1 | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0 | 160000 | 0 | 0%
| Dział 750 | 1210000 | 1210000 | 86743 | 7.169%
| Rozdział 75023 | 1210000 | 1210000 | 86743 | 7.169%
1 | Modernizacja i remont starej części Ratusza | 1000000 | 1000000 | 0 | 0%
2 | Usprawnienie systemu zarządzania Urzędem Miejskim a/zakupy inwestycyjne UM b/ zakup samochodu osobowego | 210000 | 210000 | 86743 | 41.31%
| Dział 754 | 50000 | 50000 | 0 | 0%
| Rozdział 75495 | 50000 | 50000 | 0 | 0%
1 | Monitoring miasta | 50000 | 50000 | 0 | 0%
| Dział 801 | 2422700 | 1612700 | 67249 | 4.17%
| Rozdział 80101 | 521200 | 521200 | 27900 | 5.353%
1 | Prace remontowo-modernizacyjne w Zespole Szkół Nr1 | 177000 | 177000 | 0 | 0%
2 | Prace remontowo- modernizacyjne w SP nr 4 | 33800 | 33800 | 0 | 0%
3 | Prace remontowo- modernizacyjne w SP nr 5 | 130000 | 130000 | 0 | 0%
4 | Prace remontowo-modernizacyjne w SP nr 7 | 27900 | 27900 | 27900 | 100%
5 | Prace remontowo- modernizacyjne w SP nr 10 i Publicznym Gimnazjum nr 2 | 84500 | 84500 | 0 | 0%
6 | Prace remontowo- modernizacyjne w SP nr 9 i Publicznym Gimnazjum nr 8 | 68000 | 68000 | 0 | 0%
| Rozdział 80104 | 81500 | 81500 | 29349 | 36.01%
1 | Prace remontowo-modernizacyjne w Publicznych Przedszkolach | 81500 | 81500 | 29349 | 36.01%
| Rozdział 80110 | 1820000 | 1010000 | 10000 | 0.9901%
1 | Modernizacja zespołu budynków Publicznego Gimnazjum Nr 1 | 1810000 | 1000000 | 0 | 0%
2 | Prace remontowo-modernizacyjne w Publicznym Gimnazjum nr 4 | 10000 | 10000 | 10000 | 100%
| Dział 852 | 24000 | 43383 | 19349 | 44.6%
| Rozdział 85212 | 0 | 19383 | 19349 | 99.82%
1 | Zakup komputerów i oprogramowania - dla Wydziału Polityki Społecznej UM | 0 | 19383 | 19349 | 99.82%
1 | Rozdział 85219 | 24000 | 24000 | 0 | 0%
1 | Zakup komputerow dla MOPS-u | 24000 | 24000 | 0 | 0%
| Dział 900 | 13600218 | 13884346 | 1985533 | 14.3%
| Rozdział 90001 | 13140182 | 13424310 | 1985393 | 14.79%
1 | System wod- kana. Łomży i przyległych gmin | 5443912 | 5728040 | 1362904 | 23.79%
2 | System wod- kana. Łomży i przyległych gmin | 6859000 | 6859000 | 622489 | 9.076%
3 | Rozwój sektora MŚP -Modernizacja ujęć wody | 837270 | 837270 | 0 | 0%
| Rozdział 90015 | 40000 | 40000 | 0 | 0%
1 | Budowa punktów oświetleniowych | 40000 | 40000 | 0 | 0%
| Rozdział 90095 | 420036 | 420036 | 140 | 0.03333%
1 | Budowa cmentarza komunalnego I etap | 420036 | 420036 | 140 | 0.03333%
| Dział 926 | 1444400 | 794400 | 18300 | 2.304%
| Rozdział 92695 | 1444400 | 794400 | 18300 | 2.304%
1 | Budowa zespołu terenowych obiektów sportowych na oś. Konstytucji 3 Maja w Łomży | 944400 | 544400 | 0 | 0%
2 | Modernizacja stadionu miejskiego I etap | 500000 | 250000 | 18300 | 7.32%
B | Inwestycje miasta na prawach powiatu | 1754200 | 3014721 | 535181 | 17.75%
| Dział 710 | 30000 | 30000 | 29851 | 99.5%
| Rozdział 71015 | 30000 | 30000 | 29851 | 99.5%
1 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego | 30000 | 30000 | 29851 | 99.5%
| Dział 754 | 500000 | 550000 | 461130 | 83.84%
| Rozdział 75411 | 500000 | 550000 | 461130 | 83.84%
1 | Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej | 400000 | 400000 | 400000 | 100%
2 | Rozbudowa Miejskiego Stanowiska Kierowania | 100000 | 100000 | 61130 | 61.13%
3 | Zakup specjalistycznego samochodu dla KPSP | 0 | 50000 | 0 | 0%
| Dział 801 | 89200 | 162453 | 34200 | 21.05%
| Rozdział 80120 | 38700 | 38700 | 34200 | 88.37%
1 | Prace remontowo-modernizacyjne w LO nr I | 20000 | 20000 | 20000 | 100%
2 | Prace remontowo-modernizacyjne w LO nr II | 14200 | 14200 | 14200 | 100%
3 | Prace remontowo-modernizacyjne w LO nr III | 4500 | 4500 | 0 | 0%
| Rozdział 80130 | 50500 | 119429 | 0 | 0%
1 | Prace remontowo-modernizacyjne w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących | 42000 | 110929 | 0 | 0%
2 | Prace remontowo-modernizacyjne w Zespole Szkół Drzewnych | 8500 | 8500 | 0 | 0%
| Rozdział 80140 | 0 | 4324 | 0 | 0%
1 | Prace remontowo-modernizacyjne w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego | 0 | 4324 | 0 | 0%
| Dział 854 | 0 | 37268 | 0 | 0%
| Rozdział 85410 | 0 | 37268 | 0 | 0%
1 | Prace remontowo-modernizacyjne w Bursie Szkolnej Nr 1 | 0 | 37268 | 0 | 0%
| Dział 900 | 1100000 | 2200000 | 0 | 0%
| Rozdział 90002 | 1100000 | 2200000 | 0 | 0%
1 | Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Miastkowie | 1100000 | 2200000 | 0 | 0%
| Dział 921 | 35000 | 35000 | 10000 | 28.57%
| Rozdział 92116 | 10000 | 10000 | 10000 | 100%
1 | Zakupy Miejskiej Biblioteki Publicznej | 10000 | 10000 | 10000 | 100%
| Rozdział 92120 | 25000 | 25000 | 0 | 0%
1 | Dofinansowanie remontu obiektów zabytkowych | 25000 | 25000 | 0 | 0%
| OGÓŁEM INWESTYCJE | 27955518 | 28805550 | 3572008 | 12.4%