Informacja z realizacji

planu rzeczowo-finansowego inwestycji

w   I  półroczu 2004 r

Opracowano w Wydziale Polityki Gospodarczej i Inwestycji

MIASTO  ŁOMŻA

Informacja opisowa z wykonania planu rzeczowo – finansowego inwestycji wg stanu na 30 czerwca 2004 r.

|  | Dział 600 Plan: 6.838.700 |
| --- | --- |
|  | # Rozdział 60004 # Plan : 130.000 zł |
|  | Zakup wiat przystankowych Plan : 50.000 Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2004 r. |
| 2. | ###### Modernizacja budynku administracyjnego MPK Plan : 50.000 Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2004 r. |
| 3. | Rekultywacja terenu bazy MPK po stacji paliw Plan: 30.000 Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2004 r. |
|  | # Rozdział 60015 Plan: 1.692.200 zł |
| 1. | Otwarcie terenów do rozwoju MŚP w ciągu ul. Rybaki - budowa ul. Rybaki Plan : 1.257.000 zł Podpisano kontrakt 09.02.2004r.Przekazano plac budowy 26.02.2004r.Roboty rozpoczęto 15.03.2004r. Wartość kontraktu 469.072,58 Euro, z czego środki własne 25% =117 268,15 Euro, dofinansowanie ze środków unijnych 75%= 351 804,43 euro. W zakres prac wchodził następujący zakres robót: -rozbiórki nawierzchni; -wybudowanie kanału deszczowego w ulicy i do rzeki -1499,5mb -wybudowanie 3 szt osadników i 3 szt separatorów, -wykonanie umocnienia brzegów rzeki przy I ; II i III wylocie. -wykonanie ulicy o szerokości 6,0mb i długości 1278,0 mb.tj. -korytowanie, warstwy podsypkowe-odsączające, podbudowy z kruszyw naturalnych - wykonanie warstwy wiążącej mineralno- asfaltowej. - wybudowanie 50 % chodników Wartość robót wykonanych zafakturowanych i opłaconych na dzień 30.06.2004r wynosi : - ze środków niewygasłych 116 024,07 EURO = 552 695 PLN - ze środków pomocowych 83.936,96 Euro = 390 756 PLN łącznie sfinansowano roboty kontraktowe na kwotę 199.961,03 Euro = 947.451 PLN Jako działanie dodatkowe została zgłoszona budowa ulicy Zamiejskiej. Dokumentacja przetargowa została zaakceptowana przez PFRR ,PARP i ARUP Scott Wilson. Na dzień 06.07.2004r został ogłoszony przetarg. |
| 2. | Inwestycje zgłoszone do Funduszy Strukturalnych Plan : 435.200 zł W I półroczu 2004 r poniesiono nw. koszty: - wycena nieruchomości oraz czynności notarialne związane z wykupami gruntów – 2.466 zł - wykup gruntu pod separatory na łączną kwotę 16.155 PLN - opracowanie Studium Wykonalności do Projektu „Modernizacja odwodnienia układu komunikacyjnego miasta Łomży”, oprac. Agencja Rozwoju Regionalnego w Łomży – 12.200 zł, - opracowanie specyfikacji technicznej do Projektu „Modernizacja odwodnienia układu komunikacyjnego miasta Łomży” przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Inwestycyjne DOMINO – 9.070 zł, - opracowanie Studium Wykonalności do Projektu „ Rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi powiatowej ul. Poznańska- II etap”, oprac. Agencja Rozwoju Regionalnego w Łomży - 11.500 zł, - opracowanie Studium Wykonalności do Projektu „ System sterowania ruchem w Al. Legionów w Łomży”, oprac. Agencja Rozwoju Regionalnego w Łomży - 12.200 zł, - opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego, oprac. Agencja Rozwoju Regionalnego w Łomży – 8.540 zł . Łączne nakłady poniesione w I półroczu 2004 r – 72.131 zł. |
|  | # Rozdział 60016 Plan: 5.016.500 zł |
| 1. | Wykonanie brakującej nawierzchni asfaltowej na osiedlu Medyk II Plan: 75.000 zł Inwestycja jest realizowana z udziałem środków Społecznego Komitetu Budowy w wysokości 8.250 zł. Na ogłoszony przetarg w dniu 23.06.2004r wpłynęła 1 oferta PBK sp. z o.o. z Łomży za kwotę 69.500 zł brutto i terminem realizacji do 31.07.2004r. Plac budowy przekazano w lipcu. |
| 2. | # Budowa ul. Obrońców Łomży - II etap Plan: 130.000 zł Na w/w zadanie odbył się przetarg w dniu 22.04.2004r - wybrano wykonawcę: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Zieja” Karwowo, 18-520 Stawiski. Koszt inwestycji zgodnie z ofertą -129 979 zł brutto w tym 7% podatek VAT. Plac budowy został przekazany w dniu 12 maja 2004 roku. Wykonano nawierzchnię o długości L= 224 m (powierzchnia 1139 m²), kanał deszczowy z rur PVC Ø 300 o długości L= 150,omb ; 8 szt. wpustów z przykanalikami oraz ustawiono krawężniki na ławie betonowej. Termin realizacji do 15.07.2004r. Wartość opłaconych robót do 28.06.2004 r. na kwotę 108 962 zł |
| 3. | # Budowa ul. Korczaka - II etap Plan: 184.500 zł Na w/w zadanie odbył się przetarg w dniu 27.04.2004r – wybrano wykonawcę Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego z Łomży. Koszt inwestycji zgodnie z ofertą- 183 617 zł brutto w tym 7% podatek VAT Termin realizacji do 30.06.2004r. Plac przekazano w dniu 12.05.2004r. Inwestycję zakończono w dniu 30 czerwca 2004 roku (protokół odbioru końcowego zadania z dnia 14 lipca 2004 roku). Wykonano nawierzchnię z masy mineralno-bitumicznej o powierzchni 1435 m², krawężnik 15/30 jednowarstwowy na ławie betonowej oraz 7 szt. wpustów deszczowych wraz z przykanalikami. Do 30.06.04 r poniesiono nakłady w wysokości 100.989 zł. |
| 4. | # Budowa ul. Jednaczewskiej Plan: 165.000 zł Przetarg odbył się w dniu 22.06.2004r. Najkorzystniejszą ofertę przedłożył Zakład Budowlano-Drogowy ,,SJ” Szymański-Jarzabek z Zambrowa w kwocie 130 550 zł. Plac budowy został przekazany 02.07.2004r. Do 30.06.04 r poniesiono nakłady w kwocie 1.700 zl związane z przygotowaniem inwestycji. |
| 5. | # Budowa ul. Krętej – I etap Plan: 155.000 zł. Zlecono opracowanie PT dla Pracowni Projektowej Jerzego Przybyłowicza za kwotę 10 500 zł + 22% VAT , łącznie- 12 810 zł w terminie do 15.06.2004r. Złożono zgłoszenie inwestycji do realizacji oraz ogłoszono przetarg na realizację nawierzchni ulicy, chodników i kanalizacji deszczowej oraz przebudowy wodociągu. Dane techniczne ulicy: -długość- 318 mb, szerokość 6 mb -obustronne chodniki szerokości 2 mb -kanał deszczowy DN 315mm długości L =282,0mb -przebudowy wodociągu o długości L=39,5mb. |
| 6. | Budowa ulic na osiedlu Kraska Plan: 600.000 zł Inwestycja obejmuje budowę ul. Kruczej i Strusiej – II etap / środki w budżecie: 600.000 zł, w tym 420.000 zł - pozyskanie kredytu. W dniu 24.06.2004r odbył się przetarg. Wpłynęła 1 oferta z Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunikacyjnego sp. z.oo w Łomży. Przetarg został unieważniony i ogłoszony po raz drugi w BZP. |
| 7. | # Budowa ul. Kaktusowej Plan: 100.000 zł Inwestycja jest realizowana z udziałem środków Inicjatora zgodnie z zawartą umową partycypacyjną. Inicjator pokryje 30 % kosztów opracowania dokumentacji technicznej, budowy drogi z uzbrojeniem wzdłuż swoich działek /jezdnia, chodniki, parkingi, kanał deszczowy oraz przebudowa linii energetycznych nn komunalnej i oświetleniowej/ ; nieodpłatnie przebuduje zlokalizowany na jego działce wodociąg w projektowany pas drogowy/ obecnie zlokalizowany na swoich działkach/. W zakres partycypacji wejdzie wartość przekazanych przez Inicjatora działek pod pas drogowy / oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 20.646 zł./ Obecnie na ukończeniu dokumentacja techniczna, którą opracowuje biuro projektowe na zlecenie Partycypanta – Pana Korytkowskiego |
| 8. | Modernizacja Alei Legionów Plan: 1.098.000 zł W związku z otrzymaniem subwencji w wysokości 549.000 zł zaproponowano korektę w budżecie i przygotowano zakres do przetargu od ronda do wysokości ul. Dmowskiego - przed Szkołą Muzyczną, bez skrzyżowania z ul. Polową. Termin przetargu – 17.08.2004r. |
| 9. | # Budowa ul. Marynarskiej Plan: 20.000 zł Inwestycję wstrzymano do 30.08.2004r. na wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej RM. |
| 10. | # Budowa ul. Lipowej Plan: 286.000 zł Przetarg odbył się 15.06.2004r. Została wybrana oferta Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunikacyjnego, ul. Sikorskiego 156 z Łomży. Wartość robót zgodnie z ofertą wynosi 279 147 zł . Plac budowy przekazano dnia 25.06.2004r. Początek realizacji - 28.06.2004r. Zakończenie – 30.09.2004r. |
| 11. | # Budowa ul. Nowej Plan: 15.000 zł W dniu 21.06.2004r spisano protokół odbioru technicznego. Wykonano nawierzchnię z kostki Polbruk gr 8cm na warstwie odsączającej z piasku gr 15cm.Zgłoszono wniosek korekty budżetu z uwagi na wzrost kosztów inwestycji spowodowanej zmianą stawki podatku VAT w wysokości 22%. |
| 12. | # Budowa ul. Chopina Plan: 700.000 zł W dniu 19.05.2004r. została podpisana umowa pomiędzy Prezydentem Miasta Łomża a Zarządem Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie wspólnej budowy ul. Chopina. Zakres inwestycji został ustalony na podstawie dokumentacji technicznej oraz oględzin w terenie i obejmuje: - realizację 1.567 m2 nawierzchni bitumicznej, - realizację 1.606 m2 parkingów z kostki Polbruk h=8 cm - realizację 942 m2 chodników z kostki Polbruk h=6 cm - przebudowę kanalizacji deszczowej. Spółdzielnia zobowiązała się do partycypacji w kosztach budowy w wysokości 150.000 zł oraz pokryje różnicę pomiędzy przeprowadzonym przetargiem, a kwotą zaplanowaną w budżecie miasta. Przetarg został ogłoszony na dzień 12.07.2004r . Koszty opracowania projektów technicznych poniosła ŁSM w Łomży. |
| 13. | # Budowa ul. Harcerskiej Plan: 200.000 zł W dniu 20 .04.04 r odbył się przetarg, który wygrało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Zieja” Karwowo – Stwiski. Koszt realizacji inwestycji po przetargu - 196 379 zł brutto. Plac budowy został przekazany w dniu 5.05.2004 r. Inwestycję zakończono w dniu 21.06.04 r .Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego o powierzchni 1392,18 m², krawężniki 15/30 na ławie betonowej, kanał deszczowy z rur PVC Ø 315 mb 83,50, PVC Ø 200 mb 34,50. Odbiór końcowy odbył się 29.06.2004r. Nakłady poniesione do 30.06.04 r – 143.603 zł. |
| 14. | Budowa ulic z brakującą infrastrukturą w narożniku ulic: Przykoszarowa - Al. Legionów Plan: 708.000 zł Inwestycja jest realizowana z udziałem środków Inicjatora zgodnie z zawartą 7.01.04 r umową partycypacyjną. Inicjator pokryje 30 % kosztów budowy drogi z uzbrojeniem /jezdnia, chodniki, kanał deszczowy/. Koszt budowy sieci sanitarnych pokryje MPWiK sp. zoo w Łomży. Przetarg nieograniczony został ustalony na 30.07.2004 r . |
| 15. | #### Budowa ul.Fabrycznej –II etap /od ul.Żabiej do Sikorskiego / Plan: 60.000 zł W I półroczu 2004 r była aktualizowana dokumentacja techniczna. Przewidywany termin zakończenia aktualizacji – I połowa lipca 2004r. |
| 16. | Budowa ul. Ogrodnika – I etap Plan: 170.000 zł W dniu 22.06.2004r podpisano umowę z Jerzym Przybyłowiczem - właścicielem Pracowni Projektowej na opracowanie dokumentacji technicznej ul. Ogrodnika. Wartość dokumentacji - 17 324 zł . Termin opracowania - do 30.08.2004r. |
| 17. | Modernizacja zagospodarowania terenu w rejonie ul. Kopernika oraz oświetlenie Zaułka Cmentarnego Plan: 150.000 zł W I półroczu 2004 r była opracowywana dokumentacja techniczna. Z uwagi na brak warunków z Zakładu Energetycznego przesunie się termin jej zakończenia, który zgodnie z umową przewidywany był na 15.06.2004r. |
| 18. | Przygotowanie inwestycji, w tym : współfinansowanych przez UE Plan: 200.000 zł W I półroczu 2004 r poniesiono nakłady w wysokości 7.206 zł. Opłacono za : - badanie ankietowe – Ankieta - transport osobowy miasta Łomży - na potrzeby opracowania „Zintegrowany program gospodarki transportowej dla miasta Łomży”- 6.710 zł - kopie dokumentów dla ul.Zamiejskiej / materiały przetargowe/ - 496 zł # - zlecono opracowanie dokumentacji technicznej ulicy Wesołowskiego wraz z kanalizacją deszczową w terminie do 30.09.2004r Panu Krzysztofowi Dmochowskiemu, prowadzącemu Usługi Geodezyjne w Łomży za kwotę 8. 425 zł brutto. |
|  | Dział 630 Plan:100.000 zł |
|  | Rozdział 63001 Plan: 100.000 zł |
| 1. | Zagospodarowanie terenów nad Narwią – I etap Plan: 100.000 zł Inwestycja została poprzedzona Konkursem na opracowanie koncepcji. Warunki “Konkursu na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania przestrzennego lewego brzegu Narwi” zostały przygotowane w listopadzie 2003r. Projekt warunków konkursu został uzgodniony z Wydziałem Polityki Gospodarczej i Inwestycji oraz Wydziałem Gospodarki Komunalnej. Warunki zostały opracowane w oparciu o Ustawę o zamówieniach publicznych z dn. 10.06.1994r. (tekst jednolity z 2002r. Dz.U.72, poz.664 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 14 listopada 2002r. w sprawie konkursów na twórcze prace projektowe (Dz. U. z dn. 14 listopada 2002r.). W wyniku zmiany przepisów i wejścia w życie ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dn. 9 lutego 2004r. Nr 19, poz.177) konieczne było przygotowanie regulaminu konkursu od początku, zgodnie z nowymi przepisami. Zarządzeniem Nr 80/2004r. z dnia 15.04.2004r. Prezydent Miasta Łomża powołał sąd konkursowy “Konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania Bulwarów Nadnarwiańskich w Łomży” Zaproszenie do udziału w konkursie ukazało się 20.04.2004r. w Gazecie Wyborczej, Gazecie Współczesnej oraz na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń. Do 11.05.2004r. wpłynęło 6 kart identyfikacyjnych, na podstawie których zakwalifikowano do udziału w konkursie 5 zespołów projektowych i zaproszono je do składania pracw I etapie konkursu. W dniu 20 lipca 2004r. wpłynęło 4 koncepcje konkursowe, których ocena dokonana zostanie na posiedzeniu sądu konkursowego w dniu 27 lipca 2004r. Do drugiego-ostatniego etapu konkursu przejdą 2 zespoły, które opracują szczegółowe koncepcje Bulwarów Nadnarwiańskich. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się na początek października 2004r. I nagrodą w konkursie będzie udzielenie zamówienia z wolnej ręki w trybie art. 67 ust.1 pkt.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z dn. 9 lutego 2004r. Nr 19, poz.177) na wykonanie pełnobranżowego projektu dla przedmiotowego zadania na podstawie koncepcji szczegółowej. Ponadto przyznana zostanie nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł dla uczestnika zakwalifikowanego do II etapu konkursu. |
|  | # Dział 700 Plan: 1.097.300 zł |
|  | Rozdział 70004 Plan: 897.300 zł |
| 1. | Zakupy inwestycyjne MPGKiM Plan: 897.300 Przekazana dotacja celowa w wysokości 34.160 zł została przeznaczona przez MPGKi M ZB. na zakup opracowania kolorystyki elewacji budynków komunalnych na tle pierzei ulic miejskich. Opracowanie posłuży wnioskowi o dofinansowanie z Funduszy Strukturalnych projektu pn.: „ Modernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych w centrum Łomży”. Ponadto planowane są zakupy sprzętu i samochodów dostawczych: - przetarg na zakup 2 samochodów dostawczych przeprowadzono w dniu 27.04.2004 r. Wybrano ofertę firmy Auto Zawadzki sp. z o.o. na kwotę 188 tys. zł . Umowę zawarto w dniu 5 maja 2004 r. Termin dostawy 30.06.2004 r. - przetarg na dostawę zamiatarki ulicznej przeprowadzono w dniu 16.06. 2004 r. Wybrano ofertę Wytwórni Urządzeń Komunalnych WUKO Handel Sp. z .o.o z Łodzi za kwotę 619.943 zł Umowę na dostawę zawarto 1 lipca 2004 r. Dostawa planowana jest do 1.10.2004 r. |
|  | Rozdział 70095 Plan: 200.000 zł |
| 1. | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę nowych budynków komunalnych Plan: 200.000 zł Temat będzie kontynuowany w II półroczu 2004 r. |
|  | Dział 710 Plan: 190.000 zł |
|  | Rozdział 71015 Plan: 30.000 zł |
| 1. | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Plan: 30.000 zł Na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dokonano zakupu samochodu FIAT PUNTO za sumę 29.851 zł. |
|  | Rozdział 71095 Plan: 160.000 zł |
| 1. | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego §6010 Plan: 160.000 zł W I półroczu 2004 r nie poniesiono nakładów finansowych. |
|  | Dział 750 Plan: 1.210.000 zł |
|  | Rozdział 75023 Plan: 1.210.000 zł |
| 1. | # Modernizacja i remont starej części Ratusza Plan: 1.000.000 zł Opóźniają się prace projektowe, które wykonuje Miastoprojekt Lublin sp.zoo. Termin opracowania dokumentacji technicznej minął 20.04.2004r. Dokumentacja przekazana w I połowie lipca br. |
| 2. | # Usprawnienie systemu zarządzania Urzędem Miejskim a/ zakupy inwestycyjne UM b/ zakup samochodu osobowego Plan: 210.000 zł Za kwotę 86.753 zł zakupiono służbowy samochód osobowy marki „Skoda 3U Superb”. Zakupu tego dokonano po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego stosownie do ustawy – Prawo zamówień publicznych. Auto zostało zarejestrowane. 13.05.04 r . |
|  | ###### Dział 754 Plan: 600.000 zł |
|  | ###### Rozdział 75411 Plan: 550.000 zł |
| 1. | Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej Plan: 400.000 zł Kwota 400.000 zł została przekazana do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku jako przedpłata na zakup ciężkiego samochodu gaśniczego. Przetarg na zakup samochodu będzie organizowany przez KW PSP w Białymstoku. |
| 2. | Rozbudowa miejskiego stanowiska kierowania Plan: 100.000 zł Dotacja w wysokości 100.000 zł jest przeznaczona na remont i modernizację oraz wyposażenie pomieszczeń Miejskiego Stanowiska Kierowania i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Z przekazanej dotacji wykorzystano kwotę 61.130 zł. Pozostała suma w wys. 38.870 zł przekazanej dotacji będzie wykorzystana w lipcu 2004 r – przy opłacie faktury końcowej za roboty jw. przez KM PSP w Łomży. |
| 3. | Zakup specjalistycznego samochodu dla KPSP Plan: 50.000 zł Dotacja 50.000 zł wynika z porozumienia zawartego pomiędzy Urzędem Miasta Łomża a Urzędem Gminy Piątnica na dopłatę do zakupu samochodu ciężkiego gaśniczego. Zostanie ona przekazana w II półroczu 2004 r. |
|  | ###### Rozdział 75495 Plan: 50.000 zł |
| 1. | Monitoring miasta Plan: 50.000 zł W I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych na wdrażanie monitoringu w mieście. |
|  | Dział 801 Plan: 1.000.000 zł |
|  | Rozdział 80110 Plan: 1.000.000 zł |
| 1. | Modernizacja zespołu budynków Publicznego Gimnazjum nr 1 Plan: 1.000.000 zł Przedmiotem inwestycji jest modernizacja kompleksu budynków Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Łomży. Projekt będzie polegał na wykonaniu niezbędnych prac termomodernizacyjnych (docieplenie stropodachu i dachu, wymiana okien, docieplenie ścian) oraz przystosowanie obiektu do potrzeb dla osób niepełnosprawnych. W 2004 r miasto Łomża z własnych środków rozpoczęło I etap - proces termomodernizacji obiektu - segmentu B. Jako kontynuację projektu przewidujemy dalszą modernizację w ramach II etapu - segmentów A,C,D,E wraz z łącznikami przy dofinansowaniu z Funduszy Strukturalnych / 75 % kosztów/. Przyjęte rozwiązania techniczne są rozwiązaniami optymalnymi w zakresie termomodernizacji. Poprzedzone zostały stosownymi ekspertyzami tj. audytami wykonanymi w roku 2000 i 2003. Realizacja modernizacji zapewni docieplenie obiektu, zmniejszenie zużycia ciepła i kosztów utrzymania placówki oraz poprawi stan techniczny szkoły. W konsekwencji realizacja Projektu zapewni właściwe warunki nauki dla młodzieży szkolnej, również dla młodzieży niepełnosprawnej oraz odpowiednie warunki pracy dla personelu. W I półroczu 2004 r nie poniesiono nakładów inwestycyjnych. Inwestycja została przygotowana do realizacji, dokumentacja została opracowana, zgłoszenie zamiaru wykonania robót złożono w dniu 4.06.2004 r. Przetarg na termomodernizację segmentu B ogłoszono w BZB Nr 93/2004 na dzień 27.07.2004 r. |
|  | Dział 852 Plan: 43.383 zł |
|  | Rozdział 85212 Plan: 19.383 zl |
| 1. | Zakup komputerów i oprogramowania dla Wydziału Polityki Społecznej UM Plan: 19.383 Zakupiono w trybie zapytania o cenę niżej wymienione komputery: - AMD Athlon 2000+/256MB/Napęd Fdd 1.44/SVGA-Lan zintegrowane/DDR/CDRW/ATX/HDD40GB/Klawiatura/Mysz PS2/Monitor 17”/System Windows XP Home – 15.467,90 zł, - Drukarka LaserJet 1150 – 2.784,18 zł, - Oprogramowanie Office XP Basic 2003- 1.037,00 zł. - Oprogramowanie Amazis- 59,92 zł . Łączne koszty wyniosły 19.349 zł. |
|  | Rozdział 85219 § 6050 Plan: 24.000 zł |
| 1. | Zakup komputerów dla MOPS-u Plan: 24.000 zł W I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych. |
|  | ### Dział 900 Plan: 16.084.346 zł |
|  | Rozdział 90001 Plan: 13.424.310 zł |
| 1. | ###### System wod.-kan. Łomży i przyległych gmin Plan: 12.446.240 zł Projekt „System wodno-kanalizacyjny Łomży i przyległych gmin” jest realizowany z udziałem środków z Funduszu PHARE 2001 Spójność Społeczno-Gospodarcza. W bieżącym roku w trakcie realizacji projektu uzyskaliśmy dodatkowe środki na współfinansowanie projektu z Unii Europejskiej i w dniu 13 lutego 2004 r. zostało podpisane Addendum do kontraktu zwiększające udział środków z UE do wysokości 2.381 040,53€. W wyniku zaakceptowania przez Komisję Europejską zwiększonego dofinansowania do projektu do 75 % wartości kontraktu . Ponadto uzyskano w czerwcu br. dodatkowy limit środków z budżetu państwa na współfinansowanie projektu w wysokości 284 127 PLN. Aktualny udział źródeł finansowania dla projektu jest następujący : Wartość kontraktu : - 3.174.720 € środki UE 2.381.040,53 € budżet państwa 365 743,25 € budżety gmin 427 936,93 € Kontrakt jest realizowany przez konsorcjum firm : Budimex SA , Budimex Dromex i Cestar sj. Szczecin. Menagerem Projektu jest Zarząd Biblioteki Uniwesytetu Warszawskiego Sp. z o.o z Warszawy. Roboty są realizowane na wszystkich zadaniach tego projektu. Sfinansowano od początku realizacji do końca I półrocza : na kwotę 1.150 286,42 Euro = 5.269.407 zł - z UE 457 533,98 € = 2.081.907 PLN - z budżetu państwa 303 276,94 € = 1.400.000 PLN - z budżetów gmin 389 475,50 € = 1.787.500 PLN w tym gmina Łomża 396.678 PLN gmina Piątnica 793.670 PLN miasto Łomża 597.152 PLN wydatki sfinansowane w roku bieżącym wynoszą 2.756.789 zł - z UE 140.061,98 Euro = 622 489 zł - z budżetu państwa 254 607,93 Euro = 890 tys. zł - z budżetu gmin 208.410,39 Euro = 1.244.300zł w tym gmina Łomża 61.788PLN gmina Piątnica 585.360 PLN miasto Łomża 597.152 PLN Dotychczas zrealizowano następujące roboty: gmina Piątnica - przewierty 2 szt pod Narwią, 2szt pod rozlewiskiem Narwi - przewód tłoczny kanalizacji sanitarnej z Piątnicy pomiędzy rzeką Narwią i oczyszczalnią - rurarz Dn=225 i 280 PE zrealizowano w całości, zakończono montaż pompowni P1 oraz komory SR1 i SR2 na przewodzie tłocznym., przyłacza 12 % - zrealizowano 1140 m kanalizacji grawitacyjnej w Piątnicy Dn=200, 250, 315 mm PCV, pompownia przy szkole - Czarnocin wodociąg dn=160 L=2940 kanalizacja Dn=110 L=2600 tym w roku bieżącym zakończono i uruchomiono przepompownię w Piątnicy wykonano 390 mb kanalizacji sanitarnej w Pątnicy i przyłącza i ww. roboty w Czarnocinie gmina Łomża - kolektor tłoczny kanalizacji ciśnieniowej ( średnica Dn=40, 50, 63, 75, 110 mm) ok. 4100 mb oraz zamontowano 139 szt studni przepompowni przydomowych wraz z przyłączami i pompami - w tym w roku bieżącym 900 mb kanalizacji ciśnieniowej i 41 studni , 139 pomp i przyłączy kanalizacji sanitarnej Miasto Łomża Ul. Wąska - 730 mb wodociągu Dn=110 PCV - w tym w roku bieżącym 80 mb wodociągu , kanalizacja sanitarna 441 mb dn=200, kanalizacja deszczowa l=310 mb dn=400 ul. Szosa Zambrowska - 425 m wodociągu, - w tym w roku bieżącym 35 mb wodociągu oraz - kanalizacja deszczowa ok. 630 mb ul. Poznańska ok. 140 m kanalizacji sanitarnej Dn=500 w ul. Poznańskiej, 1200 mb dn=400, 320 dn=300, 180 mb dn=250 - wszystkie roboty realizowano w 2004 r. ul. Zdrojowa - 500 mb kanalizacji deszczowej, sanitarnej – 700 mb oraz przewód tłoczny - 190 mb - w tym w roku bieżącym - ok. 400 mb kanalizacji deszczowej i 600 mb kanalizacji sanitarnej - na magistrali ok. 720 m rurociągu Dn=300 i ok. 3600 m rurociągu Dn=400 - w tym w roku bieżącym - 150 mb rurociągu Dn 300 i 1.800 rurociągu Dn 400 Ponadto poniesiono koszty za obsługę Menagera Projektu w bieżącym roku na kwotę 119.272 zł w tym Gmina Łomża 15 505 zł Gmina Pątnica 29.818 zł Miasto Łomża 73.949 zł oraz wykupy , dokumentację i odszkodowania na łączną kwotę 29 193zł. Wydatki ogółem sfinansowane w bieżącym roku 2.905.254zł , po uwzględnieniu wykorzystania środków niewygasających z 2003 r. wykonanie finansowe wynosi 1.985.393 zł. |
| 2. | Rozbudowa i modernizacja ujęć wody Rybaki i Podgórze w ramach projektu „Rozwój sektora MŚP na terenie Łomży” PHARE 2003 ESC Plan: 837.270 zł Projekt był przewidziany do rozpoczęcia w roku bieżącym. Dokumentacja techniczna inwestycji została przygotowana przez MPWiK Sp. z.o.o. w Łomży. Dokumentacja przetargowa została opracowana przez Menagera Projektu, którym jest Zarząd Budowy Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego Sp. z.o.o. w Warszawie. Dokumentacja przetargowa podlega zatwierdzeniu przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej. Dokumentacja przetargowa została opracowana i złożona do zatwierdzenia w kwietniu br. , jednak nie uzyskała zatwierdzenia. Aktualnie jest w trakcie poprawiania po kolejnych uwagach firmy ARUP i ponownie zostanie złożona do Władzy Wdrażającej Program Współpracy Przygranicznej PHARE do uzgodnienia w I połowie sierpniu br. |
|  | ## Rozdział 90002 Plan: 2.200.000 zł |
| 1. | Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Miastkowie Plan: 2.200.000 zł Dokumentacja techniczna została opracowana przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjno –Usługowe Inżynieria PROEKO sp. zoo z W-wy i dostarczona w dn. 10 maja 2004 r. Koszt dokumentacji 66 490zł. W dniu 2 czerwca br. złożono wniosek o pozwolenie na budowę, które uzyskano 16 lipca br. Inwestycja jest przygotowana do realizacji. Projekt obejmuje budowę nowej kwatery składowiska odpadów na X sektorze będzie częściowo zagłębiona, otoczona groblą ziemną o wysokości 1 m npt. i podzielona na dwie części szczelną groblą glinową o wysokości 2 m. Część 1 kwatery będzie przeznaczona do składowania odpadów komunalnych i innych dopuszczonych do składowania wspólnie z komunalnymi w stanie niesegregowanym. (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r w sprawie rodzajów odpadów , które mogą być składowane w sposób nieselektywny). Część 2 kwatery będzie przeznaczona do składowania odpadów budowlanych, zawierających azbest. Dno i skarpy części 1 kwatery będą odizolowane od środowiska gruntowo-wodnego za pomocą : naturalnej bariery geologicznej o miąższości min. 1 m, lub sztucznie wytworzonej bariery geologicznej z gruntu spoistego (gliny) o grubości min. 0,5 m oraz syntetycznej przesłony z geomembrany PEHD gładkiej o gr. 2 mm ( o gwarantowanej szczelności na 20 lat), ułożonej bezpośrednio na barierze geologicznej . Geomembrana będzie zabezpieczona przed uszkodzeniem od góry geowłókniną syntetyczną. Skarpy i dno kwatery będą zdrenowane za pomocą drenażu warstwowego z piasku rzecznego o grubości 0,5 m oraz wbudowanego w niego drenażu rurowego z rur perforowanych PEHD. Wody odciekowe z części 1 kwatery zostaną usunięte i unieszkodliwione. Poza kwaterą składowiska zbieracze główne , jako rury pełne , będą odprowadzały wody odciekowe do studzienek kontrolnych z PEHD Dn 1000 mm w sposób uniemożliwiający przedostawaniu się gazu składowiskowego poza kwaterę (zasyfonowanie wylotu) i dalej do pompowni wód odciekowych i zbiorników retencyjnych. Przyjęto wybudowanie na dnie składowiska 8 studni odgazowujących. Składowanie odpadów nastąpi zgodnie z zatwierdzoną i prowadzoną instrukcją eksploatacji. Technologia deponowania odpadów na składowisku w części 1 kwatery będzie spełniała następujące wymagania: odpady będą składowane w sposób uporządkowany, na wyznaczonych działkach roboczych, tworzących dwa pasy robocze, eksploatowane naprzemianlegle. Opady po wyładowaniu z samochodów będą rozplantowywane kompaktorem cienkimi warstwami (grubość 25-30 cm).W celu zminimalizowania rozwiewania lekkich frakcji odpadów podczas rozładunku (papier, folie) działka robocza zostanie wygrodzona od strony zewnętrznej składowiska przestawnym płotem o konstrukcji z rur stalowych ocynkowanych i rozpostartej siatki rybackiej .Technologia deponowania odpadów budowlanych , zawierających azbest, będzie spełniać nw. wymagania: odpady niebezpieczne będą składowane w sposób uporządkowany na wyznaczonej części 2 kwatery; każdorazowo po zdeponowaniu porcji odpadów ich powierzchnia będzie natychmiast przykryta folią PEHD lub warstwą gruntu mineralnego o gr. 20-25 cm. Składowanie odpadów zostanie zakończone na poziomie 2 m poniżej powierzchni otaczającego terenu , a następnie powierzchnia zdeponowanych odpadów zostanie przykryta warstwą gruntu mineralnego o gr. 2 m. Przewidywany efekt ekologiczny- wysypisko o pojemności geometrycznej – 87.905 m3 oraz powierzchni 2,44 ha. W I półroczu 2004 r dokonano korekty budżetu w związku z wyliczeniem ostatecznym kosztów realizacji zaprojektowanej kwatery . Miasto wystąpiło z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku o udzielenie pożyczki w wysokości 1.540.000 zł. Przetarg został ogłoszony na 16.08.2004 r. w BZB Nr 104 dn.29.06.2004r. |
|  | ##### Rozdział 90015 Plan: 40.000 zł |
| 1. | ###### Budowa punktów oświetleniowych Plan: 40.000 zł W I półroczu 2004 r nie poniesiono nakładów . |
|  | ###### Rozdział 90095 Plan: 420.036 zł |
| 1. | ###### Budowa cmentarza komunalnego- I etap Plan: 420.036 zł W dniu 27.05.2004 r. rozstrzygnięto przetarg na wykonanie ogrodzenia i odcinków wodociągu, kanalizacji deszczowej i alei cmentarza. Wybrano Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ Zieja” Karwowo Gm. Stawiski. Wartość inwestycji 409 420,70 zł, w tym 22% podatku VAT. Przekazanie placu budowy nastąpiło 11.06.2004r. Do 30.06.2004r wykonano wodociąg i kanalizację deszczową w głównej alei z podłączeniem do studni w ulicy Przykoszarowej. |
|  | # Dział 921 Plan: 35.000 zł |
|  | ###### Rozdział 92116 Plan: 10.000 zł |
| 1. | Zakupy Miejskiej Biblioteki Publicznej Plan: 10.000 zł Bibliotece Publicznej przekazano kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup komputera z oprzyrządowaniem. |
|  | ###### Rozdział 92120 Plan: 25.000 zł |
| 1. | Dofinansowanie remontu obiektów zabytkowych Plan: 25.000 zł Kwota 25.000 zł zostanie przekazana dla Kościoła Rektoralnego Pw. Najświętszej Marii Panny w Łomży na prace remontowo – konserwacyjne obiektu. |
|  | # Dział 926 Plan: 794.000 zł |
|  | ###### Rozdział 92695 Plan: 794.400 zł |
| 1. | ###### Budowa zespołu terenowych obiektów sportowych przy ul. Konstytucji 3 Maja Plan: 544.400 zł Projekt obejmuje budowę zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych, usytuowanych na osiedlu Konstytucji 3 Maja, w części południowej miasta Łomża. Wielkość obszaru netto inwestycji to około 2 ha terenu po byłej strzelnicy wojskowej, otoczonego wałami. Obiekt dzieli się na dwie części: sportową i rekreacyjną. Część sportowa obejmuje: - boisko do piłki ręcznej o pow. 968 m2 ze sztucznej trawy, -boisko uniwersalne (koszykówka, siatkówka, mini koszykówka) o pow. 666 m2 o nawierzchni poliuretanowej lub akrylowej, -dwa korty tenisowe o pow. 670 m2 każdy, o nawierzchni poliuretanowej lub akrylowej, -boisko do siatkówki plażowej o pow. 468 m2 o nawierzchni naturalnej z obrzeżem umożliwiającym przeznaczenie w okresie zimowym na lodowisko, -tor rowerowy o powierzchni 621 m2, -zespół ścianek i skałek wspinaczkowych o wysokości 3m, -ścieżkę rowerową na koronie wału otaczającego teren inwestycji o szerokości 2m z barierkami ochronnymi w miejscach niebezpiecznych o powierzchni 621 m2, -zespół sanitarny przy scenie. Część rekreacyjna obejmuje: - scenę z zadaszeniem z widownią na 250 miejsc oraz z zapleczem socjalnym o łącznej powierzchni 631 m2; - plac i urządzenia do jazdy na deskorolkach z zestawem ramp o wys. 75-125 cm; - linię zjazdową; - górkę saneczkową o dł. zjazdu 42m; - plac zabaw dla dzieci młodszych z zestawem zabawek. Program zespołu terenowych obiektów sportowych powstał w wyniku zapotrzebowania mieszkańców na takowe obiekty. Program konsultowany był z przedstawicielami mieszkańców, poprzez Radę Osiedla nr 12 w Łomży. W celu realizacji projektu przyjęto rozwiązania techniczne i technologiczne w oparciu o wydane warunki techniczne oraz uzgodnienia. Zastosowane rozwiązania techniczne dla obiektów sportowych wynikają z badań geologicznych i są uwarunkowane istniejącym ukształtowaniem terenu. Wszystkie rozwiązania spełniają wymogi w zakresie projektowania terenowych obiektów sportowych i zostały uzgodnione z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu. Lokalizację poszczególnych elementów obiektu warunkowały istniejące: - wymiary terenu, tj. odległości pomiędzy wałami w niecce po byłej strzelnicy - w zakresie usytuowania poszczególnych boisk i amfiteatru, - dodatkowo, możliwość zabezpieczenia zespołu ogrodzeniem kortów tenisowych - w zakresie lokalizacji kortów w zachodniej, najdalej wysuniętej części zespołu, - kształt zachowanych jako dziedzictwo kulturowe wałów po byłej strzelnicy - w zakresie ścieżki rowerowej, górki saneczkowej, skałek i liny zjazdowej. Wybór tworzyw sztucznych jako nawierzchnie boisk i elementów rekreacyjnych podyktowany był: - wymaganiami w zakresie standardów (trwałości) nawierzchni intensywnie użytkowanych, - niższymi kosztami utrzymania nawierzchni, niezależnie od warunków atmosferycznych. Wybór technologii tradycyjnej trwałej, z elementami nowoczesnego rozwiązania zadaszenia sceny (zaplecze zespołu i scena) pozwala eksploatować obiekt bez ponoszenia zwiększonych kosztów na bieżącą konserwację. Zaplecze zespołu zaprojektowano o wielkości niezbędnej do obsługi zarówno sceny jak i obiektów sportowych. Przyjęto następujące rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne: - zespół terenowych urządzeń sportowych usytuowano wzdłuż głównego ciągu pieszego połączonego z osiedlowymi ciągami pieszymi i dojazdami; - na koronie wału zaprojektowano ścieżkę rowerową, w środkowej części zlokalizowano scenę z zadaszeniem (amfiteatr) wraz z zapleczem; - wokół zespołu terenowych urządzeń sportowych zaprojektowano modernizację dojazdów osiedlowych oraz modernizację i rozbudowę parkingów, - wzdłuż południowo-zachodniej granicy zespołu terenowych urządzeń sportowych zaprojektowano dojazd przeciw pożarowy. Projekt został zgłoszony do dofinansowania z Funduszy Strukturalnych w latach 2005-2006. Planowany jest też udział środków Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa poniosła koszty związane z opracowaniem dokumentacji technicznej obiektu. |
| 2. | Modernizacja stadionu miejskiego - I etap Plan: 250.000 zł Opracowano ocenę techniczną wałów wraz z koncepcją umocnienia za kwotę 18 300 zł. Ogłoszono przetarg na opracowanie kompleksowego projektu do celów lekkoatletycznych i piłki nożnej – II liga. Otwarcie ofert 28.06.2004r.Wybrano ofertę Zespołu Usług Projektowych sp. z o.o z Sochaczewa za kwotę 115.900 zł. |