## Arkusz1
Załącznik nr 10a
do Zarządzenia Nr 196/06
Prezydenta Miasta Łomży
z dnia 06.11.2006r.
Plan rzeczowo - finansowy inwestycji oświatowych na 2007r.
Lp. | Nazwa zadania i jego lokalizacja | Paragraf | Przewidywane wydatki w 2006r. | Plan na 2007 r. | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8
| DZIAŁ 801 |  | 2000560 | 1765000
| Rozdział 80101 |  | 633686 | 465000
| Szkoła Podstawowa Nr 2 |  | 78818 | 65000
1 | remont i budowa ogrodzenia, wymiana posadzek w 5 - ciu salach lekcyjnych, osuszanie, odgrzybianie i izolacja ścian w piwnicach, wymiana stolarki okiennej | 6210 | 56248 | 0
2 | dokumentacja techniczna na osuszanie i odgrzybianie budynku | 6210 | 22570 | 0
| osuszanie i izolacja ścian | 6210 | 0 | 50000
| monitoring | 6210 | 0 | 15000
| Szkoła Podstawowa Nr 4 |  | 65114 | 70000 | 0
2 | remont posadzki na korytażu | 6210 | 40114 | 0
| modernizacja instalacji elektrycznej w kuchni | 6210 | 25000 | 0
| remont boiska i wycinka drzew | 6210 | 0 | 70000
| Szkoła Podstawowa Nr 5 |  | 149999 | 65000 | 0
3 | wymiana dzrzwi do klas integracyjnych i biblioteki | 6210 | 97365 | 0
| monitoring | 6210 | 32634 | 15000
| remont ogrodzenia | 6210 | 20000 | 0
| termomodernizacja: dokumentacja boiska, pozyskanie terenu przylegającego do boiska | 6210 | 0 | 50000
| Szkoła Podstawowa Nr 7 |  | 25000 | 65000 | 0
4 | wymiana parkietu | 6210 | 25000 | 0
| odgrzybianie i malowanie ścian, posadzki, instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne w sztani | 6210 | 0 | 50000
| monitoring | 6210 | 0 | 15000
| Szkoła Podstawowa Nr 9 i PG 8 |  | 145000 | 65000 | 0
5 | modernizacja placu przed SP Nr 9 | 6210 | 75000 | 0
| wymiana posadzek na korytarzu | 6210 | 70000 | 50000
| monitoring | 6210 | 0 | 15000
| Szkoła Podstawowa nr 10 i PG 2 |  | 169755 | 135000 | 0
6 | remont dachu segmentu B i D, dostosowanie ciągów komunikacyjnych, sanitarnych w seg. E, sala gimnastyczna | 6210 | 30000 | 0
| izolacja ścian, fundamentów i parkingi z ukształtowaniem terenu | 6210 | 139755 | 120000
| monitoring | 6210 |  | 15000
| Rozdział 80102 |  | 31007 | 100000
| Zespół Szkół Specjalnych |  | 31007 | 100000
1 | prace remontowo - modernizacyjne | 6210 | 31007 | 0
| przystosowanie wolnostojącego budynku pod Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną | 6210 | 0 | 100000
| Rozdział 80104 |  | 385595 | 380000
| Przedszkole Publiczne Nr 1 |  | 18000 | 150000 | 0
1 | remont łazienki | 6210 | 8000
| remont tarasu | 6210 | 10000 | 0
| budowa przyłacza gazowego i kotłowni gazowej | 6210 |  | 150000
| Przedszkole Publiczne Nr 2 |  | 30000 | 20000 | 0
2 | remont dachu | 6210 | 30000
| ocieplenie budynku, likwidacja tarasu i remont drugiego trasu | 6210 | 0 | 20000
| Przedszkole Publiczne Nr 4 |  | 20000 | 20000 | 0
3 | remont dachu, schodów wejściowych i wymiana 2 okien | 6210 | 20000 | 0
| rozbiórka tarasu, schody wejściowe i rampa przy zapleczu, kostka przed budynkiem | 6210 | 0 | 20000
| Przedszkole Publiczne Nr 5 |  | 47100 | 50000 | 0
| pokrycie dachu, wymiana eternitu | 6210 | 47100 | 0
| remont centralnego ogrzewania, zatoka przed przedszkolem | 6210 | 0 | 50000
| Przedszkole Publiczne Nr 8 |  | 36595 | 40000 | 0
4 | remont łazienki z wyposażeniem | 6210 | 4000 | 0
| wymiana wykładziny na antypoślizgową | 6210 | 9190 | 0
| malowanie stolarki okiennej | 6210 | 3405
| wymiana stolarki okiennej, | 6210 | 20000
| wymiana stolarki, instalacja elektryczna- projekt i wykonanie | 6210 | 0 | 40000
| Przedszkole Publiczne Nr 9 |  | 39900 | 30000 | 0
5 | wymina stolarki okiennej, remont łazienek, zakup zmywarki | 6210 | 10110
| remont dachu | 6210 | 29790 | 0
| zmiana przeznaczenia 3 pomieszczeń - adaptacja | 6210 | 0 | 30000
| Przedszkole Publiczne Nr 10 |  | 115000 | 20000 | 0
6 | remont dachu i wymiana okien, malowanie elewacji | 6210 | 115000
| wymiana okien i elewacja segment B i łącznik | 6210 | 0 | 20000
| Przedszkole Publiczne Nr 14 |  | 49000 | 25000 | 0
7 | remont holu na Ip, wymiana okien | 6210 | 40000
| zakup kuchni elektrycznej | 6210 | 9000 | 0
| okna i dach | 6210 | 0 | 25000
| Przedszkole Publiczne Nr 15 |  | 30000 | 25000 | 0
8 | wymiana stolarki okiennej, remont łazienki | 6210 | 18899 | 25000
| remont dachu | 6210 | 11101 | 0
| Rozdział 80110 |  | 225947 | 250000
| Gimnazjum Publiczne Nr 1 |  | 75912 | 120000 | 0
| malowanie sal, cyklinowanie parkietu, | 6210 | 40000 | 0
| likwidacja barier, przystosowanie łazienek dla potrzeb niepełnosprawnych | 6210 | 35912
| remont sali gimnastycznej, dokumentacja boiska i wykonanie | 6210 | 0 | 100000
| monitoring | 6210 | 0 | 20000
| Gimnazjum Publiczne Nr 2 |  | 0 | 35000
| izolacja ścian i fundamentów | 6210 | 0 | 20000
| monitoring | 6210 | 0 | 15000
| Publiczne Gimnazjum Nr 3 |  | 30000 | 40000
1 | malowanie korytarzy i sal lekcyjnych | 6210 | 12000 | 0
| remont łazienki i wymiana drzewi wewnętrznych przy wejściu głównym | 6210 | 18000
| przebudowa kuchni i pomieszczeń magazynowych, przebudowa szatni | 6210 | 0 | 40000
| Gimnazjum Publiczne Nr 8 |  | 120035 | 55000
2 | dostosowanie łazienki żeńskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych | 6210 | 50000 | 0
3 | wymiana posadzki na holu na antypoślizgową | 6210 | 53250
| remont łazienek i klatki schodowej | 6210 | 16785
| remont łazienek II piętro, okna | 6210 | 0 | 40000
| monitoring | 6210 | 0 | 15000
| Rozdział 80120 |  | 316336 | 380000
| Zesół Szkół Ogólnokształcących |  | 241551 | 0
1 | remont dachu, wymiana okien w auli | 6210 | 241551 | 0
| II LO |  | 34785 | 100000 | 0
2 | remont stolarki okiennej w auli | 6210 | 34785 | 100000
|  | 6210 |  | 0
| III LO |  | 40000 | 280000 | 0
3 | okumentacja techniczna wraz z ekspertyzą na mur oporowy oraz ekspertyza dotycząca stanu technicznego Sali gimnastycznej | 6210 | 40000 | 0
| remont mury oporowego, remont Sali gimnastycznej | 6210 | 0 | 280000
| Rozdział 80130 |  | 367989 | 190000
| Zespół Szkół Mechanicznuch i Ogólnokształcących nr 5 |  | 40000 | 40000 | 0
1 | opaska przy budynku E | 6210 | 14603
| przygotowanie dokumentacji | 6210 | 11590 | 0
| obudowanie pochylni dla niepełnosprawnych przy budynku E oraz obłożenie wyłazu awaryjnego płytkami przy bloku D | 6210 | 13807 | 0
| wykonanie dróg dojazdowych i parkingu - projekt techniczny | 6210 | 0 | 40000
| Zespól Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 |  | 230000 | 0 | 0
2 | modernizacja boiska i remont Sali gimnastycznej | 6210 | 230000
| wymiana instacji c.o. | 6210 | 0 | 0
| Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 |  | 30000 | 0 | 0
3 | remont wejścia i placu na zewnątrz | 6210 | 10000
| remont i wymiana oświetlenia | 6210 | 20000 | 0
|  | 6210 |  | 0
| Zespół Szkół Drzewnych |  | 12989 | 30000 | 0
4 | ekspertyza budowlana całości budynku | 6210 | 12989
| dokumentacja do remontu budynku | 6210 |  | 30000
| Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 |  | 55000 | 120000 | 0
5 | wymiana instalacji elektrycznej, malowanie, remont posadzki | 6210 | 40000 | 0
| monitoring szkoły | 6210 | 15000 | 20000
| remont starego budynku | 6210 | 0 | 100000
| Rozdział 80140 |  | 40000 | 0
| Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego |  | 40000 | 0 | 0
9 | remont elewacji | 6210 | 40000
|  | 6210 |  | 0
| DZIAŁ 854 |  | 163250 | 315000
| Rozdział 85410 |  | 163250 | 315000
| Bursa Szkolna nr 1 |  | 25000 | 100000 | 0
| remont 3 łazienek | 6210 | 25000 | 0
| adaptacja pomieszczeń po poradni | 6210 | 0 | 100000
| Bursa Szkolna nr 2 |  | 38250 | 65000
1 | zamontowanie automatycznej bramy i systemu monitoringu | 6210 | 38250
| podłoga na parterze, okna, remont ewjścia głównego | 6210 | 0 | 50000
| monitoring | 6210 | 0 | 15000
| Bursa Szkolna nr 3 |  | 100000 | 150000 | 0
| dokumentacja techniczna, wymiana instalacji elektrycznej, malowanie, remont pomieszczen socjalnych kuchni, remont pomieszczeń węzła cieplnego | 6210 | 100000 | 0
| wymiana instalacji elektrycznej i malowanie pomieszczeń | 6210 | 0 | 150000
| OGÓŁEM |  | 2163810 | 2080000