## Arkusz2
				Załącznik Nr 2c
				do Zarządzenia Nr 56/11
				Prezydenta Miasta Łomża
				z dnia 28 marca 2011r.

	Informacja finansowa z wykonania planu rzeczowo-finansowego
	wydatków niewygasłych z roku 2009 w\g stanu na 31.12. 2010r
Wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 7 832 774 zł

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Paragraf	Plan / na 2010r	Poniesione wydatki w okresie 01.01.2010r 30.06.2010r	Wyk % / 30.06.2010r	Zwrot środków / na dochody w okresie 01.01.2010 30.06.2010r	Zwrot środk na dochody w m-cu VII
	Dział 600		958 365,00	704 158,34	0,73	222 486,66	31 720,00
	Rozdział 60015		560 214,00	337 728,28	60,29%	222 485,72	0,00
	Inwestycje zgłaszane do Funduszy Strukturalnych /wykupy, dokumentacja/	6050	556 214,00	333 728,28	60,00%	222 485,72
	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację ul. Wojska Polskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sikorskiego w Łomży
	Budowa ul. Szosa Zambrowska		4 000,00	4 000,00	100,00%
	Rozdział 60016		398 151,00	366 430,06	92,03%	0,94	31 720,00
	Przygotowanie inwestycji	6050	140 432,00	140 431,76	100,00%
	- opracowanie dokumentacji technicznej połaczenia ul. Krzywej i Ogrodnoka		31 852,00	31 851,76	100,00%	0,24
	Opracowanie projektu technicznego architektonicznego fontanny multimedialnej na Starym Rynku		42 700,00	42 700,00	100,00%
	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej w zakresie przebudowy i rewitalizacji Starego Rynku		65 880,00	65 880,00	100,00%
	Budowa ul. Wallenroda i Pana Tadeusza I etap	6050	171 709,00	171 708,30	100,00%	0,70
	Budowa ul. Polnej i Staszica – opracowanie dokumentacji	6050	86 010,00	54 290,00	63,12%
	- dokumentacja ul. Polna	6050	54 290,00	54 290,00	100,00%
	- dokumentacja Staszica	6050	31 720,00		0,00%		31 720,00
	Dział 630		1 878 337,00	1 805 742,53	96,14%	0,00	72 594,47
	Rozdzaiał 630 63003	6050	417 606,00	417 606,00	100,00%	0,00	0,00
	Tereny sportowo rekreacyjne nad Narwią- dokumentacja i wykupy gruntów	6050	417 606,00	417 606,00	100,00%
	Rozdział 630 63095	6050	1 460 731,00	1 388 136,53	95,03%	0,00	72 594,47
	Modernizacja stadionu miejskiego I – etap	6050	42 700,00	42 700,00	15,97%
		6059	267 295,00	267 295,00	100,00%
	Budowa miejskiej pływalni w Łomży	6050	134 466,00	61 871,53	46,01%		72 594,47
		6059	1 016 270,00	1 016 270,00	100,00%
	Dział 750		60 000,00	58 000,00	96,67%	2 000,00
	Rozdział 750 75023	6060	60 000,00	58 000,00	96,67%	2 000,00
	Zakupy inwestycyjne – wyposażenie Urzędu	6060	60 000,00	58 000,00	96,67%	2 000,00
	Dział 801		888 026,00	869 528,00	97,62%	18 498,00
	Rozdział 80101		588 026,00	588 026,00	100,00%	0,00
	Modernizacja i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2,4,9	6050	588 026,00	588 026,00	100,00%
	Rozdział 801 80120		300 000,00	281 502,00	93,83%	18 498,00
	Modernizacja i remont sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcacych	6050	300 000,00	281 502,00	93,83%	18 498,00
	Dział 900		1 879 404,00	682 581,35	36,32%	0,00	1 196 822,65
	Rozdział 900 90002	6059	1 779 404,00	582 581,35	32,74%	0,00	1 196 822,65
	Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin	6059	1 779 404,00	582 581,35	32,74%		1 196 822,65
	Rozdział 900 90095		100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00
	Przebudowa szaletu na Placu Pocztowym	6050	100 000,00	100 000,00	100,00%
	Dział 921		1 008 946,00	201 366,00	19,96%	300 000,00	507 580,00
	Rozdział 921 92113		694 180,00	36 600,00	5,27%	150 000,00	507 580,00
	Opracowanie dokumentacji Łomżyńskiego Centrum Kultury	6050	694 180,00	36 600,00	5,27%	150 000,00	507 580,00
	Rozdział 921 92118		164 766,00	164 766,00	100,00%	0,00	0,00
	Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno- Mazowieckiego w Łomży		164 766,00		0,00%
		6050	5 840,00	5 840,00	100,00%
		6059	158 926,00	158 926,00	100,00%
	Rozdział 92120		150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00	0,00
	Budowa Łomżyńskiego Grodziska	6050	150 000,00		0,00%	150 000,00
	Dział 926		1 159 696,00	1 073 452,80	92,56%	86 243,20	0,00
	Rozdział 92695	6050	1 159 696,00	1 073 452,80	92,56%	86 243,20	0,00
	Budowa zespołu terenowych obiektów sportowo- rekreacyjnych na oś Konstytucji 3 Maja	6050	804 696,00	804 695,58	100,00%	0,42
	Modernizacja i rozbudowa pływalni przy SP Nr 10	6050	355 000,00	268 757,22	75,71%	86 242,78
	Razem		7 832 774,00	5 394 829,02	68,88%	629 227,86	1 808 717,12

	sp. Elżbieta Karwowska
	Joanna Buźniak

Wydatki bieżące na łączną kwotę 948 244 zł zł

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Paragraf	Plan na 2010r.	Poniesione wydatki w okresie 01.01.2010-30.06.2010	Wyk % 30.06.2010r	Zwrot środków na dochody	Zwrot środk na dochody w m-cu VII
	Dział 700		330 886,00	273 400,91	82,63%	5 000,00	52 485,09
	Rozdział 70005 § 4300	4300	330 886,00	273 400,91	82,63%	5 000,00	52 485,09
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4300		273 400,91
	-oszacowanie wartości nieruchomości w procedurze scalenia i podziału nieruchomości (RIWNieruchomości so z o o Olsztyn )		91 500,00	91 500,00	100,00%
	-odszkodowanie za wygaszenie prawa użytkowania wieczystego działki 23503/27 na rzecz FARGOTEX		72 171,00	72 171,00	100,00%
	-odszkodowanie dla Skarbu Państwa za przejęcie na rzecz Miasta nieruchomości o nr 23503/27o pow. 0,0819 ha		45 028,00	45 028,00	100,00%
	-odszkodowanie za przejęcie na rzecz Miasta działek o nr /nr 23514 i23515 o łącznej pow 0,0481 ha połozonych przy Al Legionów na rzecz Roberta i Małgorzaty Góreckich		117 187,00	64 701,91	55,21%		52 485,09
	- zlecenie z dnia 5 listopada 2009 r za wykonanie projektu podziału działek połozonych przy ul. Rganowicza z Przedsiębiorstwem usług Geodezyjnych i Kartograficznych .		5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00
	Dział 710		66 170,00	66 170,00	100,00%		0,00
	Rozdział 710 71004 § 4170	4170	66 170,00	66 170,00	100,00%	0,00	0,00
	Plany zagospodarowania przestrzennego.			66 170,00
1	Umowa nr 2/2009 z dnia 22,.01.2009 r na wykonanie projektów zabudowy , decyzji o warunkach zabudowy z analizą zabudowy sasiedniej , decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego		7 000,00	7 000,00	100,00%
2	I etap wykonania opracowania zgodnie z umową o dzieło Nr 9/GP/UA/07 z dnia 13.,11.2007 r na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów połozonych przy ul. Nowogrodzkiej – Obszar P 10		12 200,00	12 200,00	100,00%
3	IV etap wykonania opracowania zgodnie z umową o dzieło Nr 2/UA /08 z dnia 06.05.20058 r na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzestrzennego miasta Łomża dla terenów Śródmieścia , określonych jako Obszar P 1		39 650,00	39 650,00	100,00%
4	II etap wykonania opracowania zgodnie z umową o dzieło nr 2/GP/UA/07 z dnia 12.02.2007 r na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża dla terenów Osiedla “ Łomżyca “ połozonych pomiedzy ulicami : Spokojna , wojska polskiego i rzeczką Łomżyczką – Obszar P 7		3 660,00	3 660,00	100,00%
5	II etap wykonania opracowania zgodnie z umową o dzieło nr 3/UA/2008 z dnia 16.07.2008 r na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża rejon :Zawady Przedmiście – ul. Przykoszrowa		3 660,00	3 660,00	100,00%
	Dział 801		505 168,00	494 360,70	97,86%	10 807,30	0,00
	Rozdział 80120 § 4300	4300	505 168,00	494 360,70	97,86%	10 807,30	0,00
1	Remont muru oporowego		505 168,00	494 360,70	97,86%	10 807,30
	Dział 854		46 020,00	46 020,00	100,00%		0,00
	Rozdział 85415 § 3240	3240	46 020,00	46 020,00	100,00%		0,00
	Stypendia Prezydenta Miasta		46 020,00	46 020,00	100,00%
Razem			948 244,00	879 951,61	92,80%	15 807,30	52 485,09
Ogółem wydatki			8 781 018,00	6 274 780,63	71,46%	645 035,16	1 861 202,21
	Sp Bożena Szypulska