Załącznik Nr 2d

do Zarządzenia Nr 56/11

Prezydenta Miasta Łomża

z dnia 28 marca 2011r.

REALIZACJA  PLANU  INWESTYCJI  MIASTA  ŁOMŻA  NA 31.12.2010R.

Dział 600
Transport i Łączność

Rozdział 60004
Lokalny transport zbiorowy

1.Dotacja celowa na finansowanie zakupów inwestycyjnych
PLAN- 30 000 zł

Zakupiono  na  potrzeby  Miejskiego Przedsiębiorstwa  Komunikacji  - sprzęt komputerowy za  kwotę  30 000 zł.

2. Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży  i okolic - II  etap

PLAN    4 424 000  zł ,plan po  zmianach - 4 435 912 zł   wykonanie 4 406 447,86 zł

Inwestycja  objęta  projektem  pod  nazwą  "Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic - etap II" uzyskała  dofinansowanie w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013  Osi priorytetowej II: Rozwój infrastruktury transportowej; Działanie 2.3. Rozwój transportu publicznego. Projekt przeszedł pozytywnie procedurę konkursową i w dniu 29 stycznia 2010 r. została podpisana na dofinansowanie projektu umowa nr  UDA- RPPD.02.03.00- 20 - 002/09 -00. Zgodnie z podpisaną umową zakończenie rzeczowe projektu – 30.06.2011 r. Całkowita wartość projektu wynosi 30 058 535 zł. Dofinansowanie z EFRR – 14 375 104,46zł.

W dniu 19.04.2010 r. po przetargu została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację zadania: Przebudowa zajezdni (bazy) MPK, przebudowa pętli autobusowych przy ul. Nowogrodzkiej i Przykoszarowej na wartość  4 269 967,44 zł brutto z terminem zakończenia robót 30.11.2010 r. W ramach umowy wykonano przebudowę stacji paliw płynnych – koszt niekwalifikowany ( koszt 808 916,45 zł). Koszt przebudowy zajezdni i pętli autobusowych wyniósł  3 461 050,99 zł. Roboty objęte zadaniem zostały wykonane w terminie umownym.

Zakup autobusów niskopodłogowych 22 szt.

Ogłoszenie o przetargu przesłano do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 
w dniu 10.06.2010 r. W dniu 16.11 2010 r. po przetargu została zawarta umowa na dostawę 22 szt. nowych autobusów Scania.  Zakres robót obejmuje również wyposażenie 15 szt Volvo w system monitoringu, informacji i łączności. Termin realizacji umowy do 30 kwietnia 2011r. na kwotę 24 196 190,46 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na koszty nieinwestycyjne na łączna kwotę 64 480,66 zł (promocja, nadzór inwestorski, przygotowanie dokumentacji przetargowej).

Nakładem 29 755,76 zł wykonano rozbiórkę budynku magazynu na bazie MPK (roboty dodatkowe, poza projektem).

Zostały  przygotowane i ogłoszone przetargi na realizację kolejnych zadań projektu tj.:

- dostawa , instalacja i wdrażanie systemu zarządzania, bezpieczeństwa informacji

- zakup samochodu pomocy technicznej

- dostawa i wdrażanie sytemu biletu elektronicznego.

Wykonanie  na 31.12.2010 r. wyniosło 4 406 447,86 zł . Środki niewygasające- 42 244 zł.

Rozdział 60015
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

1. Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy

PLAN- 700 000 zł Plan po zmianach 100 000,00zł , wykonanie 69 286,25 zł

Wykonanie zadania w 2010 r wynosi 69 286,25 zł . 
Opłacono: 18.300 zł za dokumentację techniczną na Łomżyńskie  Centrum Kultury, oraz: 
- xero dokumentów- 1186,39 zł,
- PT przyłącza kablowego do boiska treningowego – 4880 zł,
- doradztwo prawne- 4270 zł,
- dopłata do piłko chwytów dla boiska- 17 117,31 zł
- usługi konsultingowe w sprawie zam.publicznych- 1231,79 zł
- opłata przyłączeniowa- 3635,11 zł
- opłata przyłączeniowa- 18 351,24 zł
- odsetki do projektu rozbudowa i modernizacja transportu- 314,41zł.
Łącznie 69 286,25 zł .

2. Usprawnienia drogowych połączeń  regionalnych w granicach Łomży - ul. Piłsudskiego (od ul. Sz. Zambrowska do ul. Poznańskiej), Al. Legionów (od ul. Piłsudskiego do granic miasta i ul. Spokojna (od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego)

PLAN- 10 448 613,00zł zł

Plan po zmianach   11 446 383 zł ,  wykonanie  11 007 489,96 zł

Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Działanie 2.1, wartość : 37 954 467,73 zł, kwota dofinansowania:  31.525.000,00 zł /może ulec zmniejszeniu po podpisaniu Aneksu do umowy o dofinansowaniu z uwagi na zmniejszenie kosztu inwestycji wynikającego z wybranej oferty przetargowej /. Umowa 
o dofinansowanie UDA-RPPD.02.01.01-20-003/09-00 pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego  i Miastem Łomża została zawarta 29 stycznia 2010r.

W I półroczu przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy projektu. Zostało nim Konsorcjum Firm:

- Lider: Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. z Łomży

- Partner: BIK-PROJEKT sp. z o.o. z Łomży

- Partner: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „Dromo” Sp. z o.o. z Ostródy.

Zakres inwestycji obejmuje następujące zadania:

ZADANIE I - Remont i przebudowa ulicy Al. J. Piłsudskiego od ul. Spokojnej do ul. Al. Legionów.

– obejmujące odcinek L=994,0 mb oraz odcinek ul. Spokojnej długości ok. 132 mb. Przekazanie placu budowy dla Wykonawcy odbyło się w dniu 14.06.2010r.na zadanie I od ul. Spokojnej do torów kolejowych.

W 2010roku wykonano część robót na w/w zadaniu tj. w zakresie robót drogowych wykonano warstwy konstrukcyjne na części zadania z warstwą wiążącą oraz częściowo chodniki i ścieżkę rowerową.

W zakresie robót elektrycznych - wykonano przebudowę linii oświetlenia kolidującej z budową drogi .

Wykonano przebudowę sieci telekomunikacyjnej operatora MNI oraz częściowo sieci TPSA

PGE Dystrybucja o/ Białystok ZS Łomża wykonało przebudowę własnej sieci elektroenergetycznej kolidującej z budową drogi – wartość robót 83 692 zł

W zakresie robot sanitarnych na odcinku od ul. Spokojnej do stacji paliw ORLEN  wykonano nowe odcinki kanalizacji deszczowej, remont studzienek kanalizacji deszczowej i sanitarnej, remont istniejących wpustów deszczowych oraz  przebudowa uzgodnionych odcinków wodociągu. Całość robót związanych z przebudową sieci ciepłowniczych wykonał MPEC do 01.09.2010r.

Pozostałe roboty do wykonania w 2011 roku.

ZADANIE II- Remont ul. Al. J. Piłsudskiego od Al. Legionów do ul. Szosa Zambrowska (z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Zawadzką).

Obejmuje odcinek od skrzyżowania z ul. Zawadzką długości ok. 1.072,0 m oraz odcinek od skrzyżowania z ul. Zawadzką do skrzyżowania z ul. Szosa Zambrowska długości ok. 1.200 mb.

W 2010r dokonano wycinki kolidujących drzew .Realizacja zadania w  zakresie drogowym z przebudową kolizyjnych odcinków uzbrojenia w 2011 roku.

Zadanie III- Przebudowa ,,Ronda Solidarności” - skrzyżowanie ul. Al. J.Piłsudskiego 
z ul. Zawadzką.

W zakresie przebudowa funkcjonującego ronda na skrzyżowanie z wyspą centralną 
z sygnalizacją świetlną, przebudowa kanalizacji deszczowej, przebudowa linii energetycznych, zabezpieczenia ciepłociągu, przebudowa gazociągu.

Realizacja zadania w 2011 roku.

Zadanie IV- Przebudowa ul. Alei Legionów od Placu Kościuszki do skrzyżowania z Al. J. Piłsudskiego następujących skrzyżowań: ul.  Al. Legionów- Polowa, ul. Al. Legionów- ul. Skłodowskiej, ul. Al. Legionów- ul. Sikorskiego i ul. Al. Legionów- ul. Dworcowa -ul. Mickiewicza.

W roku 2010 wykonano przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach Alei Legionów z ulicami Polową , MC Skłodowskiej , Sikorskiego i Dworcową – roboty zostały zakończone
 i odebrane - wartość zadania 526 306,08 zł

Zadanie V,, Przebudowa Al. Legionów na odcinku od skrzyżowania z Al. J. Piłsudskiego włącznie, poprzez skrzyżowanie Al. Legionów z ul. Przykoszarową do skrzyżowania z ulicami Poznańską i Szosą do Mężenina włącznie.

Przekazanie placu odbyło się 13.10.2010r. Inwestycja wg harmonogramu do realizacji  w 2011r.

ZADANIE VI- Przebudowa ulicy Al. Legionów od skrzyżowania z ul. Poznańską do granic miasta.

W dniu 07.09.2010r odbyła się komisja w celu przekazania placu budowy. Wykonawca protokołu nie podpisał z uwagi na brak decyzji dotyczącej sugerowanej  zmiany  rozwiązań konstrukcyjnych wykonania jezdni. Zamiast poszerzeń istniejącej nawierzchni i naprawy spękań wykonanie pełnej konstrukcji na ruch KR4 .

Urząd Zamówień Publicznych nie podzielił opinii ,że zmiana technologii robot jest zmianą nieistotną ,która zgodnie z art.144 ust.1 ustawy Prawo Zamówień publicznych nie miałaby wpływu na krąg wykonawców zainteresowanych zamówieniem na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W związku z powyższym Miasto wezwało wykonawcę do realizacji zadania zgodnie z projektem . Wykonawca na koszt własny przeprowadził  badania  ugięć  obrazujące pogorszenie stanu nawierzchni jezdni. Co komisyjnie potwierdzono i wezwano Wykonawcę do rozpoczęcia prac. Lider Konsorcjum Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego sp z.o.o  w Łomży w roku 2010  nie przystąpił do realizacji zadania

Zadanie VII. Przebudowa ulicy Spokojnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. J. Piłsudskiego.

W 2010r Wykonawca ,Lider Konsorcjum Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o.o Łomża ul. Sikorskiego 156 na w/w zadaniu wykonał:

- roboty rozbiórkowe

- jezdnię asfaltową o pełnej konstrukcji na ruch KR4 -  powierzchnia 10500,0m²

- ściek przykrawężnikowy z kostki kamiennej

- ścieżkę rowerową z kostki polbruk o powierzchni 1997,0m²

- obustronne chodniki z kostki polbruk o powierzchni 4275,0m²

- zjazdy do posesji z kostki polbruk o powierzchni

- dwie zatoki autobusowe z kostki kamiennej o powierzchni 212,0m²

- parking z kostki polbruk o powierzchni  542,0m²

- wysepki i azyle dla pieszych.

- wszystkie roboty sanitarne, w tym nowe odcinki kanalizacji deszczowej, remont studzienek kanalizacji deszczowej i sanitarnej  oraz przebudowa  przez MPWiK sieci wodociągowej i MPEC sieci ciepłowniczych.

PGE Dystrybucja o/ Białystok ZS Łomża wykonało przebudowę własnej sieci  elektroenergetycznej kolidującej z budową drogi

Do zakończenia zakresu prac  pozostało do  wykonania oznakowanie  pionowe i poziome jezdni oraz  obsianie trawników trawą.

Zadanie VIII. Budowa ulicy Spokojnej na odcinku od ul. Al. J. Piłsudskiego do ul. Al. Legionów.

W 2010r Wykonawca wykonał w zakresie robót drogowych roboty rozbiórkowe , roboty ziemne,  warstwę mrozoochronną i podbudowę z kruszywa łamanego na całej długości zadania tj. około 1200mb .

-W km 0+000 do 0+700,0 tj. od ulicy Piłsudskiego do ulicy Akademickiej na długości około 700,0mb ustawiono krawężnik kamienny.

-W km0+000 do 0+400 na długości około 400,0 mb  od ulicy Piłsudskiego do ronda 
z  Galerią ,,Narew” wykonano podbudowę asfaltową i warstwę wiążącą z masy mineralno-asfaltowej.

-Na odcinku długości około 300,0mb od ulicy Piłsudskiego do firmy Terrazyt wykonano obustronne chodniki , wjazdy ,ścieżka rowerowa i parkingi z kostki polbruk.

-Wykonano przebudowę torów wraz z płytami typu ,,Mirosław „na  nowym  przejeździe kolejowym

- w zakresie robót elektrycznych wykonano budowę oświetlenia drogowego na nowym odcinku ulicy Spokojnej.

Wykonano przebudowę sieci telekomunikacyjnej operatora MNI oraz sieci TPSA

PGE Dystrybucja o/ Białystok ZS Łomża wykonało zasilenie nowych szaf oświetleniowych na tym odcinku ul. Spokojnej. Wartość robót zgodnie z umowami przyłączeniowymi - 7 728,26zł.

-w zakresie robót sanitarnych wykonano kanalizację deszczową z wpustami i przykanalikami. Do wykonania pozostała regulacja wykonanych studzienek do poziomu nowej nawierzchni
 i włączenie kanalizacji do Al. Legionów.  Całość robót związanych z przebudową sieci ciepłowniczych wykonano do 01.09.2010r.

W związku z okresem zimowym który trwa od 28.11.2010r ( obfite opady śniegu) wstrzymano realizacje  robot na zadaniu ”Usprawnienia drogowych połączeń  regionalnych w granicach Łomży - ul. Piłsudskiego (od ul. Sz. Zambrowska do ul. Poznańskiej), Al. Legionów (od ul. Piłsudskiego do granic miasta i ul. Spokojna (od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego) do okresu wiosennego.

W  2010r wykonanie   na  zadaniu wyniosło  11 007 489,96 zł .

3. Przebudowa ul. Poznańskiej
PLAN- 3 520 000 zł
Inwestycja została zgłoszona do dofinansowania z NPPD (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych) 2008-2011.Planowany jest do realizacji odcinek ulicy od Al. Legionów do PEPEES. Środki zostały zdjęte na ul. Mała Kraska na którą otrzymano dofinansowanie.

Rozdział 60016
Drogi publiczne gminne

1.Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE(w tym opracowanie programu ogólnego kanalizacji deszczowej m. Łomża)

PLAN- 500 000 zł, plan po zmianie 178 000  zł . Wykonanie - 143 080,47 zł.

Poniesiono  wydatki na  przygotowanie do  realizacji inwestycji  drogowych. W dniu 15.04.2010 r. skierowano do zapłaty zaliczkę w kwocie 7 320,00 zł za przebudowę urządzeń elektroenergetycznych w ul. Ogrodnika zgodnie z umową z dnia 22.03.2010 r. zawartą z PGE Dystrybucja Białystok sp. z o.o. na przebudowę tych urządzeń.

Dokumentacja techniczna  na ul. Żabią.

W dniu 05.10.2010 r. wysłano zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Żabiej (branża drogowa i odwodnienie ulicy) do 6 Projektantów: Wybrano ofertę z najniższą ceną Przedsiębiorstwa „POLNET” Sp. z o.o. w Augustowie. W dniu 20.10.2010 r. zawarta została z w/w spółką umowa na wykonanie przedmiotowej dokumentacji za kwotę brutto 54.900,00 zł. Z  terminem realizacji do  30.03.2011 r. W dniu 28.12.2010 r. zgodnie z § 5 ust 1a podpisanej umowy dokonano opłaty I raty wynagrodzenia za opracowywaną dokumentację w kwocie 18.300,00 zł.

Ponadto wydatkowano środki na następujące faktury: opłata przyłączeniowa dla RE na ul. Ogrodnika- 7320 zł, dokumentacja techniczna na ul. Słowikową, Kanarkową, Sosnową – 45 000 zł, raport ws oddziaływania na środowisko- 9 760 zł, dokumentacja techniczna na place zabaw przy SP 2,4,5,7,9 i 10 – 18.300 zł, SW dla obiektu Filharmonii Kameralnej – 3921, opłata przyłączeniowa dla stadionu- 3921zł.

Wykonanie w 2010 r  wyniosło 143 080,47 zł. Wydatki niewygasające w kwocie 36 600 zł.

2.Przebudowa Starego Rynku

PLAN- 500 000 zł, plan po zmianie 200 000,00zł , wykonanie 190 814,69 zł .

Przygotowana jest  dokumentacja techniczna (wg umów na opracowanie dokumentacji projektowej zawartych w dniu 09.09.2009r. z Atelier Zetta Zenon Zabagło w Białymstoku oraz Autorską Pracownią Projektową M&K Architekci z Warszawy ) związana z przebudową Starego Rynku, ostatecznie odebrana od Projektanta w dn. 07.06.2010r.

Wykonano opłatę dla MPGKiM za dostawę kamienia  w kwocie 190 814,69zł

3. Budowa ulic: Bartniczej, Polnej, Staszica, Senatorskiej i Zielnej
PLAN- 2 500 000 zł , plan  po  zmianie  2 130 357 , wykonanie  2 058 763,01 zł

Zadanie posiada opracowaną dokumentację projektową na ulice: Bartniczą, Senatorską 
i Zielną.

  - Remont ulicy Senatorskiej w Łomży na odcinku od Starego Rynku do skrzyżowania 
z ul. Jana z Kolna włącznie z tym skrzyżowaniem o długości ok. 270 m.

Przetarg na wybór wykonawcy wyznaczony na dzień 16.06.2010 r.

Główny zakres robót obejmował:

- Roboty rozbiórkowe jezdni, parkingu i chodników, odcinka kanału deszczowego       i  wycinkę drzew

- Wykonanie nowej jezdni o szer. 6,00 m  o pełnej nowej konstrukcji i nawierzchni      z betonu asfaltowego gr. 9 cm podbudowa zasadnicza  + 5 cm warstwa ścieralna    i łącznej powierzchni 1989 m2 .

- Wykonanie chodników z kostki betonowej Polbruk kolorowej o gr. 6 cm i łącznej powierzchni  1264,17 m2

- Wykonanie zatoki parkingowej i  zjazdów z kostki betonowej Polbruk gr 8 cm            o łącznej  pow. 314,55 m2 .

- Wykonanie kanalizacji deszczowej od istniejącej studni nr 15 do studni nr 22 z rur betonowych Wipro o średnicy 300 mm i długości 239,5 m, kanału od istniejącej studni nr 21B do studni nr 21A z rur PVC o średnicy 250 mm i długości 22 m                 oraz wykonanie  przykanalików z rur PVC o średnicy 200 mm i łącznej długości 52,7 m.. Z wykonaniem  studni rewizyjnych o śr. 1,20 m – szt.10 oraz 15wpustów deszczowych.

- Regulację pionową studzienek  na kanalizacji sanitarnej ,i innych urządzeń.

- Roboty telekomunikacyjne

- Wykonanie oznakowania poziomego  i pionowego ulicy.

Na  przetarg  wpłynęła tylko jedna oferta, konsorcjum firm:

- BIK-PROJEKT Sp. z o.o. w Łomży i Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunikacyjnego 
sp. z o.o. w Łomży z ceną netto 1.033.186,97 zł, plus podatek VAT 22%., łącznie cena brutto 1.260.488,11 zł.

Termin wykonania zamówienia 30.09.2010 r.

Podjęcie pełnienia nadzoru archeologicznego  w dniu 01.07.2010 r. udzielono zamówienia  Jerzemu Brzozowskiemu z Suwałk na kwotę 3.000,00 zł brutto. (wybrano archeologa, który wyraził przyjęcie zamówienia za najniższą cenę).

Na powyższe zawarta została w dniu 08.07.2010 r. umowa. Termin realizacji prac – 15.11.2010 r.

W dniu 15.11.2010 r. odebrano dokumentację z nadzoru archeologicznego i w dniu 25.11.2010 r. dokonano opłaty za sprawowany nadzór w kwocie 3.000,00 zł.

Opłacono kwotę 168,04 zł za wykonanie xera dokumentów.

W dniu 30.06.2010r przekazano plac budowy dla wykonawcy. W dniu 15.11.2010r odbył się odbiór końcowy inwestycji. Zakres wykonanych prac zgodnie z umową. Całkowity koszt robót poniesiony w 2010 r. wynosi 1 263 656,16 zł.

3.2. Budowa ulicy Bartniczej

W dniu 19.05.2010 został ogłoszony przetarg na przebudowę ulicy Bartniczej .

Zakres robót do realizacji: wykonanie robót ziemnych, wykonanie warstw podbudowy 
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  gr 20 cm ,ustawienie krawężnika betonowego na ławie betonowej, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr 4cm ,wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr 4cm wykonanie obrzeży betonowych, wykonanie chodników z kostki brukowej gr 6cm, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego gr 15cm na wjazdach, wykonanie wjazdów z kostki brukowej kolorowej, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego .

W dniu 07.06.2010  została wybrana  oferta firmy: UNIBEP S.A., MAKBUD Oddział UNIBEP S.A. ul. Poligonowa 12, 18-402 Łomża z ceną brutto:  702 519,97 zł.

W dniu 14.06.2010r  podpisano umowę na przebudowę ul Bartniczej z UNIBEP S.A. ul. 3 Maja 19 17-100 Bielsk Podlaski,z terminem realizacji  od 25.06.2010r do 15.09.2010r za kwotę 702 519,97 zł. W dniu 22.06.2010r przekazano plac budowy dla wykonawcy.

Termin wykonania zamówienia przesunięto aneksem do  30.09.2010 r. do  umowy nr 1/UNIBEPO/MAKBUD/2010 194/2010 z dnia 14.06.2010r.

Inwestycja została zakończona 30.09.2011r. I odebrana końcowo w dniu 15.10.2010r. Wartość robót zgodna z umową i wynosi: 702 566,68 zł brutto. Inwestycja została rozliczona drukami OT.

3.3. Budowa ul. Zielnej

W dniu 01.06.2010 został ogłoszony przetarg na przebudowę ulicy Zielnej w Łomży .

Zakres robót do wykonania: wykonanie robót ziemnych, wykonanie warstw podbudowy 
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  gr 25 cm ,ustawienie krawężnika betonowego na ławie betonowej, wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej gr 8 cm, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego gr 15cm na wjazdach, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ,regulacja włazów kanałowych i zasuw wodociągowych i gazowych.

W dniu 21.06.2010 została wybrana -oferta firmy: KDL Monika Tyszka ul. Berlinga 7/5 07-410 Ostrołęka  z ceną brutto:  85 195,10 zł. W dniu 07.07.2010  zawarto umowę  z terminem realizacji do  16.08.2010r. Inwestycja została zrealizowana zgodnie z umową. Odbioru     końcowego dokonano w dniu 30.08.2010 r, rozliczono drukami OT koszt 96 470,90 zł w tym opłata za PT opracowanego wcześniej. Koszt poniesiony w 2010 r. 
– 85 220,18 zł.

3.4 Budowa ul. Staszica

W dniu 18.05.2010 r. skierowano do zapłaty zaliczkę w kwocie 7320,00 zł za przebudowę urządzeń elektroenergetycznych w ul.  Staszica kolidujących z przebudową drogi zgodnie z umową z dnia 20.04.2010 r. zawartą z PGE Dystrybucja Białystok sp. z o.o. na przebudowę tych urządzeń.

4.Budowa ul. Łąkowej
PLAN- 2 581 900,00zł   plan po zmianie  1 567 189 zł , wykonanie   1 565 450,97zł

W wyniku aplikacji o dofinansowanie budowy dróg w ramach  Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 inwestycja uzyskała dofinansowanie. Dnia 18 marca 2010 r. została  zawarta  Umowa nr 11A/2010   o  dofinansowanie   zadania środkami  pochodzącymi z budżetu państwa, tj. zgodnie z którą Wojewoda dofinansuje zadanie  na poziomie 50 % kosztu inwestycji  - w kwocie 772.680 zł. Wartość zadania po przetargu wyniosła 1.564.188,52 zł.

Zakres obejmował  przebudowę (istniejącej  drogi w części o nawierzchni gruntowej i z płyt drogowych)  ulicy o długości 554 m  wraz z kanalizacją deszczową 564 mb i oświetleniem ulicznym wraz. Rozwiązanie techniczne przewiduje wykonanie ulicy o szerokości jezdni 6m o nawierzchni bitumicznej  wraz z chodnikami z kostki polbruk i zjazdami na posesje z brukowej kostki betonowej. Projektowana kategoria ruchu KR2 i nośność podłoża G4-G3.

W ramach zadania niezbędna była  przebudowa kabli telekomunikacyjnych  oraz wodociągu  rozdzielczego (koszty MPWiK).

Ulica Łąkowa z ulicą Grobla Jednaczewska ( wykonaną przy udziale środków NPPDL 2008-2011 w 2009 r.) i ul. Nadnarwiańską (przebudowaną w 2008 r.), tworzy powiązany ciąg komunikacyjny, który jest powiązany z ciągiem drogi powiatowej nr 1937B Pniewo-Łomża - Nowogród. Projekt jest elementem szerszego zamierzenia, którego celem jest udrożnienie niewydolności komunikacyjnej głównych ulic Łomży.

Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy ulicy Łąkowej w Łomży  ogłoszono 16.02.2010 r. Otwarcie ofert zostało wyznaczone na dzień 03.03.2010 r.	
Na przetarg wpłynęły dwie oferty.

Na wykonawcę przebudowy ulicy Łąkowej w Łomży wybrano Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o.o.  w Łomży z ceną brutto 1.564.188,52 zł . Termin wykonania do 31.08.2010 r. Umowę podpisano 15.03.2010 r.

Inwestycja została zakończona zgodnie z terminem umownym i odebrana  w dniu 13.09.2010r. Wartość robót zgodna z umową i wynosi: 1.564.188,52 zł  brutto. Ponadto poniesiono koszty w wysokości 1262,45 zł na przygotowanie dokumentów.  Inwestycja została rozliczona drukami OT .  W 2010 r.  poniesiono wydatek 1 565 450,97  zł.

5.Budowa ul. Mała Kraska

PLAN  po zmianach  3 760 171 zł   wykonanie   3 760 017,49  zł

Dnia 9 czerwca 2010 r. została  zawarta  Umowa nr 20A/2010   o  dofinansowanie   zadania środkami  pochodzącymi z budżetu państwa, tj. Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, zgodnie z którą Wojewoda dofinansował zadanie w kwocie 1.731.000 zł. Wartość zadania po przetargu wyniosła 3.686.019,13 zł.

Długość budowanej drogi - 1,634 km.

Zakres robót obejmował wykonanie:

- jezdnia o szerokości 6m na odcinku 611m i 5,5m - na odcinku 1023m

- dwukierunkowa ścieżka rowerowa szer. 2,0m, na odcinku długości 530m

- chodniki szerokości 2m na odcinku 530m (strona prawa) i 599m (strona lewa)

- zjazdy na posesje z kostki POLBRUK

- pobocza gruntowe na odcinku położonym poza zwartą zabudową

- przebudowa kolidującej z drogą linii napowietrznej SN, przebudowa kolidującej sieci   telekomunikacyjnej

- oświetlenie uliczne na odcinku zabudowy, od km 0+000 do km 0+626

-  kanalizacja deszczowa

Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy ulicy Mała Kraska w Łomży od 
ul. skrzyżowania z ulicą Poznańską do granicy administracyjnej miasta - połączenia jej 
z  drogą gminną przez wieś Łochtynowo o długości ok. 1634,5 m został ogłoszony 
w dniu  28.05.02.2010 r. Otwarcie ofert zostało wyznaczone na dzień 14.06.2010 r.,

Na przetarg wpłynęły dwie oferty:

Po dokonanych zmianach w budżecie miasta uchwałą Rady Miejskiej w Łomży w dniu 30.06.2010 r. (zwiększenie środków) na wykonawcę przebudowy ulicy Mała Kraska 
w Łomży wybrano Konsorcjum firm: BIK-PROJEKT Sp. z o.o. w Łomży i Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o.o. w Łomży z ceną  brutto 3.686.019,12 zł. Termin wykonania do 29.10.2010 r. Umowę podpisano w dniu 12.07.2010 r.

Przekazanie placu budowy nastąpiło 19 lipca 2010 r. W dniu 28.10.2010 podpisano aneks do umowy przedłużający termin wykonania na dzień 20.11.2010 roku w związku z kolizją 
z uzbrojeniem i warunkami atmosferycznymi. Wydatek  poniesiony w 2010 r. -   3 760 017,49 zł. Poza podstawową umową, dofinansowaną ze środków NPPDL   opłacono łącznie  73 998,37 zł  za nw. faktury dla  PGE Dystrybucja:

1.Nr 1230/ZS2/10/F na sumę brutto 71 370zł -za przebudowę linii SN 15 kV zgodnie 
z umowa w sprawie przebudowy Nr 724/2010 oraz Aneksem Nr 1

2.Nr 1520/ZS2/10/F – na sumę brutto 1755,95 zł – rozliczenie umowy przyłączeniowej Nr 866/ZS2-2/2008/901.

2.Nr511/ZS2/10/F na sumę brutto 475,58 zł – zaliczka do w/w umowy przyłączeniowej.

Razem opłacono dla PGE 73 601,53 zł. Opłacono kopie dokumentów i koszty pozostałe – 396,84zł. 
Inwestycja została zrealizowana  zgodnie z umową. Odbioru  końcowego dokonano 
w dniu 02.12.2010 r, rozliczono drukami OT; koszt 3 769 967,49 zł.

6.Budowa ul. Zakątek i Torfowej

PLAN – 490 568  zł , wykonanie, 489 991,46 zł

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta dnia 26.05.2010 r. uchwałą  Rady Miejskiej nr 456/LVIII/10.

Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy odcinków ulic Zakątek i Torfowej  
w Łomży został ogłoszony w dniu 04.06.2010 r. Otwarcie ofert zostało wyznaczone na dzień 22.06.2010 r.

Główny zakres robót obejmował:

1.Roboty rozbiórkowe jezdni i chodników, wycinkę drzew

2.Wykonanie nowej jezdni ul. Zakątek (sięgacz nr 1) o szer. 5,00 m na odcinku ok. 133 m od wjazdu z ul. Łąkowej (od zakończenia łuków) wraz z wjazdem w sięgacz (zakończenie na końcu łuków)  o powierzchni ok 776 m2 .

3.Wykonanie odcinka nowej jezdni ul. Torfowej (sięgacz nr 3) o szer. 5,50 m i długości ok. 152 m od wjazdu z ul. Łąkowej o powierzchni ok. 857 m2 .

4.Wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicy Zakątek o średnicy  300 mm  i długości 109,00 m wraz z przykanalikami dł.  29,00 m.

5.Wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicy Torfowej dł. 58,00 m wraz z  przykanalikami dł. 15,50 m..

6.Budowa oświetlenia ulicy  o długości 175 m i 8 słupów

7.Regulację pionową studzienek i innych elementów  na wszystkich istniejących urządzeniach podziemnych, uporządkowanie terenu,oznakowanie ulicy.

Na przetarg oferty złożyły trzy firmy:

Na wykonawcę przebudowy odcinków ulic Zakątek i Torfowej w Łomży wybrano ZAKŁAD DROGOWY „KAFIL”, 18-400 Łomża, ul. Kalinowa 31 - cena oferty netto wynosi 376.050,93 zł, plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto 458.782,13 zł. Termin wykonania 15.09.2010 r.

Umowę  podpisano  08.07.2010 r.

Inwestycja została zakończona zgodnie z terminem umownym do 15.09.2010r  i odebrana w dniu 01.10.2010r. Wartość robót zgodna z umową i wynosi: 458.782,13 zł  brutto. Inwestycja została rozliczona drukami OT.

Z uwagi na duże różnice wysokości  w zakończonym odcinku ulicy Zakątek ( wjazd do posesji położony był niżej o 70cm od drogi gruntowej)  zlecono dla firmy Zakład Drogowy ,,Kafil” wykonanie sięgacza ulicy Zakątek długości 31m umożliwiający dogodny dojazd do posesji oraz wykonanie 3 wjazdów do posesji przylegających do tego sięgacza. Odbiór końcowy zrealizowanego sięgacza ulicy Zakątek odbył się 05.11.2010r.Koszt całkowity wykonanych robót wynosi 31 209,34zł..  Łączny  koszt  zadania   489 991,46 złotych .

7. Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych  w mieście Łomża

PLAN - 44 000 zł  ,  wykonanie    32 940  zł

Środki przeznaczono na przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku aplikacyjnego do RPO WP na realizację uzbrojenia technicznego pod tereny inwestycyjne w rejonie ul. Żabiej.

Wydatki poniesiono w wysokości 32 940  zł na opracowania , które dotyczyły opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego za kwotę 21 960 zł  brutto  i Studium Wykonalności  10 980 zł dla tego projektu. Na podstawie konkursu  ofert  umowę podpisano  z firmą  Grupa ERGO SA .

Wniosek pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Łomża ” został złożony po scaleniu terenów w rejonie ulicy Żabiej. Ubiegaliśmy się o dofinansowanie w trybie zaprojektuj i wybuduj ( z uwagi na brak dokumentacji technicznej ) do  konkursu otwartego Osi Priorytetowej I. Wzrost innowacyjności i wspierania przedsiębiorczości w regionie Działanie 1.2. Region atrakcyjny inwestycjom  Poddziałanie 1.2.1. Tereny inwestycyjne . Wniosek złożono 21.09.2010 r.  W wyniku oceny wniosek został odrzucony z uwagi na niespójność dokumentacji konkursowej z ustaleniami Komitetu Monitorującego podważono zastosowanie  trybu zaprojektuj i wybuduj dla tego konkursu. Mimo  polemiki
i wielokrotnych odwołań uznano zastosowanie tego trybu jako błąd formalny.  Planowane jest ponowne złożenie wniosku  w 2011 r. z rozszerzeniem zakresu terenów inwestycyjnych w kierunku przygotowania infrastruktury dla ewentualnej podstrefy ekonomicznej.

Dział 630

Turystyka

Rozdział 63003
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

1.Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią
PLAN- 1 400 000 zł   po  zmianach  łącznie  279 348 zł  ,wykonanie 55 171,80 zł

Przedsięwzięcie zostało zgłoszone do dofinansowania w lutym 2010 r. ze środków RPOWP 2007-2013 Osi Priorytetowej III. Rozwój turystyki i kultury Działania 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu. Po zakończonej ocenie formalnej i merytorycznej wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania i zarejestrowany pod numerem  WND-RPPD.03.01.00-20-033/10. Umowa nr WND-RPPD.03.01.00-20-033/10 została podpisana  30 grudnia 2010 r. Decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego dofinansowanie wyniesie 52,27 % kosztów kwalifikowanych. Źródła finansowania kosztów kwalifikowanych projektu są następujące: Miasto Łomża -12 722 929,98 PLN; EFRR- 13 933 575,09 PLN ( przy deklaracji Marszałka 
o możliwości zwiększenia dotacji.)

Miasto wnioskowało o 70% dofinansowania. W odpowiedzi na nasz wniosek o zwiększenie kwoty dofinansowania do kwoty wnioskowanej z uwagi m.in. na innowacyjność projektu zostaliśmy poinformowani przez Urząd Marszałkowski, że kwota dofinansowania naszego projektu może być zwiększona o:

- środki pochodzące z rezerwy niewykorzystane  na odwołania,

- wygenerowane oszczędności przetargowe,

- środki, które zostały uwolnione w wyniku rezygnacji Beneficjenta z realizacji projektu,

- środki, które zostały uwolnione w wyniku rozwiązania umowy,

Powyższe zapisy zostały uwzględnione w Uchwale Zarządu  Województwa Podlaskiego  Nr  232/3565/10 z dnia   28 maja 2010 r.

Wszczęcie postępowania przetargowego : Przedmiot zamówienia: BUDOWA BULWARÓW W ŁOMŻY ujętych w Projekcie WND-RPPD.03.01.00-20-033/10 Tereny sportowo – rekreacyjne nad Narwią – I etap w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Oś Priorytetowa III. Rozwój Turystyki i Kultury. Działanie 3.1. Rozwój Atrakcyjności Turystycznej Regionu

OGLOSZENIE o zamówieniu  - przekazane 16.07.2010 r.  Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

Ogłoszenie na BIP Łomża – 19.07.2010r. Termin otwarcia ofert: 26.08.2010r.

Pierwszy etap przedsięwzięcia obejmuje budowę:

-Nabrzeża portowego na 2 stanowiska dla statków pasażerskich,

-Mariny na 22 małe jednostki pływające z pływającymi pomostami i zapleczem technicznym (hangarem na łodzie, slipem). Zostanie dokonany zakup sprzętu wodnego: 10 kajaków, 3 łodzie wioślarskie czwórka podwójna oraz 1 motorówka – nie wchodzi w zakres przetargu)

-Ciągów komunikacyjnych: pieszego i rowerowego po koronie nasypu wzdłuż lewego brzegu rzeki (odrębna ścieżka piesza i rowerowa biegnące po koronie nasypu) wraz z infrastrukturą – oświetleniem, ławkami  - o długości około 580 mb.

-Sieci zasilającej, oświetleniowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągu

-Zagospodarowanie terenu: drogi dojazdowe, parkingi,

Termin realizacji zadania „Tereny sportowo – rekreacyjne nad Narwią – I etap” to 30.11.2012.

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi warunków technicznych i warunków udziału w postępowaniu Zamawiający (w dniu 11.08.2010r.) przedłużył termin składania ofert na dzień 15.09.2010r. Godz. 1130.

Na przetarg wpłynęło 5 ofert z cenami w przedziale od 17 063 432,47 do 13 748 534,93zł

Komisja przetargowa zawnioskowała udzielenie zamówienia na Budowę Bulwarów w Łomży

firmie: WARBUD S.A., Al. Jerozolimskie 162 A, 02-342 Warszawa  z ceną brutto: 13 748 534,93 zł

Akceptacja przetargu – w dniu 30.12.2010r. Wszyscy  Wykonawcy zostali o powyższym poinformowani, a firma Warbud S.A. dodatkowo o przewidywanym okresie zawarcia umowy (pierwszy możliwy termin to 11.01.2011r.) .

Uwaga: W dniu 10.01.2011r. od firmy HYDROBUDOWA GDAŃSK S.A. wpłynęło Odwołanie od decyzji Zamawiającego. W dniu 13.01.2011r. od firmy WARBUD S.A. otrzymano przystąpienie do postępowania odwoławczego. Na dzień 20.01.2011r Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła termin rozpatrzenia odwołania wniesionego przez Odwołującego.

Rozdział 63095
 1. Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży - etap II
PLAN- 14 640 000 zł, plan  po zmianach  16 905 268 zł , wykonano  14 784 513,14 zł

Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Działanie 3.1, wartość: 20 175 270,06 zł, kwota dofinansowania:  10 087 634,92 zł.

Umowa o dofinansowanie UDA-RPPD.03.01.00-20-028/08-00 pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego i Miastem Łomża została zawarta 7 lipca 2009r. Miasto Łomża wystąpiło z wnioskiem do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie boiska treningowego przy stadionie. Miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 1.000.000 zł. Nasza inwestycja zakwalifikowała się do programu „Budowa pełnowymiarowych płyt piłkarskich ze sztuczną nawierzchnią” w 2010 roku ogłoszonym na stronach internetowych Ministerstwa Sportu i Turystyki .

Plac budowy został przekazany dla Wykonawcy robót firmie Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe MARK-BUD Spółka zo.o. 15-427 Białystok  .w dniu 10.07.2009r.

Z umowy podstawowej z dnia 07.07.2009r została wykonana całość prac która obejmowała wykonanie zakresu jak niżej:

- nawierzchnia tartanowa gr.1,3 cm w kolorze czerwonym na podbudowie asfaltowej -4592,8m² w kolorze niebieskim na podbudowie asfaltowej – 3387,5m²;nawierzchnia tartanowa bieżni treningowej – 564m²

- korty tenisowe z nawierzchnią z trawy syntetycznej na podbudowie z kruszyw – 1240m²

- wykonanie ogrodzenia wewnętrznego i zewnętrznego z siatki ocynkowanej na słupkach stalowych wraz z bramami i furtkami

- kompletne prace budowlane 2 budynków kas biletowych

- dostawa i montaż tablicy wyników z zegarem

- dostawa sprzętu do konserwacji i pielęgnacji nawierzchni trawiastych i syntetycznych zgodnie z SIWZ;dostawa sprzętu lekkoatletycznego zgodnie z SIWZ

wykonanie budynku zaplecza sportowego,,A” o n/w parametrach:

- powierzchnia zabudowy – 401,0m²

- powierzchnia użytkowa – 780,0m²

- kubatura budynku A – 3769m³

- ilość siedzisk na trybunie A – 128szt

wykonanie trybun zadaszonych ,,B” i ,,C” o n/w parametrach:

- powierzchnia zabudowy trybun 2x691,0)           1382,0m²

- powierzchnia użytkowa  trybun (395,4+394,6)      790m²

- kubatura trybun (2x2902)                                    5804m³

- ilość siedzisk na trybunie ,,B” i ,,C”                   1778szt

roboty sanitarne wewnętrzne

- instalacja co ;kotłownia o mocy 130kW z kotłem gazowym firmy Viessmann; instalacja wod-kan; wentylacja mechaniczna .

- roboty sanitarne zewnętrzne:

- kanalizacja sanitarna ;kanalizacja deszczowa; odwodnienie wału przeciwpowodziowego ,odwodnienie kortów tenisowych

Roboty elektryczne:

- sieci kablowe zewnętrzne; kanalizacja teletechniczna; sieć zewnętrzna monitoringu; oświetlenie zewnętrzne terenu; oświetlenie(płyta główna, korty tenisowe, boisko boczne, bieżnia przy boisku bocznym)

- przyłącze telekomunikacyjne:

- instalacje elektryczne wewnętrzne(obwody oświetleniowe, gniazdowe, siłowe); sieć strukturalna wewnętrzna; system monitoringu wizyjnego CCTV; agregaty prądotwórcze  szt.2. Roboty drogowe: parkingi; drogi dojazdowe; chodniki

Łączna wartość wykonanych powyżej robót wyniosła brutto 17.967.674,16zł

W trakcie realizacji inwestycji zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych dostosowanych do obowiązujących nowych przepisów.

W dniu 25.10.2010r zawarta została umowa nr 306/10 obejmująca wykonanie n/w zakresu:

1.dodatkowe roboty elektrycznej; 2.System rejestracji obrazu i dźwięku; 3.Okablowanie – system identyfikacji kibica;4.Roboty sanitarne(deszczówka,wentylacja);5.Pogrubienie rozbiegów nawierzchni tartanowych do grubości 18mm wraz z frezowaniem;6.Podniesienie wysokości ogrodzenia o 0,5m na całej długości

Wartość wyżej wymienionych prac wyniosła brutto 1 020279,18zł (jeden milion dwadzieścia tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych 18/100)

W dniu 23.11.2010r została zawarta umowa nr 326/2010 na kwotę brutto 256 057,11zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych 11/100).

Zakres prac obejmował:1.Montaż dwóch podwójnych kołowrotów wejściowych z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem składającym się z a)dostawą i montażem urządzeń aktywnych sieciowo b)dostawą i montażem urządzeń kontroli dostępu; c)dostawą i montażem stanowiska sprzedaży biletów; d)uruchomienie systemu identyfikacji kibica, przeprowadzenie szkolenia oraz dokumentacja powykonawcza;2)montaż 24 szt. szyb przeziernych w kondygnacji sztabu dowodzenia na II piętrze

Na podstawie zgłoszenia o zakończeniu robót z dnia 15.12.2010r Urząd Miejski 
w Łomży powołał komisję odbioru końcowego pismem I/2158/10 z dnia 22.12.2010r na dzień 29.12.2010r  W dniu 29 grudnia 2010r komisja rozpoczęła czynności odbiorowe, które zakończyła w dniu 31.12.2010r podpisaniem protokołu odbioru końcowego.

Budowa: Wykonanie boiska treningowego piłkarskiego ze sztucznej trawy wraz 
z infrastrukturą techniczną ujętego w projekcie WND-RPPD.03.01.00-20-028/08 Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży – II etap.

Po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym na Wykonawcę zadania została wybrana oferta firmy ,,POLCOURT” Spółka Akcyjna ul. Gdańska 27/31 01-633 Warszawa za kwotę brutto 3 082 547,70zł W dniu 03.09.2010r została podpisana umowa nr 267/2010r na realizację zadania z terminem zakończenia budowy do dnia 15.10.2010 r.

Zakres prac obejmuje:

1.wykonanie boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 68x105m z wyposażeniem (wymiary boiska z wybiegami 72x117m) na podbudowie z kruszyw;

2.Ogrodzenie boiska i montaż 2 piłkochwytów wysokości 8m;

3.Dostawa boksów dla zawodników rezerwowych i sędziów;

4.Oświetlenie boiska na 6 masztach wysokości 18,0m;

5.Zasilanie boiska ;

6.Odwodnienie boiska łącznie z kanalizacją deszczową i przyłączem wodno- kanalizacyjnym;

7.Wykonanie parkingów z kostki Polbruk i ukształtowanie terenu.

Plac budowy został przekazany dla Wykonawcy w dniu 08.09.2010r.

Aneksem nr1 z dnia 14.10.2010r do zawartej umowy termin zakończenia został przedłużony do dnia 20.12.2010r.Ze względu na warunki atmosferyczne (duże opady śniegu pod koniec miesiąca listopada 2010r) prace przy realizacji zadania zostały wstrzymane. Aneksem nr 2 z dnia 10.12.2010r termin zakończenia budowy został przesunięty do 31.03.2011r.

Łączny przerób realizowanego zadania wynosi netto 1 276 601,90zł .

Łączny  wydatek poniesiony  w 2010 r.  na to zadanie  wynosi   14 784 513,14 zł   w  tym  wydatki niewygasające    1 172  710 zł.

2. Budowa miejskiej pływalni w Łomży
PLAN- 17 111 631 zł , plan po  zmianie 17 531 631 , wykonanie 17 369 674,12 zł

Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Działanie 3.1  wartość :  35 175 062,16 zł ,  kwota dofinansowania   12 499 999, 97 zł.

Umowa o dofinansowanie UDA-RPPD.03.01.00-20-026/08-00 pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego  i Miastem Łomża została zawarta 12 lutego 2009. Uzyskana refundacja środków  w 2010 r. wynosi 3 680 809 zł.

1. Stan surowy – 100% na łączną kwotę 10 309 487,75zł, w zakresie którego wykonano na dzień 27.12.10:

- Przygotowanie terenu pod budowę, roboty ziemne –  na kwotę 1 633 982,85zł

- Drenaż opaskowy – na kwotę 305 105,30zł

- Stan zerowy –  na kwotę 3 400 558,88 zł

- Konstrukcja parteru –  na kwotę 822 169,46 zł

- Konstrukcja piętra –  na kwotę 611 545,45 zł

- Konstrukcja poddasza –  na kwotę 339 363,08 zł

- Konstrukcja dachu z pokryciem – na kwotę 3 196 762,75 zł

- Roboty wykończeniowe – 99,6% na łączną kwotę 6 782 853,24zł, w zakresie tym mieści się wykonanie:

- Ścianki działowe – 100% na kwotę 316 638,55 zł

- Stolarka i ślusarka – 99,8% na kwotę 949 873,42 zł

- Podłoża i posadzki – 99,4% na kwotę 1 843 297,24 zł

- Tynki wewnętrzne – 99,6% na kwotę 1 016 932,77 zł

- Elewacja i elementy zewnętrzne – 100% na kwotę 1 795 193,64zł

- Obudowa zbiornika ciekłego azotu – 97,4% na kwotę 150 377,90zł

- Osłona śmietnikowa – 100% na kwotę 51 485,07zł

- Ogrodzenia – 96,6% na kwotę 219 287,73zł

3. Technologia basenowa – 99,2% na łączną kwotę 3 423 632,62zł,

4. Przyłącza wod-kan, kanalizacja deszczowa, instalacja wod-kan – 100% na łączną kwotę  1 320 785,02zł,

5. Wentylacja i klimatyzacja - 100% na kwotę 2 180 248,70zł

6. Instalacja CO i solarna - 100% na kwotę 868 211,52zł

7. Roboty drogowe – 99,5% na kwotę 1 508 319,51zł

8. Instalacja elektryczna wewnętrzna, odgromowa i oświetlenie terenu – 100% na łączną    kwotę 936 838,11 zł,

9. Roboty elektryczne niskoprądowe – 88,60% na kwotę 926 216,10 zł

10. Instalacja elektryczna wewn. solarna – 100% na kwotę 19 398,02zł

11. Elektryka – złącze kablowe WLZ, itp. - 100% na łączną kwotę 34 219,22zł.

12. Tablice pamiątkowe – 50% na łączną kwotę 2 200,00zł

Zaawansowanie wszystkich robót  na 31.12.2011 r. wyniosło  99,35%. Wartość wykonanych robót: 28 283 500,46zł netto (34 505 870,56 zł brutto)

Na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia  - konieczności montażu Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta również na I piętrze , montażu dodatkowych kamer celem poprawy bezpieczeństwa użytkowników pływalni, montażu dodatkowych suszarek oraz wyposażenia łazienek w dozowniki – zawarto z Wykonawcą umowę nr 316/2010 
z dn. 01.11.2010r. na roboty dodatkowe z terminem realizacji 15.12.2010r.

Prace zostały wykonane terminowo. Protokół odbioru końcowego spisano w dniu 30.12.2010r.

W ramach zadania Generalny Wykonawca przyjął na podstawie umowy nr 321/2010 
z dn. 17.11.2010r. do wykonania dostawę i montaż mebli biurowych i innych na potrzeby pływalni zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia 05.11.2010r. Termin realizacji 15.12.2010r.

Roboty zostały zrealizowane terminowo. Protokół odbioru końcowego spisano w dniu 30.12.2010r.  Na 31.01.2011r powołano odbiór końcowy.

Łączny   poniesiony   wydatek  w roku  2010 r. wyniósł  kwotę   17 369 674,12 zł., w tym  wydatki   niewygasające z upływem  roku   wyniosły  338 786 zł.

Dział 700
Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych
PLAN- 500 000 zł

W 2010 r.  dokonano  następujących  zakupów :

- zagęszczarka   gruntu                                       		                       3 685,00

- agregat  prądotwórczy                                                                                   5 300,00

- zamiatarka  Km – M1550                                                                             14 130,00

- samochód ciężarowy KIA  soul                                                                    54 040,17

- kosa STIHL (  2  szt)                                                                                      3 616,02

- traktor- kosiarka  samojezdna                                                                     15 186,07

- malowarka  drogowa                                                                                   27 880,00

- frezarka                                                                                                        33 126,00

- zalewajka  szczelin                                                                                        7 820,00

- samochód  ciężarowy Fiat Ducato                                                               87 840,00

- ciągnik rolniczy                                                                                          106 557,38

- przyczepa  rolnicza                                                                                      31 350,82

- spychacz   czołowy                                                                                         5491,80

- samochód  osobowo – dostawczy                                                               36 919,00

- samochód ciężarowy                                                                                   57 500,00

- glebogryzarka                                                                                                7 790,16

- kosze                                                                                                             1 767,78

Razem                                                                                                          500 000,00

Rozdział 70095
Pozostała działalność

1.Rewitalizacja wraz z adaptacją poddaszy na  mieszkania komunalne w bud. ul. Senatorska 3 i Rządowa 10   Dotacja  celowa  przekazana  do realizacji  MPGK i M

PLAN- 1 000 000 zł  .wykonanie  999 999,98 złotych , w tym  wydatki  niewygasające  389 429 zł

W wyniku adaptacji poddaszy planowane jest pozyskanie  8 lokali mieszkalnych: 4 lokale 
w budynku przy ul. Senatorskiej 3 ( powierzchnia ogółem 158,4 m2) i  4 lokale – przy 
ul. Rządowej 10 (powierzchnia ogółem 185,3 m2).

Dział  710  Działalność  usługowa

Rozdział  71035    Cmentarze

1. Pomnik ofiar pod Smoleńskiem

Plan 10 000 zł , wykonanie  10 000 zł

Wykonano pomnik  upamiętniający  katastrofę Smoleńską  z 10 kwietnia 2010 r

Dział 750
Administracja publiczna
Rozdział   75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1.Zakupy inwestycyjne- wyposażenie urzędu
PLAN- 150 000 zł,   Plan  po zmianie  10 000 zł

W 2010 r. nie poniesiono wydatków.

2.Budowa bezprzewodowej sieci szerokopasmowej transmisji danych na terenie miasta Łomża

PLAN  100 000zł , plan po zmianie  83 100zł ,  wykonanie   70 564,93  zł .

1. Realizacja umowy z 01 lipca 2010 r. na dostawę, zainstalowanie i uruchomienie urządzeń szerokopasmowej bezprzewodowej sieci dostępu do Internetu realizowanej w ramach zadania "Budowa bezprzewodowej sieci szerokopasmowej transmisji danych na terenie miasta Łomża" opłaconej w listopadzie 2010 r kwotą 63.753,54 zł brutto. 
2. Opłata za rezerwację częstotliwości 3,7 GHz dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego zgodnie z podpisaną umową z dnia 24 grudnia 2008 r. "o współdziałaniu Województwa Podlaskiego w pozyskaniu częstotliwości w paśmie 3600 - 3800 MHz" - opłata zgodnie z aneksami wynosiła 6.811,39 i została przekazana w dwóch transzach tzn. w styczniu 2010 r 5.777,14 zł i w czerwcu 2010 r. 1.034,25 zł. Łącznie wykorzystano 70.564,93 zł.

3. Stop wykluczeniu cyfrowemu  w mieście Łomża

PLAN – 20 000 zł , wykonanie   12 583,40  zł

W październiku 2010 r. Miasto Łomża aplikowało o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion na realizację projektu pod nazwą „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża”. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców przez: dostarczenie Internetu ( dla 500 beneficjentów); budowę infrastruktury ICT ( łącza radiowe i światłowodowe) , zakup sprzętu komputerowego dla naszych jednostek  - szkół , biblioteki , MOPS ; przeprowadzenie szkoleń z zakresu technik teleinformatycznych i innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy na odległość lub skutecznej edukacji przez Internet,z podstaw obsługi komputera; akcję promocyjną propagującą korzyści z dostępu do szerokopasmowego Internetu. Grupą docelową projektu będą mieszkańcy Łomży z  gospodarstw domowych spełniający kryterium dochodowe, które to upoważnia osoby do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej
i systemu świadczeń rodzinnych, dzieci i młodzież ucząca się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i społecznej oraz publiczne placówki oświatowo-wychowawcze, jednostki kulturyi szkoły publiczne z terenu miasta Łomża. Inwestycja będzie realizowana pod warunkiem uzyskania dotacji ze środków unijnych. Projekt przeszedł ocenę formalną i oceniany jest pod względem merytorycznym.

Zrealizowane wydatki dotyczyły kosztów przygotowania wniosku aplikacyjnego  tj. analizy finansowej i PFU dla części infrastrukturalnej projektu. Miasto Łomża podpisało list intencyjny  z potencjalnym partnerem projektu tj. firmą Fundacją EURO Nation, która udzieliła wsparcia przy aplikowaniu o środki i wykonała niezbędne opracowania . Poniesione wydatki to wartość zrealizowanych usług  11 400 zł  oraz  1 140 zł za ogłoszenie o konkursie wyboru partnera w prasie ogólnopolskiej.

Dział 754
Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75404

Komendy Wojewódzkie Policji

Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych Policji

PLAN – 70 000 zł,  wydatkowano     68 069,04  zł.

W 2010 r. poniesiono wydatki inwestycyjne na nw. sprzęt:
a)  sprzęt informatyczny oraz specjalistyczne oprogramowanie do odzyskiwania danych 
z komputerów i telefonów komórkowych na kwotę  43 837,16 zł, w tym :
- 7 szt. zestawów komputerowych z drukarką – 29 272,68 zł,
- zestaw do odzyskiwania danych z telefonów komórkowych – 3 543 zł,
-zestaw do odzyskiwania danych z komputerów – 11 021,48 zł,
b) pozostały sprzęt na kwotę 24 231,88 zł, w tym:
- noktowizor – 3600 zł,
- 2 szt. niszczarek – 6100 zł,
- aparat cyfrowy marki NIKON z wyposażeniem- 5843,80 zł,
- system oświetlenia miejsca zdarzenia typu PELI- 3780,02 zł,
-urządzenie do identyfikacji i sprawdzania pojazdów- 4908,06 zł.

Rozdział 75411
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

1. Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMPSP
PLAN- 150 000 zł, plan  po zmianie 165 000 zł , wykonano   164 983,30 zł
Dokonano  zakupów  na potrzeby   jednostki

- kamery termowizyjnej   na kwotę   29 318,00 zł ,

-łodzi ratowniczej Marine !&!!/BF  z dodatkowym  wyposażeniem  - na kwotę  54 570,00 zł ,

-przyczepkę  podwoziową   na kwotę   2 675,00 zł ,

- tester III    na  kwotę    21 400,00 zł ,

- kompresor MCH 30 do ładowania  butli powietrznych na kwotę  57 020,30 zł

Rozdział 75414
Obrona cywilna

1.Zakup agregatu prądotwórczego do zasilania awaryjnego budynku Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Stary Rynek 14
PLAN- 79 300 zł  , plan  po  zmianach 71 672 zł , wykonano  70 917,35zł

Dokonano zakupu agregatu  prądotwórczego, zainstalowano  go  na dziedzińcu Urzędu  Miejskiego  w Łomży.

Rozdział 75495
Pozostała  działalność

1.Monitoring miasta
PLAN- 50 000 zł., plan  po zmianach 53 150  zł. ,  wykonano  53 102,94 zł.

W  2010 r. zainstalowano  4 nowe  kamery  na terenach rekreacyjnych  przy  ul Konstytucji  3 Maja oraz    wykonano   monitoring  aresztu  w Komendzie  Miejskiej  Policji .

Dział 801
Oświata  i  wychowanie

Rozdział 80101
Szkoły Podstawowe
1.Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży-  w tym SP 2,4 i 9
PLAN- 3 180 000 zł, plan po zmianach  2 414 825 zł , wykonanie    2 368 388,66 zł.

Miasto Łomża wystąpiło  w dniu  26 kwietnia 2010 r. z wnioskiem do Narodowego  Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie przedsięwzięcia p.t.: „Termomodernizacja placówek  oświatowych  w  Łomży”  w  ramach   konkursu : System Zielonych Inwestycji - GIS – Zarządzanie energią. Dofinansowanie dotyczy obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2  i 5  zrealizowanych oraz obiektów do realizacji: Szkoła Podstawowa Nr 4 oraz  Szkoła Podstawowa Nr 9   i  Gimnazjum Publiczne Nr 8. Dofinansowanie  obejmuje dotację  2 815 tys. zł i 2550 tys. zł pożyczki  wynikająca z poziomu kosztów kwalifikowanych obejmujących wyłącznie prace termomodernizacyjne. Projekt otrzymał pozytywna ocenę formalna i merytoryczną i został zatwierdzony do dofinansowania - 12. 10. 2010 r. W dniu 4. 11. 2010 r. przeprowadzono negocjacje przedumowne . Umowa zostanie podpisana w 2011 r.

Kontynuowano prace przy termomodernizacji SP 2 .W II półroczu: 25.08.2009r. Ogłoszono przetarg na  Termomodernizację budynku SP nr 2 w Łomży ;składanie i otwarcie ofert  nastąpiło 15.09.2009r. 22.09.2009r. Wybór najkorzystniejszej oferty firmy ZRB Stanisław Kuligowski ŁOMŻA   z ceną brutto 1 060 935,80zł i terminem wykonania 22.12.2009r. Umowa zawarta 02.10.2009r.

Aneksami nr1, nr 2 do umowy został rozszerzony zakres prac objętych umową o roboty dodatkowe związana między innymi o zmianę dokumentacji bloku żywieniowego szkoły, roboty dodatkowe w 3 łazienkach, rozebranie nieczynnego komina centralnego ogrzewania ,uzupełnienie stropów po rozbiórce komina roboty elektryczne w 3 łazienkach oraz roboty elektryczne w kuchni.

Aneksem nr 2 termin zakończenia robót został przesunięty do dnia 8.02.2010r.Aneksem nr 3 z dnia 4.02.2010r termin zakończenia termomodernizacji został ustalony na dzień 30.03.2010r. W dniu 23.03.2010r Wykonawca robót  pisemnie zgłosił gotowość obiektu do odbioru końcowego. W dniu 26.03.2010r Urząd Miasta w Łomży pismem znak: I/527/2010 poinformował Wykonawcę o konieczności dostarczenia certyfikatów na wbudowane materiały oraz inwentaryzacje powykonawczą. Pismem z dnia 07.04.2010r znak I/587/2010 Urząd Miasta ponownie poinformował Wykonawcę o pilnym dostarczeniu brakującej dokumentacji. Po otrzymaniu brakujących dokumentów w dniu 16.04.2010r drogą faksową została powołana komisja odbioru końcowego na dzień 20.04.2010r. Czynności odbiorowe rozpoczęto w dniu 20.04.2010r. Działalność komisji została zakończona w dniu 27.04.2010r i został sporządzony protokół odbioru końcowego. Wartość robót dodatkowych wyniosła brutto 180.292,83zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote 83/100). Sporządzono druk OT na wykonane zadanie.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 ul. Kierzkowa 4

W dniu 15.06.2010r został przeprowadzony przetarg nieograniczony na realizację zadania. Do przetargu przystąpiło 8 firm budowlanych. Po sprawdzeniu wszystkich ofert przez komisje przetargową na Wykonawcę zadania została wybrana firma Leśny Zakład Usługowy ,,LASBUD” Spółka zo.o. Zaścianki ul. Szosa Baranowicka 39 15-521 Białystok. Cena brutto wybranej oferty 2.106.976,90zł (słownie: dwa miliony sto sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 90/100). W dniu 24.06.2010r została podpisana umowa nr 321/R/2010 pomiędzy Miastem Łomża a firmą ,,LASBUD”.Zgodnie z zapisami umowy termin rozpoczęcia robót został wyznaczony na dzień 30.06.2010r, a zakończenia 30.09.2010r. 
W dniu 25.06.2010r został komisyjnie przekazany przez Inwestora przy udziale dyrekcji szkoły plac budowy dla Wykonawcy oraz została przekazana dokumentacja techniczna. 
W dniu 30.06.2010r firma ,,LASBUD” przystąpiła do realizacji zadania.

W ramach robót objętych umową wykonano niżej wymieniony zakres prac:

- wymiana starej stolarki okiennej drewnianej na okna PCV – 703,41m² z nawiewnikami

- wymiana starej stolarki drzwiowej drewnianej na drzwi aluminiowe – 9,64m²

- ocieplenie ścian poniżej terenu styropianem ekstrudowanym gr.12cm wraz

z wykonaniem izolacji pionowej – 535,43m²

- ocieplenie ścian powyżej poziomu terenu styropianem frezowanym gr.12cm 
z wykonaniem wyprawy elewacyjnej metodą lekko-mokrą – 1906m²

- ocieplenie dachu płytami styropianowymi gr.14cm jednokrotnie laminowanymi papą termozgrzewalną – 1629,02m² i innych prac związanych z termomodernizacją. Parapety,rury spustowe;węzeł c.o. montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania z rur miedzianych o średnicach 15-54mm wraz z wymianą grzejników,montaż zaworów termostatycznych,instalacja odgromowa.

- przebudowa kuchni i pomieszczeń zaplecza kuchennego oraz bloku żywieniowego

Na wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku szkoły oraz dodatkowych robót elektrycznych została zawarta umowa nr 321/R/D/2010 z dnia 16.08.2010r .Wartość robót dodatkowych wyniosła brutto 169 646,78zł (słownie brutto: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych 78/100).

Ponadto w ramach zadania w 2010 r. poniesiono koszty  w wysokości 91 764,98 zł na nw. cele:
- PB wewnętrzne instalacje elektryczne. Blok żywieniowy SP 2- 4880 zł,
- audyt energetyczny SP4,SP2,SP9,SP5 – 13542 zł,
- kancelaria ,notarialna, poświadczenie podpisu – 73,20 zł,
- ksero dokumentów- 259,73 zł,
- ksero dokumentów- 153,42 zł
-świadectwo  charakterystyki energetycznej SP2- 1800 zł,
- roboty dodatkowe SP2- 63 942,63 zł,
- projekt drenażu SP4- 3050 zł,
-efekty ekologiczne SP2,4,9- 1464 zł,
-świadectwo charakterystyki energetycznej SP4- 2600 zł.
Łączny wydatek poniesiony w 2010 r. – 2 368 388,66 zł.

W dniu 09.11.2010r został dokonany komisyjny odbiór zadania. Zadanie rozliczono drukami OT .

Termomodernizacja  budynku SP 9 i Gimnazjum nr 8:

Do wykonania prace zaliczone na podstawie audytu energetycznego do wydatków kwalifikowanych:

- ocieplenie ścian i stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja

- instalacji centralnego ogrzewania

Przetarg na wykonanie w/w robót zostanie ogłoszony  po zawarciu umowy z NFOŚ i GW na dofinansowanie projektu w 2011r.

Modernizacja boiska przy SP 10
Plan-przed zmianą – 70 000 zł

2.Zakup kserokopiarki- SzP Nr 10

PLAN- 5 734 zł  ,  wykonanie    5 734  zł

- dokonano zakupu kserokopiarki SHARP AR-5520N AR – 5520N z duplex i podajnikiem dokumentów.

3.Budowa skoczni wzwyż przy SzP Nr 9

PLAN- 100 000 zł.   wykonano   100 000 zł .

Odbyły się  trzy przetargi:

- Przetarg I z terminem otwarcia ofert w dn. 15.04.2010r. - przetarg unieważniony 
z powodu braku ofert.

- Przetarg II z terminem otwarcia ofert w dn. 4.05.2010r. - przetarg unieważniony 
z powodu braku ofert.

- Przetarg III – zamówienie z wolnej ręki. Umowa zawarta z firmą Polcourt S.A. 
w Warszawie. Termin zakończenia prac – 25.05.2010r. Wartość prac: 100 000,00 zł brutto. Zadanie wykonane.

Zakres prac obejmował:

- wykonanie rozbiegu do skoku wzwyż  o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie 
z kruszyw łamanych.

- dostawa kompletu sprzętu do skoku wzwyż(stojaki, poprzeczka, materac)

- montaż rusztów na korytkach odwadniających, odkrytych, połączenie korytem z przewodem PE 90mm z istniejącym odwodnieniem

Odbiór zadania został dokonany w dniu 25.05.2010r

Sporządzono druk OT na wykonane zadanie.

4.Zakup serwera - SzP Nr 7

PLAN- 4 511 zł  ,  wykonano  4 510,47 zł

Dokonano zakupu serwera do archiwizacji danych TRILINE Mercury MP1506HS

5.Zakup zmywarki Sz.P Nr 2

PLAN- 6 200 zł ,  wykonano   6 200 zł

Dokonano  zakupu  zmywarki do naczyń FI – 60 z funkcją wyparzania

6.Wyposażenie kuchni Szkoły Podstawowej Nr 4

PLAN- 50 500 zł  ,  wykonano   50 495,60 zł

Dokonano  zakupu wyposażenie kuchni:

bemar stacjonarny 3 komorowy

stół do pracy z 2 szufladami E4102-046

stół nierdzewny z szafką – drzwi przesuwane

szafa przelotowa 4 drzwi suwane E6242-0861

szafa przelotowa 4 drzwi suwane E6242-0961

zmywarka kapturowa FI-80

kocioł warzelny 700.BEK

kuchnia elektryczna 4 płytowa z piekarnikiem elektrycznym KE-4/PE-2

piec konwekcyjny 6 półkowy P-6WX zasilanie 400V

taborek elektryczny TE-1F

Kwota wydana – 50 495,60 zł

Rozdział 80102    Szkoła Podstawowa Specjalna

1.Zakup zmywarki

PLAN- 6 480 zł ,  wydatkowano    6 479,99  zł

Dokonano zakupu zmywarki do naczyń FI – 60 z funkcją wyparzania

Kwota wydana – 6 479,99 zł

Rozdział 80104
Przedszkola Publiczne

1. Modernizacja placów zabaw przy przedszkolach miejskich
PLAN- 200 000 zł  ,  wykonano   199 400,05 zł 

Środki finansowe zostały przeznaczone na modernizacje placu zabaw przy miejskich przedszkolach.

W dniu 01.07.2010 roku ogłoszony został pierwszy przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowego zadania tj: „Wykonanie koncepcji zagospodarowania 9 placów zabaw oraz dostawa i montaż urządzeń zabawowych w placówkach przedszkolnych w Łomży„. Na przedmiotowe postępowanie wpłynęła jedna oferta nie odpowiadająca treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Postępowanie zostało unieważnione.

W dniu 20.07.2010 roku ogłoszony został drugi przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowego zadania. W drugim postępowaniu nie złożono żadnej oferty. Postępowanie zostało unieważnione.

Powyższy stan faktyczny uprawnił Zamawiającego do zastosowania postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia na podstawie art 62 ust 1 pkt 1 uPZP.

W dniu 16.08.2010 r. do przedmiotowego postępowania zostało zaproszonych pięciu wykonawców:

Na negocjacje w dniu 18.08.2010 roku stawili się :

1.PPHU SOLAR-SKY EXPORT-IMPORT Solarski Waldemar ul. Tytoniowa 8d 16-300 Augustów

2.SATERNUS Sp. z o.o., ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów

Pozostali zaproszeni Wykonawcy nie przystąpili do negocjacji.

Do dnia 25.08.2010r. złożono 2 oferty:

1. PPHU SOLAR-SKY EXPORT-IMPORT Solarski Waldemar ul. Tytoniowa 8d 16-300 Augustów z ceną brutto: 164 700 zł

2. SATERNUS Sp. z o.o., ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów z ceną brutto: 199 374,84  zł

Obaj Wykonawcy zadeklarowali termin wykonania umowy do 12 tygodni od daty podpisania umowy oraz udzielenie 36 miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia.

W toku badania ofert Komisja przetargowa stwierdziła, że oferta Wykonawcy PPHU SOLAR-SKY EXPORT-IMPORT Solarski Waldemar ul. Tytoniowa 8d 16-300 Augustów jest niezgodna z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia pod względem przedmiotu zamówienia.

W dniu 15.09.2010 roku została podpisana umowa z  SATERNUS Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie z terminem realizacji umowy do 30.11.2010 roku. Inwestycję odebrano

Przedszkole Publiczne Nr 1,2,4,5,8,9,10,14,15– wykonanie modernizacji placów zabaw

Zestaw   zabawowy   -  “Przedszkolak”

Wymiary urządzenia:

szerokość  - min 395 max 410 cm;   Długość  -  min 430 max 445 cm;   Wysokość  - min 325 max 340 cm;

Wysokość swobodnego upadku  -  90 cm

Elementy   składowe:

- wieża z dachem – podest 90 cm; +- 2cm

- wieża bez dachu – podest 90 cm; +- 2cm

- ścianka   alpinistyczna   pochyła wys. 90   +- 2cm

- mostek liniowy

- trap wejściowy wys. 90 cm; +- 2cm

- sklepik

- balkonik

- zjeżdżalnia   wys.  90 cm; +- 2cm

- rura   strażacka

- tablica regulamin

Zadanie   zostało  wykonane  na kwotę 199 400,05 zł

3.Przedszkole Publiczna Nr 4 - Likwidacja barier

PLAN- 11 600 zł ,  wykonano    11 600 zł

Likwidacji barier architektonicznych  -  wykonano poszerzenie otworów drzwiowych do wymaganych rozmiarów wraz z wymieniono część stolarki drzwiowej wewnętrznej - 8 szt.

Kwota wydana – 11 600,00 zł.

4.Zakup pieca konwencyjno-parowego – Przedszkole publiczne Nr 9

PLAN- 27 762 zł ,  wykonano   27 762  złotych .

Dokonano zakupu   pieca konwencyjno – parowego Rational z wyposażeniem.

Kwota wydana – 27 762,00 zł.

5.Zakup patelni – Przedszkole Publiczne Nr 14

PLAN- 9 000 zł .  wykonano   9 000 zł

Dokonano  zakupu  patelni elektrycznej PE-40N z wyposażeniem.

Kwota wydana – 9 000,00 zł.

Rozdział 80110    Gimnazja

1.Przebudowa układu pomiarowego – Publiczne Gimnazjum Nr 1

PLAN- 24 156 zł    wykonanie    24 156 zł.

Wartość zamówienia nie przekraczała 14 000 Euro w związku z tym zastosowano zasady udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 000 euro – zgodnie z Regulaminem wewnętrznym.

Zapytano o cenę 3 wykonawców ; Wpłynęły 3 oferty :

Matbud sp.j. J Zarański, A. Zarańska , M. Pyrcak w Piątnicy za sumę 24 156 zł brutto

- PIE sp.j. J. Jankowski ,

- W. Siennicki w Łomży za sumę 26718 zł brutto

- Instal Białystok ( Generalny Wykonawca pływalni ) zaoferował wykonanie za cenę brutto 50 592,29 zł.

Wybrano ofertę Nr 1 z terminem realizacji w czasie ferii zimowych , tak by nie zakłócić pracy szkoły. Roboty zakończono w dniu 2.02.2011r a odebrano w dniu 8.02.2011 r.

2.Nagłośnienie sali gimnastycznej PG Nr 1

PLAN- 22 180 zł, wykonano   22 180 ,00  zł

# – nagłośnienie sali gimnastycznej:

kolumna pasywna JBL MRX 515

kolumna aktywna JBL EON 515

mikser dźwięku Yamaha MG –166cx

statyw kolumny duży Tietz

zestawy bezprzewodowe AKG WMS-40

Kwota wydana – 22 180,00 zł

Rozdział 80120   Licea Ogólnokształcące

1. Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łomży 
PLAN- 80 000 zł

### Miasto wystąpiło do Marszałka  Województwa  Podlaskiego  z wnioskiem  o dofinansowanie wymiany istniejących okien w budynku szkoły na okna drewniane   zespolone   dwuszybowe białe U=1,7 W/m2K z systemem mikrowentylacji w okuciach wraz z wymianą podokienników wewnętrznych i zewnętrznych w ramach ogłoszonego konkursu o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane oraz dokumentacje konserwatorskie i  archeologiczne    badania    wykopaliskowe    przy    zabytku   położonym   na  obszarze województwa podlaskiego. Została nam przyznana na ten cel kwota 38.000 zł.

W dniu 11.08.2010 roku zostało ogłoszone postępowanie na wykonanie: Remontu 
i modernizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łomży dofinansowanego przez Zarząd Województwa Podlaskiego zgodnie z umową 59/2010/REF. D.N.Z DNIA 26 lipca 2010 r.

Zakres zamówienia obejmował:

Wymiana części stolarki okiennej na parterze i I piętrze budynku dydaktycznego – okna drewniane jednoramowe, z zachowaniem rysunku szprosów, zespolone dwuszybowe białe, U<=1,7W/m2*K z systemem mikrowentylacji na okuciach 188m2

Wymiana podokienników wewnętrznych z konglomeratu: 71m2

Wymiana podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej: 30m2

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat. III, szpachlowanie, malowanie ościeży wewnątrz i na zewnątrz : 280 mb .

Na przedmiotowe postępowanie wpłynęły 4 oferty :

1. Bracia Nowaccy S.C, ul. Komunalna 1, 64-600 Oborniki z ceną brutto: 286 554,06 zł

2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WOMA Marek Wołowiec, ul. Ściegiennego 221, 25-116 Kielce z ceną brutto: 178 092,34 zł

3. MAR-TECH Mariusz Chludziński, ul. Wiosenna 39, 18-400 Łomża z ceną brutto: 203 606,50 zł

4.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRUSMO Sp. z o.o., ul. Kolonie 7b, 07-411 Rzekuń z ceną brutto: 349 212,04 zł

Wszystkie firmy zadeklarowały termin wykonania: 20.12.2010 r. oraz udzielenie  36 miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia.

Na wykonawcę wybrano Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WOMA Marek Wołowiec  ul. Ściegiennego 221, 25-116 Kielce z ceną brutto: 178 092,34 zł.

Zamówienia udzielono w dniu 10.09.2010 r., termin wykonania robót 20.12.2010 r.

W dniu 29.11.2010 roku ze względu na złe warunki atmosferyczne oraz brak możliwości wykonania niezbędnego połączenia dekarskiego części podokienników z obróbką gzymsów zawarto aneks z Wykonawcą zmniejszające z tego tytułu wynagrodzenie brutto za przedmiotowe zadanie do kwoty 175 615,03 złote.

Prace zostały zakończone w dniu 30.11.2010r. Protokół odbioru końcowego spisano 01.12.2010r.

Z uwagi na dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego  na prace konserwatorskie i restauratorskie   wydatki zostały przeniesione do innej pozycji budżetu  dział 921 Rozdział 92120  §4270.

2.III LO- zakup maszyny do czyszczenia wykładziny

PLAN- 9 000 zł ,  wydatkowano  8 995,06 zł

Dokonano zakupu maszyny do czyszczenia wykładzin podłogowych typ CA 410EU z trzymakiem PAD BA/CA 450

Kwota wydana – 8 995,06 zł

3.III LO- zakup schodołazu

PLAN- 16 000 zł  ,  wykonano  16 000 zł .

- Dokonano zakupu schodołazu kroczącego YACK 912 z podjazdem.

Kwota wydana –16 000 zł.

Rozdział  80130

Rozdział 80195   Pozostała działalność

1.Adaptacja i wyposażenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSMiO Nr 5 w  Łomży

PLAN- 9 000 zł

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podlaskiego aplikowano ośrodki na projekt pn. “Adaptacja i wyposażenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego” wykonano dokumentację Studium Wykonalności “adaptacja i wyposażenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego dla ZSMiO w Łomży”. Projekt został pozytywnie zweryfikowany lecz nie otrzymał dofinansowania.

Kwota wydana – 8 500 zł

Dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdział 85203   Ośrodki wsparcia

1.Zakupy inwestycyjne (dotacja z budżetu państwa)

PLAN- 3 554 zł   ,  wydatkowano    3 553,95 zł

Dokonano    zakupu  kuchenki  na  potrzeby  Środowiskowego    Domu  Samopomocy .

Dział 853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395   Pozostała działalność

1.Zakup kserokopiarki BZiRON

PLAN- 6 000 zł  ,  wydatkowano  5 990,00 zł

Dokonano   zakupu kserokopiarki  typ SHARP AR-5520N z dupleksem.

Dział 854  Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410    Internaty i bursy szkolne

1.Zakup kotła warzelnego do kuchni BSz Nr 1

PLAN- 12 000 zł  ,  wykonano   11  272,80 zł.

Dokonano zakup u  zestawu kociołków przechylnych 3x30l do kuchni.

Kwota wydana – 11 272,80 zł

2.Zakup odśnieżarki Bursa Szkolna Nr 1

PLAN- 8 000 zł , wydatkowano  8 000 zł.

– zakup ciągniczka Stiga Estate K90  (odśnieżarki).

Kwota wydana – 8 000 zł

Dział 900
Gospodarka komunalna

Rozdział 90002
Gospodarka  odpadami

1.Budowa  systemu  gospodarki odpadami  komunalnymi  dla  miasta Łomża 
i okolicznych gmin
PLAN- 13 557 523 zł , plan po zmianach  19 267 235zł , wykonano 16 176 414,29 zł .

Zadanie realizowane przy udziale środków PO Infrastruktura i Środowisko,  Działanie 2.1 , wartość : 37 596  272,27 zł,  kwota dofinansowania:      17 482 627,00 zł.

Umowa o dofinansowanie Nr POIS.02.01.00-00-001/08-00 pomiędzy WFOŚiGW w Białymstoku   i Miastem Łomża została zawarta 7 maja 2009 r.

W 2010r. rozstrzygnięto  przetarg na wykonanie II etapu budowy Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów dla Miasta Łomży i okolicznych gmin. Zamówienia udzielono konsorcjum firm: INSTAL BIAŁYSTOK S.A. (Lider Konsorcjum), ABM SOLID S.A. oraz FALUBAZ S.A. Wartość zamówienia wyniesie 9 997 637,10 zł brutto. Zadanie zostało zrealizowane w terminie 30.09.2010 r., a w jego ramach zostały wykonane następujące obiekty:

- hala sortowni na odpady zmieszane wraz z linią technologiczną sortowania odpadów

- budynek socjalno-administracyjny,

- wiata magazynowa odpadów,

- wiata czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych,

- plac przygotowania kompostu wraz z placem kompostowania pryzmowego,

- plac przyjmowania odpadów wielkogabarytowych,

- plac przetwarzania odpadów budowlanych,

- drogi i place manewrowe wraz  ze stanowiskami postojowymi dla samochodów osobowych,

- zewnętrzne sieci wodno-kanalizacyjne zewnętrzne,

- zewnętrzne sieci zasilania obiektów i oświetlenie terenu,

- przyłącze wodociągowe.

Jednostka Realizująca Projekt ogłosiła w dniu 21.04.2010 r. kolejny przetarg w ramach rzeczowego projektu. Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących maszyn, urządzeń i wyposażenia Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów:

- ładowarka czołowa, koparko-ładowarka, ładowarka teleskopowa, ciągnik rolniczy, wózki widłowe,

- kruszarka szczękowa, przesiewacz dwupokładowy,

- kompaktor, spycharka gąsienicowa,

- kontenery, pojemniki, myjnia przejazdowa do kół samochodowych,

- kruszarka do szkła, prasa do puszek aluminiowych,

- zintegrowany system obsługi ZPiUO z monitoringiem i systemem łączności, waga samochodowa do ważenia balastu,

- bramowa samojezdna przerzucarka kołowa, rozdrabniacz do odpadów wielkogabarytowych, rozdrabniacz do odpadów zielonych, sito obrotowe mobilne,

- samochody wyładowcze do kontenerów z osprzętem

- wyposażenie warsztatu,

Wyżej wymienione maszyny i urządzenia zostały zrealizowane w terminie do 15.12.2010 r.  Całkowitą wartość zamówienia 16.131.075,98  zł brutto.

W 2010 roku ogłoszono dwa kolejne przetargi w ramach przedmiotowego projektu. Przedmiotem pierwszego przetargu jest budowa dwóch niecek: na odpady komunalne oraz azbest. Przedmiotem drugiego – budowa drogi dojazdowej do rozstrzygnięcia w 2011 r.

Rozdział 90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg

1.Budowa punktów oświetleniowych
PLAN- 250 000 zł.  wykonano  236 169,93  zł.

Wykonano  przebudowę oświetlenia ul. Stacha Konwy   i ul. Bernatowicza, Oświetlenie  części  ul. Polnej od  ul. Wesołej ,Dokończono  przebudowę ul. Dwornej  od ul Giełczyńskiej do  ul. Krótkiej  oraz pokryto  opłatę przyłączeniową  na  strzelnicy  przy  Konstytucji  3 Maja.

Rozdział 90095
Pozostała działalność

1.Przebudowa szaletu na Placu Pocztowym
PLAN- 90 000 zł  ,  wykonano    78 332,55 zł.

Inwestycja była realizowana w oparciu o dokumentację techniczną opracowaną w 2009 r. 
W wyniku przeprowadzonego w 2009 r. przetargu na wykonawcę wybrano firmę „REMAN” Firma Budowlano -Remontowa Krzysztof Niewiński. 18-400 Łomża, ul. Mazowiecka 1/18 z ceną 224.843,60 zł brutto. W  roku  2010   zakończono  inwestycję , poniesiono wydatek w kwocie  78 332,55zł.

2. Opracowanie dokumentacji technicznej na remont ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Kopernika
PLAN – 20 000 zł  -  odstąpiono   od  realizacji z  uwagi  na zmniejszone   wpływy  środków   finansowych  do  budżetu  miasta.

Dział 921
Kultura  i ochrona  dziedzictwa narodowego

Rozdział  92108
Filharmonie, Orkiestry, Chóry

1.Przebudowa sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa 2 w Łomży na potrzeby Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży
PLAN- 0 zł  ,

Dokumentacja została opracowana w 2008 r. Projekt został ponownie zgłoszony do dofinan-sowania do RPO WP . Dokumentacja została opracowana w 2008 r.

Pozwolenie na budowę wydane 16.10.2008r. przez Prezydenta Miasta Łomża, Decyzja nr 252/08 stała się ostateczna 03.11.2008r. Projekt został zgłoszony  w dniu 25 .08.2010 r. do dofinansowania do RPO WP do konkursu w ramach VI. Osi Priorytetowej Rozwój infrastruktury społecznej Działanie 6.3. Rozwój infrastruktury z zakresu ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego. Wniosek został pozytywnie zweryfikowany  i znalazł się na 4 miejscu listy rankingowej lecz z uwagi na niską  alokacje środków  w konkursie nie otrzymał dofinansowania. Brak wystarczających środków własnych na realizację inwestycji uniemożliwił jego realizację i zadanie usunięto z planu. W 2010 r. nie poniesiono nakładów.

2. Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży
PLAN- 20 000 zł    wykonano    18  852,46  zł

Zakupiono dzwony rurowe CH500 Yamaha 1 kpl. Firmy GAMUZ J.P.GACKA Sp.J. Katowice.

Rozdział   92113     Centra   Kultury  i  sztuki

1.Opracowanie dokumentacji Łomżyńskiego Centrum Kultury

PLAN- 657 580 zł, wykonanie  463 478,00 zł, wydatki  niewygasające  w  kwocie  263 520 zł.

W 2009 r. ogłoszono przetarg na Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej na ŁCK w Łomży z salą sportowo-widowiskową .

1 przetarg – z terminem składania  i otwarcia ofert 07.04.2009r. - unieważniony (  podst. prawna art.93 ust.1 pkt 1 ustawy PZP-w prowadzonym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu).

2 przetarg – z terminem składania  i otwarcia ofert 18.05.2009r. - unieważniony (  podst. prawna art.93 ust.1 pkt 1 ustawy PZP-w prowadzonym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu).

3 przetarg – z terminem składania  i otwarcia ofert 10.06.2009r. - unieważniony (podst. prawna art.93 ust.1 pkt 4 ustawy PZP- spośród ofert niepodlegajacych odrzuceniu nie można było wybrać oferty najkorzystniejszej , gdyż obie przekraczały środki jakie posiada Zamawiający na realizację zamówienia).

4 przetarg – z terminem składania  i otwarcia ofert 09.07.2009r. ; 20.07.2009r. :wybór najkorzystniejszej oferty Konsorcjum Architekt Radek Guzowski ul. Świętojerska 5/7 Warszawa i AWACO PROJEKT sp. z o.o ul. Bobrowiecka 11A  Warszawa  z ceną 694 180 zł brutto i terminem wykonania 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Umowa podpisana 10.08.2009r. z terminem realizacji 10.08.2010r.

W związku z wystąpieniem okoliczności, które zmusiły Zamawiającego do wprowadzenia korekt w zaakceptowanej koncepcji ŁCK z salą sportowo-widowiskową Zamawiający wstrzymał projektowanie wg zaakceptowanej koncepcji, wprowadził zmniejszenie kubatury oraz ilości miejsc w sali sportowo-widowiskowej oraz rozdzielność  obiektów ŁCK I Sali sportowo-widowiskowej.

Wspólnie z Projektantem rozliczony został dotychczas wykonany zakres prac (wg kalkulacji ceny  stanowiącej załącznik do umowy) :

opracowana i przyjęta koncepcja -36 600zł brutto

zaawansowane na ok. 30% prace proj. projektu budowlanego -170 678 zł brutto

Razem 207 278 zł brutto.

W dniu 03.08.2010r. został podpisany Aneks nr 1 do Umowy regulujący w/w ustalenia oraz wprowadzenie ograniczeń i korekt w projektowaniu w/w polegających na :

1. Wyraźnym rozdzieleniu budynków ŁCK i  sali sportowo – widowiskowej

2. Przerwaniu i zaniechaniu projektowania sali sportowo-widowiskowej – a umieszczenie budynku sali sportowo-widowiskowej w dotychczas akceptowanej formie tylko na planie zagospodarowania terenu

3. Zaprojektowaniu tylko budynku  Łomżyńskiego Centrum Kultury jako odrębnego

obiektu z całkowitą zmianą jego formy i funkcji, zwiększeniem  jego reprezentacyjności, powiązanego funkcyjnie z terenem .

Kwota wynagrodzenia to 292 800zł brutto, a nowe terminy realizacji dokumentacji 15.09.2010r. - przedstawienie nowej koncepcji ŁCK  oraz zagospodarowania terenu,

do 30.09.2010r. - zaakceptowanie koncepcji przez Zamawiającego

30.12.2010.- przekazanie kompletnego projektu budowlanego umożliwiającego uzyskanie pozwolenia na budowę ŁCK ,

30.03.2011r. -przekazanie kompletu dokumentacji będącej przedmiotem umowy .

Realizując zapisy Aneksu nr 1 w dniu 9 .11.2010r. Zamawiający zaakceptował zmienioną wersję ŁCK , obecnie trwają konsultacje rozwiązań szczegółowych PB .

Do końca 2010r. opłacono fakturę za wykonaną koncepcję na kwotę 29 280zł .

Rozdział  92118
Muzea

1.Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży
PLAN- 2 935 408, plan po zmianach  3 206 516 zł, wykonanie   3 167 862,36 zł

Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Działanie 6.3, wartość: 4 320. 004,85 zł, kwota dofinansowania:      3 060 813,55 zł. Umowa o dofinansowanie Nr UDA-RPPD.06.03.00-20-015/08-00 pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego  i Miastem Łomża została zawarta 12 października 2009 r.

Umowa z 01.07.2009r na kwotę brutto 3 939 459,64zł z terminem realizacji do 31.08.2010r. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne -długa i mroźna zima oraz obfite opady deszczu w miesiącu maju,  podpisano z Wykonawcą aneks nr 1 w dniu 30.06.2010r prze-dłużający termin zakończenia  do 31.10.2010r.Wykonanwca w ramach należytej umowy o dzieło wykonał sufity podwieszane.

Plac budowy przekazano Wykonawcy „Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Jarosław Chojnowski” 18-400 Łomża, UL. Sikorskiego 126a w dniu 07.07.2009r. W dniu 22.01.2010r podpisano umowę nr 1/1/2010 na roboty dodatkowe polegające na wykonaniu iniekcji ścian wewnętrznych, wymianie leżaków kan. sanitarnej w piwnicy oraz usprawnieniu kanalizacji sanitarnej na terenie Muzeum  na ogólną kwotę brutto 62 630,92zł.  Ze względu na degradację istniejącej konstrukcji więźby dachowej sięgającej 90% w dniu 22.02.2010r podpisano umowę  nr 2/02/2010 na roboty dodatkowe polegające na wymianie drewnianej konstrukcji więźby dachowej na kwotę brutto 157 037,47zł.

##### W dniu 20.10.2010 r. odebrano dokumentację z nadzoru archeologicznego i w dniu  21.10.2010 r. dokonano opłaty za sprawowany nadzór w kwocie 5.000,00 zł.

Ponadto w  dniu 07.09.2010r  z PB-H J. Chojnowski zawarto umowę nr 3 na roboty dodatkowe, która swoim zakresem obejmowała roboty uzupełniające i zamienne   instalacji elektrycznej na kwotę brutto 158.600, 00 zł.

Prace remontowo-modernizacyjne zostały zakończone w dniu 28.10.2010r zgodnie 
z zapisami w dzienniku budowy, a w dniu 02.11.2010r  Wykonawca  zgłosił   zakończenie robót i gotowość obiektu do odbioru  Urząd Miasta w dniu  12.11.2010r powołał komisję odbioru końcowego na dzień 16.11.2010r. Komisja rozpoczęła w tym dniu swoją działalność, którą zakończyła 23.11.2010r i z tym dniem obiekt został przekazany Użytkownikowi Muzeum Północno – Mazowieckiemu w Łomży. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łomży w trakcie przeglądu obiektu stwierdziła uchybienia i zaleciła wykonanie  między innymi: wymianę drzwi wewnętrznych poddasza na drzwi ppoż o  EI30, instrukcji bezpieczeństwa ppoż w celu podłączenia obiektu do Miejskiego Stanowiska Kierowania KMPSP w Łomży, wymianę klap rewizyjnych zwykłych na poddaszu na klapy rewizyjne o EI30. Powyższe zalecenia zostały wykonane i Miasto Łomża wszczęło procedurę otrzymania pozwolenia na użytkowanie.  W dniu 30.12.2010r  Miasto Łomża wystąpiło do PINB Powiatu Grodzkiego w Łomży o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, a PINB wszczął postępowanie administracyjne z dniem 31.12.2010r.

Zadanie zostało rozliczone drukami OT na całkowitą wartość (roboty budowlane, dokumentacja projektowa, obsługa przetargu, instrukcja ppoż, wykonanie zaleceń KM PSP w Łomży) wynoszącą  4 621 019,93zł.

2. Zakupy inwestycyjne na potrzeby Muzeum Północno-Mazowieckiego
PLAN- 100 000 zł , wykonano  100 000 zł

Zakupy inwestycyjne związane były z wyposażeniem sal wystawowych czasowych 
w następujący sprzęt: gabloty ekspozycyjne z oświetleniem ( 40 szt.), fotogramy (100 szt), stelaże ekspozycyjne, rzutniki multimedialne i inny niezbędny sprzęt po zakończeniu modernizacji budynku Muzeum.

Dział 926
Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601

Obiekty sportowe

Zakup sprzętu do konserwacji boiska „Orlik”    Zespół Szkół Ogólnokształcących

Plan – 18 880 zł ,  wykonano   18 880 zł

Dokonano zakupu szczotki orlik FBS 170, brony i równiarki do konserwacji boiska “ORLIK”.

Kwota wydana – 18 880 zł.

Rozdział 92604

Instytucje kultury fizycznej

1.Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla MOSiR-u
PLAN- 60 000 zł ,  wykonanie     59 500 zł

Dokonano zakupu  samochodu   marki  Peugeot Partner za kwotę 59 500 zł.

2. Zakupy inwestycyjne dla MOSiR-u (serwer i ksero wielofunkcyjne)
PLAN- 32 000 zł ,  wykonanie   31 750 zł
 Dokonano   zakupu  ksera wielofunkcyjnego i serwera.

3.Modernizacja bazy MOSiR-u
PLAN- 100 000 zł.  wykonanie   97 339,33  zł 
W ramach modernizacji bazy przebudowano dach w budynku noclegowo-biurowym oraz wykonano adaptację pomieszczeń na biura w budynku noclegowo-biurowym przy 
ul. Zjazd 18.

Rozdział 92695
Pozostała działalność

- Przygotowanie dokumentacji i budowa zespołu rekreacji dziecięcej w mieście Łomży w tym  przy ul. Lipowej .
PLAN-  50 000 zł ,plan po zmianach 150 000 zł  ,  wykonano   143 745,92  złotych 
Place zabaw zostały zaprojektowane na wolnym terenie przy ul. Lipowej, będącym obecnie nieużytkowanym pasem zieleni.

Zakupiono basen odkryty wraz z automatyczną stacją uzdatniania wody ,prysznic solarny, zabawki dmuchane,  które zlokalizowano przy ul. Katyńskiej przy Orliku 2012.

- Budowa zespołu terenowych obiektów  sportowo-rekreacyjnych na os. Konstytucji 3 Maja

PLAN 142 072 zł  ,  wykonano  140 981,53   zł

Dwa  postępowania przetargowe na dostawę i montaż statku ( kompleksowa zabawka dla dzieci do lat 5) nie przyniosły rezultatu. W dniu 06.07.2010 r. i 14.07.2010 roku ogłoszone przetargi nieograniczone unieważniono.

W dniu 04.08.2010r przeprowadzono negocjacje bez ogłoszenia na zadanie Dostawa 
i montaż z przedłożeniem koncepcji zagospodarowania placu zabaw na zadaniu: budowa zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych na Oś. Konstytucji 3 Maja w Łomży.

Zakres rzeczowy do wykonania obejmował:

1) Wykonanie koncepcji zagospodarowania urządzeniami zabawowymi dla dzieci w formie statku lub  zamku (na mapie dołączonej do SIWZ)

2)Zestaw   zabawowy  w formie statku lub zamku, który zmieści się wraz 
z wymaganymi dla konkretnego zestawu strefami bezpieczeństwa na obszarze  wskazanym w załączniku nr 7 do niniejszej SIWZ. W/w zestaw ma być przeznaczony zgodnie z zaleceniami producenta dla dzieci od lat 3 do minimum 7.

3) Tablica   z   regulaminem  - 1 szt.  -   dostawa i   montaż

Powyższy stan faktyczny uprawnił Zamawiającego do zastosowania postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia na podstawie art 62 ust 1 pkt 1  UPZP.

W dniu 29.07.2010 r. do przedmiotowego postępowania zostało zaproszonych sześciu wykonawców:

Na negocjacje w dniu 04.08.2010 roku stawili się :

- GARDEN DESIGNERS, Mirosław Derkacz, ul. Poligonowa 2B/40, Lublin 20-817 oraz POLAND'S BEST SP, ul. Tęczowa 12, 07-410 Ostrołęka – wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

- SATERNUS Sp. z o.o., ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów

- Play Planet, ul. Główna 6, 61-005 Poznań – w trakcie postępowania została zmieniona siedziba Wykonawcy

Do dnia 06.08.2010r. złożono 3 oferty:

Na wykonawcę przedmiotowego zadania wybrano Play Planet, ul. Główna 6, 61-005 Poznań z ceną brutto: 136 283,97 zł  i  terminem wykonania do 30.09.2010. Firma  zadeklarowała udzielenie  36 miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia. Umowę podpisano w dniu 20.08.2010 r., z terminem wykonania robót do  30.09.2010 r.

II. Na podstawie zlecenia nr 270/2010 z dnia 02.09.2010r. z terminem realizacji do 05.11.2010r., Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy wykonał roboty związane z uporządkowaniem terenu i wykonaniem placu zabaw na terenie działki nr 20543/5 przy ul. Lipowej w Łomży. Roboty zakończono w dniu 22.10.2010r. Odbioru dokonano w dniu 29.10.2010r.