Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 86/11

Prezydenta Miasta Łomży

Z dnia 10.05.2011 roku

Procedura weryfikacji,

czy roboty, usługi i/lub dostawy, za które jest dokonywana płatność zostały rzeczywiście wykonane zgodnie z zawartą umową

Prace budowlane, dostawy i usługi są wykonywane na zlecenie Miasta Łomża reprezentowanego przez Dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży, na mocy upoważnienia udzielonego przez Prezydenta Miasta Łomży.

- Cel i zakres

Celem procedury jest określenie zasad weryfikacji, czy roboty, usługi i/lub dostawy, za które jest dokonywana płatność zostały rzeczywiście wykonane zgodnie z zawartą  umową dla Projektu „Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin- I etap”.

- Odpowiedzialność

Procedura dotyczy zespołu Jednostki Realizującej Projekt (zwanej dalej JRP) i wszystkich osób zaangażowanych w realizację Projektu, w tym pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży.

Odpowiedzialność za prawidłowe stosowanie Procedury ponosi Kierownik JRP.

- Przebieg procedury

Realizacja umów, zawartych w wyniku zamówienia na roboty, dostawy i usługi nadzorowana jest przez Zastępcę Kierownika JRP. Wszystkie roboty wykonywane przez poszczególnych Wykonawców oraz ich zgodność z dokumentacją projektową kontrolowane są na bieżąco przez Inspektorów nadzoru zatrudnionych do Projektu, co poświadczają wpisem w dzienniku budowy. Do każdej faktury za roboty sporządzany jest Protokół odbioru robót w toku opatrzony podpisami i pieczęciami imiennymi Inspektorów nadzoru, Kierownika budowy oraz Zastępcę Kierownika JRP, potwierdzającymi tym samym rzeczywiste wykonanie prac zgodnie z zawartą umową.

Bieżącej kontroli dostaw i usług dokonuje Zastępca Kierownika JRP. Sprawdza on, czy dostarczony sprzęt i maszyny oraz wykonane usługi odpowiadają wymaganiom określonym w umowie/ zamówieniu/ zleceniu, zwracając szczególną uwagę na ilość, jakość, cenę, terminowość, warunki finansowe i warunki dostawy . Odbiór maszyn i urządzeń odbywa się na podstawie Protokołów odbioru, który podpisuje przedstawiciel Dostawcy oraz przedstawiciel Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży.

W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę i Dostawcę wymagań określonych w umowie/ zamówieniu/ zleceniu, Kierownik JRP kontaktuje się z Wykonawcą / Dostawcą w celu wyjaśnienia rozbieżności oraz uzgodnienia dalszego toku postępowania.

Jeżeli niezgodność nie może być usunięta niezwłocznie, Kierownik JRP lub Zastępca Kierownika JRP wstrzymuje odbiór robót, przyjęcie dostaw i faktur do czasu zrealizowania przez Wykonawcę i/lub Dostawcę wykonania usług zgodnie z umową/ zamówieniem/ zleceniem.

Odbioru końcowego robót budowlanych dokonuje Kierownik JRP, Zastępca Kierownika JRP, Inspektorzy nadzoru, Kierownik budowy oraz przedstawiciel Wykonawcy. Wszystkie osoby uczestniczące w odbiorze robót weryfikują zgodność jakości i zakresu wykonanych prac z zapisami umowy poświadczając powyższe własnoręcznym podpisem.

Dokonywanie kontroli dokumentów księgowych przebiega zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta w sprawach zarządzania Projektem:

- Zarządzenie nr 93/09 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 01.06.2009r. w sprawie procedury zarządzania realizacją Projektu,

- Zarządzenie nr 149/09 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 31.07.2009r. w sprawie zmiany Zarządzania nr 93/09 z dnia 01.06.2009r.,

- Zarządzenie nr 45a/10 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 25.03.2010r. w sprawie zmiany Zarządzania nr 149/09 z dnia 31.07.2009r.,

- Zarządzenie nr 129/10 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 02.07.2010r. w sprawie zmiany Zarządzania nr 45a/10 z dnia 25.03.2010r.,

- Zarządzenie nr 21/11 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 04.02.2011r. w sprawie zmiany Zarządzania nr 129/10 z dnia 02.07.2010r.