Informacja z realizacji  planu inwestycji w I półroczu  2011 r.

Dział 600
Transport i Łączność

Rozdział 60003

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

1.Dokumentacja PPP dotycząca przebudowy dworca PKS i jego otoczenia
PLAN- 100  000 zł

Dokumentacja zostanie opracowana w ramach realizacji ustawy Partnerstwo Publiczno-Prywatne.

Realizacja w I półroczu 2011 r.

Podpisano umowę z firmą doradczą Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego na opracowanie  Koncepcji organizacyjno-biznesowej dla projektu „Rewitalizacja terenu targowiska miejskiego oraz centrum komunikacyjnego przy ul. Sikorskiego  i Al. Legionów w  Łomży” , zawierającą .

1.Określenie zakresu i charakterystyka potencjalnego przedsięwzięcia

2.Wstępną analizę ekonomiczno - finansową

3.Wstępną analizę organizacyjno - prawną

4.Harmonogram realizacji działań
5.Memorandum  informacyjne.

Koszt opracowania oszacowano na 24.600  zł brutto.

W dniu 24.05.2011r. otwarto oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie Koncepcji Miejskiego Centrum Wielofunkcyjnego w ograniczeniu  ulic : Aleja Legionów – Sikorskiego - Dworcowa – istniejące targowisko  do torów kolejowych  oraz projekt budowlany i wykonawczy Hali Targowej z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą  techniczną – rejon obecnego Targowiska Miejskiego - I etap .

Na przedmiotowe postępowanie wpłynęła jedna oferta:

1. Konsorcjum firm: DHV POLSKA Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa- LIDER, 8+8 Concept Studio Krzysztof Kotala, ul. Grzybowska 5, 00-132 Warszawa, 2MB FUH Katarzyna Szczepańska, ul. Nawojowska 10A, 33-300 Nowy Sącz  z cena brutto 
597 780,00 zł  i  terminem wykonania: 4 miesiące od podpisania umowy.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia : 75 000,00 zł brutto.

W związku z faktem, że cena jedynej złożonej oferty w przedmiotowym postępowaniu znacząco przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia unieważniono postępowanie na podstawie art 93 ust 1 pkt 4 uPZP.

W dniu 10.06.2011r.  otwarto oferty w II postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie Koncepcji Miejskiego Centrum Wielofunkcyjnego w ograniczeniu  ulic : Aleja Legionów – Sikorskiego - Dworcowa – istniejące targowisko  do torów kolejowych  oraz projekt budowlany i wykonawczy Hali Targowej z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą  techniczną – rejon obecnego Targowiska Miejskiego - I etap .

Na II przetarg wpłynęła jedna oferta:

1. Spółdzielcze Biuro Projektów „PROJEKT” Spółdzielnia Pracy w Białymstoku, ul. Lipowa 4, 15-427 Białystok z cena brutto 487 080,00 zł  i  terminem wykonania: 6 miesięcy od podpisania umowy.

W związku z faktem, że cena jedynej złożonej oferty w przedmiotowym postępowaniu  przewyższa  kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  unieważniono postępowanie na podstawie art.  93 ust 1 pkt. 4 uPZP.  Do 30.06.2011r.  nie wszczęto kolejnego postępowania.

W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 22,0 zł.

Rozdział 60004
Lokalny transport zbiorowy

1.Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży  i okolic - II  etap
PLAN- 25 270 606  zł

Inwestycja  została  objęta  przygotowanym  w  2009 r.  projektem  pod  nazwą  "Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic - etap II" i objęta wnioskiem  
o dofinansowanie w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013  Osi priorytetowej II: Rozwój infrastruktury transportowej; Działanie 2.3. Rozwój transportu publicznego. Projekt przeszedł pozytywnie procedurę konkursową i została w dniu 29 stycznia 2010 r. podpisana na dofinansowanie projektu umowa nr  UDA- RPPD.02.03.00- 20 - 002/09 -00. Zgodnie z podpisaną umową zakończenie rzeczowe projektu – 30.06.2011 r. Całkowita wartość projektu 30 058 535,04 zł. Dofinansowanie – 14 375 104,46 zł.

- W dniu 19.04.2010 r. po przetargu została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację zadania: Przebudowa zajezdni (bazy) MPK, przebudowa pętli autobusowych przy ul. Nowogrodzkiej i Przykoszarowej na wartość  4 269 967,44 zł brutto z terminem zakończenia robót 30.11.2010 r. Roboty objęte zadaniem zostały wykonane w terminie umownym.

- W dniu 16.11 2010 r. po przetargu została zawarta umowa na dostawę 22 szt. nowych autobusów Scania.  Zakres robót obejmował również wyposażenie 15 szt. autobusów Volvo w system monitoringu, informacji i łączności. Termin realizacji umowy do 30 kwietnia 2011r. Koszt zadania 24 196 190, 46 zł. Umowa została zrealizowana.

- Pierwszy przetarg na dostawę samochodu pomocy technicznej został unieważniony 
z powodu braku ofert. Na II przetarg w dniu 28 marca 2011 r. wpłynęła jedna oferta Mercedesa  za kwotę 169 863 zł. Umowa została podpisana w dniu 24 maja 2011r. 
z terminem dostawy do 31.08.2011r.

- Pierwszy przetarg na dostawę i wdrożenie systemu biletu elektronicznego został unieważniony z powodu zbyt drogiej oferty.Na II przetarg w dniu 18.05.2011r. wpłynęła jedna oferta firmy Pixel za kwotę 618 431,70 zł. Umowa została podpisana w dniu 30.05.2011r. z realizacją do dnia 30.10.2011r.

- Aktualnie trwa testowanie wdrażanych systemów zarządzania.

Z Instytucją Zarządzającą został podpisany 6.05.2011 r. aneks przedłużający okres realizacji projektu z 31.07.2011 r. do 30.11.2011 r. Powodem powyższego były przedłużające się procedury przetargów na autobusy, samochód pomocy technicznej 
i  bilet elektroniczny.

W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości   22 555 778,74 zł.

Rozdział 60015
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

1. Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy (wykupy,
    dokumentacja)
PLAN- 400 000  zł

W celu skorzystania ze środków pomocowych UE i innych programów należy w 2011 r.  przygotować dokumentację techniczną na następujące zadania: przebudowa drogi krajowej 
Nr 63- ul. Sikorskiego od Szosy Zambrowskiej do Wojska Polskiego (remont), przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645- ul. Sikorskiego od Wojska Polskiego do Nowogrodzkiej 
( remont).

Ogłoszono w dniu 31-05-2011r przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej  przebudowy ulicy Sikorskiego  na odcinku od ul. Nowogrodzkiej do ul. Dwornej 
z wyłączeniem skrzyżowań z ulicami Wojska Polskiego, Aleją Legionów oraz zakresu realizowanego przez galerię Veneda w Łomży.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej na  przebudowę ulicy Sikorskiego w Łomży w czterech odcinkach odrębnie na każdy z nich:

1. Odc. 1 – droga krajowa nr 63 od ul. Wyszyńskiego do Al. Legionów  z wyłączeniem skrzyżowania z Al. Legionów. Droga dwujezdniowa. długości ok. 300 mb,

2. Odc. 2 – droga krajowa nr 63 od Al. Legionów do ul. Wojska Polskiego z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego droga dwujezdniowa długości ok. 700 mb,

3. Odc. 3 – droga wojewódzka nr 645 od ul. Wojska Polskiego do ul. Nowogrodzkiej ze skrzyżowaniem z ul. Nowogrodzką - droga dwujezdniowa długości ok. 850 mb,

4.Odc.4 – droga powiatowa nr 2600B od ul. Szosa Zambrowska do ul. Dwornej ze skrzyżowaniem z ul. Dworną - droga jedno jezdniowa długości ok. 540 mb.

Otwarcie ofert odbyło się 13.06.2011 roku, na przedmiotowe postępowanie wpłynęło 10 ofert

Została wybrana oferta firmy: Egis Poland Sp. z o.o. , ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa 
z ceną brutto: 177 735,00zł, umowę podpisano w dniu 28.06.2011 Termin realizacji zamówienia: 31-12-2011r.

2.Opracowanie  dokumentacji na przebudowę ulicy Szosa do Mężenina

Po rozszerzeniu zakresu rzeczowego zadania uchwałą Rady Miejskiej Łomży z dnia 30.03.2011r. o opracowanie dokumentacji na Szosę do Mężenina w dniu  30.03.2011r ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Szosa do Mężenina na odcinku od Al. Legionów do granicy administracyjnej miasta z terminem składania ofert do 07.04.20011r Z uwagi na zapytania wykonawców termin składania ofert przedłużono do dnia 18.04.2011r.

Na przetarg oferty złożyło 14 wykonawców:

Na wykonawcę dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Szosa do Mężenina 
w Łomży na odcinku od Al. Legionów do granicy administracyjnej miasta wybrano Pana Zygmunta Bieryło prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą  PROJEKTOWANIE w BUDOWNICTWIE inż. Zygmunt Bieryło, 15-814 Białystok, ul. Berlinga 34/34.-  cena oferty netto 44 353,66 zł, cena oferty brutto – 54 555,00 zł. Termin realizacji całości zamówienia - 9 miesięcy od daty podpisania umowy.

Zamówienia udzielono w dniu 02.05.2011 r., termin wykonania całości opracowań 02.02.2012 r.

W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 3 660  zł.  (koszty przygotowania inwestycji).

2.Rozbudowa ul. Wojska Polskiego z Placem Kościuszki w Łomży do pętli autobusowej przy ul. Tkackiej
PLAN- 222 485 zł

Przyjęta w budżecie kwota przeznaczona jest na opłacenie  należności za opracowanie dokumentacji technicznej. Termin zakończenia prac projektowych minął 4 .02.2011 r.  Zostaną naliczone kary umowne. Do 30.06.2011r. Projektant nie złożył dokumentacji.

W  I półroczu nie poniesiono wydatków.

3.Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - 
ul. Piłsudskiego (od ul. Sz. Zambrowska do ul. Poznańskiej), Al. Legionów 
(od ul. Piłsudskiego do granic miasta i ul. Spokojna (od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego)
PLAN- 27 365 512 zł

Zadanie znajduje się na liście indykatywnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Jest dofinansowane z  Osi Priorytetowej II. Rozwój Infrastruktury Transportowej, Działanie 2.1 Rozwój  transportu  drogowego, Poddziałanie 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa.

Zadanie zostało rozpoczęte w 2010r. Planowane zakończenie- 2011 r.

Planowany zakres rzeczowy do wykonania :

1. Droga wojewódzka Nr 677 na terenie miasta Łomży - ulica Aleja Legionów: 
1.1. odcinek od początku ulicy do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego (odcinek długości 
2300 m).

1.2. odcinek od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Poznańską. Planowane jest wykonanie sygnalizacji i poszerzenie wlotów na skrzyżowaniu z ul. Przykoszarową,  przebudowa sygnalizacji na skrzyżowaniu z ul. Poznańską i remont nawierzchni ulicy na odcinku 900 m.

1.3. odcinek od skrzyżowania z ul. Poznańską do granicy miasta – dł. 960m.
1.4. Usprawnienie systemu sterowania ruchem dla całej ulicy.

2. Ulica Piłsudskiego o długości 3,3 km od ul. Szosa Zambrowska do ul. Poznańskiej.

3. Ulica Spokojna. Przebudowa ulicy w trzech etapach.:

I etap przebudowa ul. Spokojnej (od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego): - Długość przebudowywanego odcinka – 930,53m. Skrzyżowanie z ul. Piłsudskiego (rondo).

II etap budowa ulicy Spokojnej od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego (rondo) do torów kolejowych (w pobliżu Al. Legionów) – długość odcinka - 1136,88m.

III etap budowa ulicy Spokojnej w ciągu drogi powiatowej nr 2607B na odcinku od skrzyżowania z Al. Legionów do skrzyżowania z linią kolejową Łomża – Śniadowo łącznie. Długość projektowanego odcinka - 157,87m.

Łączna długość przebudowywanej ulicy Spokojnej: - 2225,28m (w tym budowany odcinek ma długość1294,75m).

W dniu 21.03.2011r. rozpoczęto realizację zadania.

Na dzień 30.06.2011r. stan zaawansowania inwestycji określa się na 63%  wartości zadania:

ZADANIE I ,,Remont i przebudowa ulicy Al. J. Piłsudskiego od ul. Spokojnej do ul. Al. Legionów”

Inwestycja realizowana zgodnie z harmonogramem przyjętym w 2011r. Zaawansowanie wynosi 86% całości zadania. Do wykonania pozostała warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, oznakowanie poziome i pionowe nawierzchni oraz   teren kolejowy przejazd przez tory z wlotem w ul. Al. Legionów.

ZADANIE II ,,Przebudowa ulicy Al. J. Piłsudskiego od Al. Legionów do ul. Szosa Zambrowska z wyłączeniem Ronda Solidarności”

Stan zaawansowania określa się na 38 % wartości zadania wg harmonogramu ustalonego na 2011r.Wykonano w części chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe na całości Zadania II  oraz warstwy wyrównawcze i wiążące na odcinku prawa jezdnia( od strony szpitala)  od Ronda Solidarności do Sz. Zambrowskiej.

ZADANIE III ,,Przebudowa Ronda Solidarności”

Stan zaawansowania określa się na 59 % wartości zadania wg harmonogramu ustalonego na 2011r.Wykonano część sygnalizacji świetlnej w części chodniki, ścieżki rowerowe oraz warstwy wyrównawcze i wiążące na wlotach w ul. Zawadzką .

ZADANIE V,, Przebudowa Al. Legionów na odcinku od skrzyżowania z Al. 
J. Piłsudskiego włącznie, poprzez skrzyżowanie Al. Legionów z ul. Przykoszarową do skrzyżowania z ulicami Poznańską i Szosą do Mężenina włącznie”

Zadanie realizowane z opóźnieniem w odniesieniu do harmonogramu przyjętego w 2011r na poziomie 21% .Wykonano w części ścieżki ,chodniki,  ustawiono częściowo krawężnik kamienny rozpoczęto zatoki autobusowe oraz skrzyżowanie z ul.  Przykoszarową.

ZADANIE VI,, Przebudowa ulicy Al. Legionów od skrzyżowania z ul. Poznańską do granic miasta”

Zadanie realizowane zgodnie z przyjętym  harmonogramem w 2011r.. Do wykonania pozostało ułożenie ostatniej warstwy – warstwy  ścieralnej z betonu asfaltowego oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego nawierzchni.

Zadanie VII,, Przebudowa ulicy Spokojnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Al .J. Piłsudskiego”

Inwestycja zakończona, przygotowana do odbioru końcowego.

Zadanie VIII ,,Budowa ulicy Spokojnej na odcinku od ul. Al. J. Piłsudskiego”

Zadanie zaawansowane w 95% wg harmonogramu robót. Do wykonania pozostało oznakowanie pionowe i poziome inwestycji.

W II kwartale 2011 roku wykonywane były prace przy przebudowie i budowie urządzeń elektrycznych, telekomunikacyjnych oraz sygnalizacji świetlnej w ulicy Spokojnej, Piłsudskiego oraz w Alei Legionów związane z budową tych ulic.

W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 8 515 085,44 zł.

4. Przebudowa ul. Poznańskiej
PLAN- 2 666 000 zł

Inwestycja została zgłoszona do dofinansowania z NPPD L (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych) 2008-2011.Wg ogłoszonej listy rankingowej inwestycja została zakwalifikowana do dofinansowania na drugim miejscu na liście rezerwowej.. Planowany jest do realizacji odcinek ulicy od Al. Legionów do PEPEES. Dofinansowanie z budżetu państwa na dzień 30.06.11 r. wynosi 606 542 zł.

W dniu 21.01.2011 r. wysłano do 7 biur projektowych zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie dokumentacji technicznej na remont ulicy Poznańskiej w Łomży na odcinku od Al. Legionów do ul. Poligonowej, a dokładnie od granicy pasa kolejowego  (dz. nr 40385 – równoległa do Al. Legionów) do połączenia z  odnowioną nawierzchnią na wysokości zatoki autobusowej przed skrzyżowaniem z ul. Poligonową z wyłączeniem odcinka obejmującego most na rzece Łomżyczce. Oferty złożyło 3 biura projektowe.

Po ich analizie wybrano ofertę z najniższą ceną - Adama Łazarskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ZPI „LAZAR”  Adam Łązarski, adres: ul. Kierzkowa 118 A, 18-400 Łomża. W dniu 02.02.2011 r. zawarta została umowa na wykonanie przedmiotowej dokumentacji za kwotę 46.986,00 zł brutto. w terminie do 30.04.2011 r.

Dokumentacja została dostarczona w dniu 04.05.2011 r. i po sprawdzeniu dokonano jej odbioru oraz zapłaty w kwocie umownej.

Uwzględniając stan prawny, że inwestycja posiadała tylko zgłoszenie na wykonanie robót drogowych dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania przebudowy sieci kanalizacji deszczowej i wodociągu w części kolizyjnej z remontem ulicy oraz przeprowadzono procedurę w celu uzyskania pozwolenie na budowę sygnalizacji świetlnej, budowę dodatkowych punktów oświetlenia drogowego oraz na przebudowy odcinków linii energetycznych kolidujących z remontem ulicy.

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu ulicy Poznańskiej w Łomży na odcinku 788,33 m od granicy pasa kolejowego do ul. Poligonowej,  do połączenia 
z  odnowioną nawierzchnią na wysokości zatoki autobusowej przed skrzyżowaniem z ul. Poligonową z wyłączeniem odcinka 9,9 m obejmującego most na rzece Łomżyczce wraz 
z wykonaniem remontu skrzyżowania z ul. Akademicką został ogłoszony w dniu 
21.06.2011 r.

Remont ulicy Poznańskiej będzie polegał na:

- wykonaniu nowej jezdni o szer. 10,00 m  z poszerzeniem do 12,5 m w rejonie dojazdu do przejazdu kolejowego i wykonaniu nowego skrzyżowania z ulicą Akademicką 
o pełnej nowej konstrukcji, z tym że na  dojeździe do mostu (odcinki o długości ok. 10 m ze zwężeniem do 7 m z każdej strony mostu) będzie remont częściowy,

- wykonaniu zatok autobusowych,

- wykonaniu chodników, ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego, zjazdów na   posesje,

- budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Akademicką,

- budowie dodatkowych punktów oświetlenia drogowego oraz   przebudowie odcinków linii kablowych oświetlenia drogowego i odcinków linii kablowej SN 15 kV,

- przebudowie elementów kanalizacji deszczowej i 2 odcinków wodociągu.

Zgodnie z ogłoszeniem w dniu 06.07.2011 r. odbyło się otwarcie ofert.

Na przetarg wpłynęły cztery oferty:

Wybrano ofertę  Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Łomży  -  cena oferty netto 3.230.268,52 zł, plus podatek VAT 23%, łącznie cena brutto 3.973.230,28 zł. Termin wykonania do 30.10.2011r.W dniu 25.07.2011r Zamawiający przekazał wykonawcy: Przedsiębiorstwie Budownictwa Komunikacyjnego z siedzibą w Łomży, ul. Sikorskiego 156 plac budowy pod realizacją zadania.

W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 47 088,93 zł.

5. Budowa lądowiska przy ul. Grobla  Jednaczewska
PLAN-80 000 zł

Planowana inwestycja będzie polegała na budowie lądowiska dla motolotni i lekkich samolotów. Inicjatorem jest Towarzystwo Lotnicze Cumulus w Łomży. Lądowisko będzie służyło skróceniu czasu przejazdu inwestorom oraz zawodom paralotniarskim różnej rangi, 
w tym Mistrzostwom Europy.

W dniu 08.04.2011r otrzymano dokumenty ze stowarzyszenia paralotniarzy.

Towarzystwo Lotnicze „CUMULUS”, przedłożyło Miastu Łomża wstępny harmonogram prac dla wykonania przedmiotowej inwestycji oraz  dokumentacji z badań geotechnicznych „Lokalizacja lotniska dla motolotni i lekkich samolotów sportowych” opracowanych przez SALIX s.c Usługi Geologiczne z 2000 roku.

Na podstawie w/w informacji, posiadanej „Oceny oddziaływania na środowisko naturalne istniejących urządzeń melioracyjnych na zadaniu ŁOMŻA – PULWY, woj. łomżyńskie” opracowane przez dr. Marka Łosia w roku 1992 oraz przeprowadzonej analizy przedsięwzięcia Wydział Inwestycji stwierdza:

- Dla zapewnienia energii elektrycznej w hangarze obsługującym całe lądowisko konieczne jest ułożenie wzdłuż Grobli Jednaczewskiej kabla 15 kV i budowa nowej stacji kontenerowej. Ponadto dla obsługi w/w stacji koniecznym jest zatrudnienie konserwatora co generuje dodatkowe koszty. Całkowity koszt doprowadzenia energii elektrycznej szacowany jest na około 384 000 złotych

- Dla zapewnienia lądowiska w bieżącą wodę koniecznym będzie wykonanie odcinka wodociągu o długości około 1100 metrów. Szacowany koszt przedmiotowego wodociągu to 330 000 złotych z zastrzeżeniem, że ze względu na specyfikę terenu przybliżony koszt jego wykonania może zostać doprecyzowany dopiero po opracowaniu dokumentacji technicznej jego wykonania zawierającej badania geologiczne gruntu.

Zabezpieczone w budżecie na rok 2011 środki na przedmiotową inwestycję w wysokości 
80 000 złotych nie są wystarczające na jej realizację zgodnie z harmonogramem złożonym przez Towarzystwo Lotnicze „CUMULUS”, dlatego zlecono opracowanie projektu przepustu na rowie melioracyjnym szer. 6 m wraz z płytą  pod hangar  dla biura projektowego „ Kopańczyk z terminem realizacji do 31.08.2011r.

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Rozdział 60016
Drogi publiczne gminne

1.Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE ( w tym opracowanie programu ogólnego kanalizacji deszczowej)
PLAN- 355 000 zł

Planowane  są  wydatki na  przygotowanie  dokumentacji technicznej pod realizację budowy ulic w drogach gruntowych (w tym opracowanie programu ogólnego kanalizacji deszczowej m. Łomża).

Planowane jest również: opracowanie dokumentacji na parking przy SP Nr 4 oraz dokumentacji na dojazd i parking przy S P Nr 5.

W dniu 02.05.20110r.skierowano zaproszenia do 6 biur projektowych na opracowanie Pt na parking przy  SP 4 i parking przy ul. Łagody tj: Projektowanie w Budownictwie 	Zygmunt Bieryło ul. Z. Berlinga 34/34 ;15-814 Białystok ;  Drejpro- Tomasz Drejer ul. Parkowa 6 16-400 Suwałki, Przedsiębiorstwo POLNET Sp.zo.o. ul.Wypusty3 16-300 Augustów; Projektowanie i Nadzory   Renata Stankiewicz ul. Ełcka 23 16-400 Suwałki; ZPI „Lazar” Adam Łazarski   ul. Kierzkowa 118 A   18-400 Łomża ;Zakład Realizacji Inwestycji ZRI DROMOBUD Wojciech Borzuchowski 18-300 Zambrów ul. Białostocka 20F/1.

Na zaproszenie Miasta Łomży w sprawie złożenia ofert  na wykonanie dokumentacji technicznej na parking przy Szkole Podstawowej nr 4 ul. Kierzkowa  oraz dokumentacji na parking w ciągu ulicy Porucznika Łagody w Łomży do dnia 13.05.2011r d złożyły swoje oferty 2 Firmy .

W dniu 16.05.2011 roku zaakceptowano wybór  Projektowanie i Nadzory Renata Stankiewicz z siedzibą w Ełku z ceną brutto 37 023,00zł   i terminem realizacji 3 miesiące od podpisania umowy jako Wykonawcy przedmiotowej dokumentacji. Projektant otrzymał wydane przez Miasto Łomża decyzję lokalizacyjną na ul. Łagody i decyzję celu publicznego na parking przy SP4. Poniesiono nakłady za dokumentację  na przebudowę ul. Staszica w wysokości 25.823,20 zł. Wykonanie wydatków za I półrocze- 58.938,74 zł.

2. Budowa ul. Żabiej
PLAN- 500 000 zł

Dokumentacja techniczna na ul. Żabią została rozpoczęta w 2010 r. Zakończenie nastąpi 
w 2011 r. Zakres rzeczowy do wykonania w ul. Żabiej zostanie określony na podstawie opracowanej dokumentacji.

Przedsiębiorstwo Polnet z Augustowa w dniu 30.03.2011r przekazało dokumentację techniczną na ul. Żabią. Do rozpoczęcia  budowy ulicy Wydział Inwestycji przystąpi  po dokonaniu wykupu działek. Wydział GN zlecił podział działek w terminie do 14.04.2011r.

Do dnia 30.06. 2011 r. żadne działki pod pas drogowy ulicy Żabiej umożliwiające wystąpienie o pozwolenie na budowę na realizację ulicy zgodnie z opracowaną dokumentacją (i obowiązującym planem zagospodarowania terenu) nie zostały pozyskane przez miasto (brak tytułów własności).

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

3.Budowa ulic Polnej i Staszica

PLAN- 400 000 zł

W 2011 r. planowana jest realizacja części zakresu rzeczowego ulic Polnej w ramach planowanych środków. Ulica Polna  posiada opracowaną dokumentację projektową. W ul. Polnej  na odcinku od ul. Wojska Polskiego do Wesołej należy wykonać: kanalizację deszczową, oświetlenie, przebudowę wodociągu, kanalizację sanitarną oraz nawierzchnię jezdni i chodniki.

Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy ulicy Polnej od skrzyżowania z ul. Wesołą w kierunku ulicy Wojska Polskiego na odcinku o długości 150 m  został przygotowany w miesiącu czerwcu i ogłoszony w dniu 01.07.2011 r. Do wykonania jest jezdnia ulicy, chodniki, zjazdy na posesje, kanalizacja deszczowa, przebudowa 
i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej.

Główny zakres robót obejmuje:

Roboty rozbiórkowe fragmentów jezdni i ogrodzeń.

Wykonanie nowej jezdni o szer. 6,00 m  o konstrukcji: warstwa mrozoodporna z pospółki gr. 20 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego gr. 20 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 7 cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm o łącznej powierzchni 935,00 m2  + wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm o pow. 128 m2 – nakładka połączenie   z ul. Wesołą.

Wykonanie chodników z kostki betonowej Polbruk kolorowej o gr. 6 cm i łącznej powierzchni  385,00 m2  .

Wykonanie zjazdów z kostki betonowej Polbruk gr. 8 cm  o łącznej  pow. 207,00 m2

Wykonanie kanalizacji deszczowej od studni D1 (na istniejącym kanale w ul. Wesołej)   do studni D 6    + 6 m dalej  w kierunku studni D 7 o średnicy 315 mm z rur PVC SN 8 i łącznej długości 152,50 m, wykonanie odcinka kanału od studni D5 w kierunku planowanej drogi

o średnicy 250mm z rur PVC SN8 o długości  8,5 m oraz  wykonanie  przykanalików z rur PVC SN8 o średnicy 200 mm i łącznej długości 31,00 m. W w/w kanalizacji są do wykonania:  studnie rewizyjne  z kręgów betonowych o śr. 1,20 m – 6 szt. oraz 4 studzienki ściekowe z osadnikiem. Wykonane kanały należało będzie ocieplić keramzytem gr. 30 cm - długości kanałów do ocieplenia to 172,5 m. Wykonanie regulacji pionowej zasuw wodociągowych szt. 4.

Roboty telekomunikacyjne: demontaż starej linii telekomunikacyjnej wraz ze słupami 
i przyłączami do budynków, budowa nowej linii kablowej o długości   297 mb, budowa  montaż słupów z wyposażeniem 5kpl., montaż muf przelotowych i rozgałęźnych, montaż nowych przyłączy do budynków dł. 300 mb.

Wykonanie oznakowania poziomego  i pionowego ulicy.

Zgodnie z ogłoszeniem w dniu 18.07.2011 r. odbyło się otwarcie ofert.

Na przetarg wpłynęły dwie oferty:

I oferta  UNIBEP S.A. w Bielsku Podlaskim - MAKBUD Oddział UNIBEP S.A. 
w Łomży - cena oferty netto wynosi 317.628,90 zł, plus podatek VAT 23 %, łącznie cena brutto 390.683,55 zł . Termin wykonania do 30.09.2011 r.

II oferta BIK-PROJEKT Sp. z o.o. z siedziba  w Łomży  -  cena oferty netto 
324.835,43 zł, plus podatek VAT 23%, łącznie cena brutto 399.547,58 zł. Termin wykonania do 30.09.2011r.

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

4. Budowa ulicy Wiśniowej

PLAN- 400 000 zł

Zadanie posiada opracowaną dokumentację projektową. Zakres rzeczowy do wykonania: kanalizacja deszczowa i jezdnia z chodnikami.

Przygotowany kosztorys inwestorski do rozpoczęcia procedury przetargowej lub zlecenia do realizacji dla MPGKiM.

W dniu 15.06.2011r. MPGKiM Zakład Budżetowy w Łomży poinformował ,że nie posiada możliwości wykonania w/w robót ze względu na rodzaj nawierzchni ( asfaltowa).

W dniu 14.07.2011r. w BZP został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy ul. Wiśniowej w Łomży.

Otwarcie ofert  : 29.07.2011r.

Planowany termin zakończenia robót 15.10.2011r.

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

5.Budowa ul. Senatorskiej

PLAN- 1 041 000 zł

W 2010 r. ze środków budżetu miasta Łomża był realizowany odcinek dług. 260,0 m  ulicy Senatorskiej od ul. Giełczyńskiej do ul. Jana z Kolna.  Inwestycja  została  zgłoszona  przez  Miasto  do  dofinansowania  w  2011 r. z  Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych  2008-2011., lecz z braku środków została zakwalifikowana na dalszej pozycji.
W związku z tym inwestycja musi być realizowana z własnych środków. Na 2011 r. zaplanowano środki własne w wysokości 50% pozostałej wartości kosztorysowej.

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu ulicy Senatorskiej w Łomży na odcinku 
o długości  380 m od skrzyżowania z ul. Jana z Kolna w kierunku ulicy Sikorskiego tj. od miejsca wykonanej nawierzchni w 2010 r. do wjazdu na działkę Nr 10566  został ogłoszony w dniu 01.06.2011 r. Otwarcie ofert zostało wyznaczone na dzień 17.06.2011 r.

Remont ulicy będzie polegał na wykonaniu nowej jezdni o pełnej nowej konstrukcji, wykonaniu nowych chodników i zjazdów na posesje oraz   przebudowie i budowie kanalizacji deszczowej.

Główny zakres robót obejmuje:

Roboty rozbiórkowe jezdni, wjazdów i chodników oraz elementów kanalizacji deszczowej.

Wykonanie nowej jezdni o szer. 6,00 m  o pełnej nowej konstrukcji i nawierzchni     z betonu asfaltowego gr. 9 cm podbudowa zasadnicza  + 5 cm warstwa ścieralna  i łącznej powierzchni 2477,42 m2. Wykonanie chodników z kostki betonowej Polbruk kolorowej o gr. 6 cm 
i łącznej powierzchni  1514,80 m2  .

Wykonanie zjazdów z kostki betonowej Polbruk gr 8 cm  o łącznej  pow. 420,00 m2 .

Wykonanie nowej kanalizacji deszczowej w miejsce istniejącej na odcinku od istniejącej studni w ul. Plac Zielony do istniejącej studni nr 5 z rur PP, dwuwarstwowych SN 8 
o średnicy 600 mm i długości 98,7 m  oraz wykonanie kanału na odcinku od studni istniejącej nr 1 do wpustu nr 46 o średnicy 300 mm  z rur PP dwuwarstwowych SN o długości 28,5 m oraz wykonanie przykanalików z rur PCV o średnicy 200 mm do studni na przebudowywanym odcinku ulicy o łącznej długości 111,5 m. Na kanalizacji są do wykonania: studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1,50 m – szt. 6 (w miejsce  istniejących  Dw 1200 -  istn, i1, i3, i4, i5 oraz nowa Nr 2), 7 szt. studni o śr. 1,20 m ( w tym 5 na kanale istniejącym Nr 8, 10, 11, 12, 14 oraz 2 - Nr 23 i 24  na nowym kanale )  oraz 31 wpustów deszczowych z rur betonowych wipro o średnicy 500 mm.

Regulację pionową studzienek  na kanalizacji sanitarnej i deszczowej z drobnym ich remontem, wymianą płyt nastudziennych i włazów – 23 szt. (w tym 18 na kanalizacji sanitarnej -  włazy na te studzienki dostarczy MPWiK).

Regulację pionową studzienek na wszystkich innych istniejących urządzeniach podziemnych (w tym zasuw wodociągowych i gazowych szt. 54, studzienek telefonicznych szt. 4).

Montaż odwodnienia liniowego w ciągach pieszych  o łącznej długości ok. 40 mb.

Wykonanie oznakowania poziomego  i pionowego ulicy.

Na przetarg wpłynęły trzy  oferty:

W wyniku dokonanej zgodnie z ustaleniami SIWZ oceny ofert komisja przetargowa zaproponowała na wykonawcę przebudowy przedmiotowego odcinka ulicy Senatorskiej w Łomży UNIBEP S.A. w Bielsku Podlaskim - MAKBUD Oddział UNIBEP S.A. w Łomży.cena oferty netto wynosi 1.044.105,85 zł, plus podatek VAT 23 %, łącznie cena brutto 1.284.250,20 zł . Termin wykonania do 15.10.2011 r.

Z uwagi na brak wystarczającej ilości środków finansowych na przedmiotowym zadaniu decyzja o udzieleniu zamówienia w/w wykonawcy została podjęta po zwiększeniu środków na zadaniu Uchwałą Rady Miejskiej Łomży z dnia 06.07.2011 r.

W dniu 18.07.2011r. Zamawiający przekazał plac budowy wykonawcy: Unibep S.A. Makbud oddział Unibep w Łomży ul. Poligonowa 12 pod realizację zadania.

W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 43,25  zł.

6.Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Łomża (w rejonie ul. Żabiej i ul. Akademicka)
PLAN- 100 000 zł

Miasto planuje złożenie 2 wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów polegających na uzbrojeniu terenów inwestycyjnych w Łomży w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Ww. środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie opracowania dokumentów niezbędnych jako załączniki do wniosku aplikacyjnego (Studia Wykonalności, Ocena Oddziaływania na Środowisko).

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

7.Budowa parkingów w ciągu ul. Por. Łagody
PLAN- 250 000 zł

W rejonie ulicy Por.Łagody istnieje potrzeba budowy brakujących parkingów. Zlecono realizacje tego zadania do MPGKiM w terminie realizacji do 15.09.2011r.      W I półroczu  nie poniesiono wydatków.

8. Budowa połączenia ulicy Krzywej z ul. Ogrodnika

PLAN- 70 000 zł

Zadanie będzie wymagało opracowania dokumentacji technicznej, na podstawie której zostanie określony zakres rzeczowy zadania.

Dokumentacja drogowa została opracowana w 2010r .Istnieje linia komunalna do przestawienia – w zakresie PGE  Dystrybucja Oddział Białystok Zakład Sieci Łomża.

Wydział Gospodarki Nieruchomości i Spraw Lokalowych prowadzi negocjacje w sprawie wykupu gruntu 2 działek .

W dniu 08.04.2011r Wydział GN przekazał plac budowy w celu rozbiórki budynków.

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Dział 630

Turystyka

Rozdział 63003
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

1.Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią – I etap
PLAN- 12 696 439 zł

Inwestycja  planowana  jest do realizacji  w ramach  III Osi Priorytetowej , Działanie 3.2.  
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Realizacja jej planowana jest w latach 2010-2012. Umowa na dofinansowanie projektu została podpisana  30 grudnia 2010r.

Umowa z Zarządem Województwa Podlaskiego została  podpisana 30.12.2010r. na kwotę 13 933 575,09 PLN i 31.03.2010r ogłoszono wybór wykonawcy. Zostało złożone odwołanie do KIO.20.01.2011r odbyła się rozprawa w której Sędzia Krajowej Izby Odwoławczej przyznała rację Zamawiającemu. Po uprawomocnieniu się wyroku podpisano umowę w dniu 11.02.2011r z terminem realizacji do 30.11.2012r.W dniu 24.02.2011r.przekazano plac budowy. Od dnia 01.08.2011r WARBUD z siedzibą w  Warszawie  rozpoczął realizację inwestycji.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że zgodnie z decyzją Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 05 października 2010 roku RDOŚ-20-WPN-II-663031-181/10/bm.  Wykonawca przedmiotowego zadania nie będzie mógł prowadzić żadnych robót budowlanych w okresie od 1 marca do 31 lipca – powodem jest fakt położenia inwestycji na granicy obszarów specjalnej ochrony ptaków tj. Przełomowej Doliny Narwi oraz Doliny Dolnej Narwi czyli obszarów Natura 2000. Pomimo wystosowanej przez Zamawiającego prośby z dnia 15.02.2011 roku dotyczącej wyrażenia zgody na przygotowanie placu budowy w okresie czerwiec/lipiec 2011 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska odmówiła jej wyrażenia i Wykonawca rozpocznie prace tak jak pierwotnie przewidywano tj. w sierpniu 2011.

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym prace zostaną rozpoczęte od karczowania drzew oraz robót sanitarnych, a zakończone robotami drogowymi 
w październiku/listopadzie 2012 roku. Zgodnie z w/w harmonogramem największe natężenie prac przypadnie w okresie wrzesień-listopad 2011 roku oraz w sierpniu 2012 podczas wykonywania robót hydrotechnicznych.

. W tym roku do realizacji wg harmonogramu rzeczowo – finansowego Wykonawcy:

- roboty przygotowawcze

- bulwar  od ścianki szczelnej do portu

- rozpoczęcie budowy Portu i Mariny

- bulwar od mariny do końca projektu

- rozpoczęcie robót drogowych

W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 5.087,51 zł.

Rozdział 63095

Pozostała działalność

1. Budowa miejskiej pływalni w Łomży
PLAN- 473 170 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa III Rozwój turystyki i kultury Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu.  Inwestycja została zakończona i odebrana 
w dniu 8.02.2011r. W dniu 07.02.2011r Zamawiający złożył wniosek o wydanie decyzji na użytkowanie W dniu 24.02.2011r PINB Powiatu Grodzkiego w Łomży decyzją nr PINB-7353-1-5-1/2011 udzielił pozwolenia na użytkowanie budynku, które uprawomocniło się 11.03.2011r . Uroczyste otwarcie nastąpiło w dniu 25.03.2011r.

Został złożony wniosek o płatność końcową dla Projektu. Projekt czeka na przeprowadzenie kontroli końcowej przez służby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości  228 421,91 zł.

1. Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży – etap II
PLAN- 2 193 098 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa III Rozwój turystyki i kultury Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu.

Dokończenie realizacji boiska do piłki nożnej w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa stadionu miejskiego w Łomży – II etap”.

Od połowy lutego 2011r do 03.03.2011r trwały roboty związane z wypełnieniem  zaleceń KM PSP w Łomży oraz Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Białymstoku,  których koszt zamknął się kwotą brutto 49 958,00zł.

W dniu 11.03.2011r  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego

w Łomży wydał  pozwolenie na użytkowanie przebudowanego i rozbudowanego Stadionu Miejskiego w Łomży – II etap, które uprawomocniło się w dniu 25.03.2011r.  Uroczyste otwarcie części piłkarskiej stadionu  nastąpiło 29.03.2011r.

W dniu 17.03.2011r wznowiono prace przy boisku bocznym. W dniu 31.03.2011r zgłoszono zakończenie robót. Z powodu niedostarczenia dla Zamawiającego dokumentacji powykonawczej nie została powołana komisja odbioru końcowego. Komisja w dniu 14.04.2011r. rozpoczęła czynności odbiorowe, a zakończyła w dniu 20.04.2011r podpisaniem protokołu odbioru końcowego wykonanego zadania. W dniu 17.05.2011r Miasto Łomża złożyło wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży.

W dniu 15.06.2011r została wydana decyzja nr PINB-7353-2-2-1/2011 udzielająca pozwolenia na użytkowanie wykonanego obiektu.  Obiekt jest już użytkowany przez grupy piłkarskie ŁKS-u Łomża.

Całkowita wartość wykonanego zadania przez firmę POLCOURT – Spółka Akcyjna 
w Warszawie ul Generała Zajączka 11 lokal C7 wynosi zgodnie z zawartą umową nr 267/2010 z dnia 03.09.2010r 3.082.547,70zł (słownie brutto trzy miliony osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści siedem złotych 70/100).

Zrealizowana inwestycja otrzymała dotację z Ministerstwa Turystyki i Sportu w wysokości 1.000.000zł.

W dniu 20.04.2011r. zostało odebrane końcowo boisko treningowe piłki nożnej tym samym jest do data zakończenia  rzeczowego całego Projektu. Został złożony wniosek 
o płatność końcową dla Projektu. Projekt czeka na przeprowadzenie kontroli końcowej przez służby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 2 171 278,25 zł. Miasto otrzymało   i  rozliczyło dofinansowanie z Ministerstwem Sportu i Turystyki na boisko boczne kwocie 1,0 mln  zł.

Dział 750
Administracja publiczna
Rozdział   75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1.Zakupy inwestycyjne- wyposażenie urzędu
PLAN- 100 000 zł

Zakupiono kserokopiarkę cyfrową KYOCERA KM-2560na potrzeby Wydziału Urbanistyki 
i Budownictwa  za kwotę 14.760,0 zł.

W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 14 760,0 zł.

2. Budowa Hot-Spotów
PLAN- 30 000 zł

Zostaną otwarte w mieście Łomża i udostępnione  publicznie punkty  dostępu  umożliwiające  dostęp do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej opartej na standardzie (WiFi).

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

3. Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża
PLAN-131 740 zł

W październiku 2010 r. Miasto Łomża aplikowało o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion na realizację projektu pod nazwą „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża”. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców przez: dostarczenie Internetu; budowę infrastruktury ICT; przeprowadzenie szkoleń z zakresu technik teleinformatycznych i innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy na odległość lub skutecznej edukacji przez Internet, 
z podstaw obsługi komputera; akcję promocyjną propagującą korzyści z dostępu do szerokopasmowego Internetu. Grupą docelową projektu będą mieszkańcy Łomży 
z  gospodarstw domowych spełniający kryterium dochodowe, które to upoważnia osoby do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej i systemu świadczeń rodzinnych, dzieci i młodzież ucząca się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i społecznej oraz publiczne placówki oświatowo-wychowawcze, jednostki kultury i szkoły publiczne z terenu miasta Łomża. Inwestycja będzie realizowana pod warunkiem uzyskania dotacji ze środków unijnych.

Trwa proces przygotowania  dokumentów niezbędnych do podpisania umowy. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 245,39 zł – publikacja ogłoszenia prasowego na poszukiwanie partnera.

Dział 754
Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75411
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

1. Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMPSP
PLAN- 135 000 zł

W I półroczu 2011 r. dokonano zakupów  :

a)dotacji    celowej  budżetu państwa   w  kwocie  60 000 zł   z przeznaczeniem    na  zakup

- zestawu łączności bezprzewodowej  dla grupy  płetwonurków    ,

- zestaw balonów wypornościowych IRYDYNA   -  zakupu  dokonano   na kwotę  
4 706,64 zł,

- skokochronu   - dokonano  zakupu na kwotę  36 396 zł ,

b) środków  budżetu  miasta     na  kwotę  75 000  zł   z  przeznaczeniem    na  zakup   silnika  do  łodzi zaburtowej     oraz motopompy  przenośnej .  Dokonano   zakupu   środków  trwałych    na  łączną  kwotę   74 996 zł  tj.  silnika  Honda  BF 30  do  łodzi  zaburtowej    na  kwotę  17 000  zł   oraz  motopompę  przenośną  FoX M 16/8  57 996  zł

Łącznie wydatki   inwestycyjne  zostały zrealizowane    na kwotę   116 098,64  złotych   co stanowi 87,48 %.

2. Wydatki inwestycyjne KMPSP
PLAN- 587 000 zł

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Dział 801
Oświata  i  wychowanie

Rozdział 80101

Szkoły Podstawowe

1.Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży-  w tym SP 2,4 , 9 i 5
PLAN- 4 022 000 zł

Inwestycja jest kontynuacją przedsięwzięcia rozpoczętego w 2008 r., realizowanego w 2009
 i 2010 r (termomodernizacja SP nr5 , SP Nr 2 i SP Nr 4).  W 2011 r. termomodernizacją zostanie objęty budynek SP Nr 9 i PG Nr 8. Miasto Łomża złożyło w kwietniu 2010 r. wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
o dofinansowanie przedsięwzięcia p.t.: „Termomodernizacja  placówek  oświatowych  
w  Łomży”  w  ramach  konkursu: „GIS – Zarządzanie energią – Konkurs I". Przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane.

23  marca  br. przeprowadzono negocjacje przedumowne  z NFOŚ i GW w Warszawie.

Umowy o dofinansowanie inwestycji pn: Termomodernizacja placówek oświatowych 
w Łomży tj. Umowa nr 201/2011/ Wn -10/OA-TR-KU/P o dofinansowanie w formie pożyczki i Umowa nr 202/2011/ Wn -10/OA-TR-ZI/D o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Systemu Zielonych Inwestycji  zostały podpisane pomiędzy Miastem Łomża 
a  NFOŚ i GW  w dn. 03.06.2011r.

W dniu 13.05.2011r został ogłoszony przetarg na termomodernizacje budynku Szkoły Podstawowej nr 9 i Gimnazjum Publicznego nr 8. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 2 czerwca 2011r.Na przetarg wpłynęły 4 oferty:

Na wykonawcę zadania została wybrana oferta firmy Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa-Dociepleń,,Mroczkowski” 18-400 Łomża ul Poznańska 37. z ceną brutto 2.376.530,17 zł

W dniu 22.06.2011r została podpisana umowa nr 132/2011 pomiędzy Miastem Łomża, 
a firmą ,,Mroczkowski” z terminem wykonania:

a/wymiana okien oraz roboty wewnętrzne do 15.08.2011r

b/pozostałe roboty w zakresie termomodernizacji do 30.09.2011r.

Zadanie jest realizowane na podstawie pozwolenia na budowę nr 204/09 z dnia 12.08.2009r.

W dniu 27.06.2011r  została przekazana dla Wykonawcy robót dokumentacja techniczna na wykonanie termomodernizacji.

Plac budowy został przekazany w dniu 29 czerwca 2011r przy udziale dyrekcji obu szkół, przedstawiciela Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Łomży oraz przedstawiciela Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży.

Wykonawca robót rozpoczął prace od demontażu starej instalacji centralnego ogrzewania, 
a przy pracach zewnętrznych od wykonania wykopów pod drenaż opaskowy wraz 
z wykonaniem izolacji ścian fundamentowych. Od dnia 18 lipca podwykonawca robót firma ,,SONAROL” z Jedwabnego rozpoczęła prace związane z wymianą stolarki okiennej.

Na dzień 28.07.2011r wykonano około 80% robót związanych z instalacją centralnego ogrzewania,  trwają prace związane z zabudowami przewodów płytą k-g. Wykonano także około 80% robót związanych z drenażem opaskowym wokół budynku szkoły. Przygotowano materiały do wymiany elementów wentylacji sali gimnastycznej.

W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 1 996,24 zł związane z przygotowaniem inwestycji do przetargu.

2. Modernizacja wejścia do budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 
PLAN-50 500 zł

Wejście do budynku szkoły wymaga wykonania nowych schodów oraz zadaszenia. Wydział Oświaty zlecił opracowanie PT wejścia.

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

4.Modernizacja szkolnych placów zabaw
PLAN – 714 635 zł, z tego:
Szkoła Podstawowa Nr 2  – 120 042 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4  -  123 924 zł
Szkoła Podstawowa Nr 5  -  117 147 zł
Szkoła Podstawowa Nr 7  -  122 622 zł
Szkoła Podstawowa Nr 10 - 230 900 zł

W dniu 08.07.2011r. o godz. 10.30 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na utworzenie lub modernizację placów zabaw, w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia- ”Radosna Szkoła”. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wykonaniem placu zabaw dla dzieci z projektu „Radosna Szkoła” zlokalizowanego przy budynku:

- w części I: Szkoły Podstawowej Nr 2 – ul. Piękna 2 – mały plac zabaw – 
pow. 230,75 m2;

- w części II: Szkoły Podstawowej Nr 4 – ul. Kierzkowa 7 – mały plac zabaw – 
pow. 240,00 m2

- w części III: Szkoły Podstawowej Nr 5- ul. Polna 40a – mały plac zabaw – 
pow. 236,25 m2

- w części IV: Szkoły Podstawowej Nr 7-ul. Mickiewicza 6 – mały plac zabaw -  
pow. 235,75 m2

- w części V: Szkoły Podstawowej Nr 10-ul. Niemcewicza 17 – duży plac zabaw –  
pow. 483,75 m2

W przedmiotowym postępowaniu na części I, II, III oraz IV złożono 7 ofert a na część V złożono 6 ofert.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia : 714 635,00 złotych brutto

Udzielono zamówienia na „Utworzenie lub modernizację placów zabaw, w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących 
w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia- ”Radosna Szkoła”

firmie:

| LP | Wykonawca | Kwota brutto oferty | Część zamówienia do realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PHU RAKOCZY S.C. Jolanta, Marek, Józef, Artur Rakoczy, ul. Kilińskiego 29, 07-410 Ostrołęka | 118 103,19 zł brutto | I część – Szkoła Podstawowa nr 2 |
| 2 | PHU RAKOCZY S.C. Jolanta, Marek, Józef, Artur Rakoczy, ul. Kilińskiego 29, 07-410 Ostrołęka | 119 169,99 zł brutto | II część – Szkoła Podstawowa nr 4 |
| 3 | PHU RAKOCZY S.C. Jolanta, Marek, Józef, Artur Rakoczy, ul. Kilińskiego 29, 07-410 Ostrołęka | 113 500,67 zł brutto | III część – Szkoła Podstawowa nr 5 |
| 4 | PHU RAKOCZY S.C. Jolanta, Marek, Józef, Artur Rakoczy, ul. Kilińskiego 29, 07-410 Ostrołęka | 120 922,89 zł brutto | IV część – Szkoła Podstawowa nr 7 |
| 5 | PHU RAKOCZY S.C. Jolanta, Marek, Józef, Artur Rakoczy, ul. Kilińskiego 29, 07-410 Ostrołęka | 215 583,64 zł brutto | V część – Szkoła Podstawowa nr 10 |
| ŁĄCZNIE |  | 687 280,38 zł brutto |  |

W  I półroczu nie poniesiono wydatków.

4. Garaż do zeskoku na skoczni wzwyż dla SP Nr 9
PLAN- 17 000 zł

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Rozdział 80104
Przedszkola Publiczne

1. Modernizacja placów zabaw przy przedszkolach miejskich (kontynuacja)
PLAN- 150 000 zł

Zadanie dotyczy uzupełnienia placów zabaw w urządzenia zabawowe we wszystkich przedszkolach.

W I półroczu nie poniesiono nakładów.

Rozdział 80120
Licea Ogólnokształcące

1. Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących , w tym aula
PLAN- 464 492 zł

. 
W 2011 r. planowany jest remont  elewacji budynku Liceum Ogólnokształcącego z wymianą stolarki, wymianą nawierzchni asfaltowej na tereny zielone oraz modernizacja auli.

Zadanie w  zakresie remontu okien w ZSzO przy ul. Bernatowicza została przeniesiona do Działu 921 Rozdział 92120  jako   wydatki  bieżące .W I półroczu 2011 r. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego o dofinansowanie w kwocie 30.000 zł wymiany okien w budynku szkoły

Zgodnie z umową z dn. 16.06.2011 nr 06/2011, w dniu 27.07.2011r , zawartą z firmą EL-PRO Władysław Charkiewicz, Białystok, ul. Zielonogórska 36/27, za kwotę brutto 30 750 zł dostarczono:

projekt remontu i przebudowy instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtykowych  wraz 
z projektem rozdzielnicy elektrycznej zasilającej odbiory na auli

projekt instalacji audiowizualnych (nagłośnienie, projekcja),

wyposażenie audiowizualne,

projekt oświetlenia sceny z kurtyną główną,

projekt systemu zaciemniania sali,

projekt systemu sterowania.

Na podstawie w/w opracowań oraz opracowanych już: Projektu wentylacji i klimatyzacji auli, Projektu aranżacji wnętrza auli oraz Ekspertyzy technicznej stropu auli zostanie wykonany remont pomieszczenia auli przy ZSO w Łomży.

W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 10,09 zł.

Rozdział 80195	
Pozostała działalność

2. Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację SP Nr 10 i PG Nr 2  oraz Bursy Nr 1
PLAN- 50  000 zł

W dniu 20.07.2011r. Miasto Łomża ogłosiło przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację wraz z audytem energetycznym budynku Bursy Szkolnej nr 1 w Łomży przy ul. Kopernika 16 oraz budynku Szkoły Podstawowej nr 10 i Publicznego Gimnazjum nr 2 przy ul. Niemcewicza 17 w Łomży.

Termin składania ofert w dniu 03.08.2011r.

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

3. Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE
PLAN- 150  000 zł

Środki przeznaczone są m. in. na opracowanie dokumentacji budowy Hali widowiskowo – sportowej przy II LO i SP Nr 2.

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Dział 854
  Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410
Internaty i bursy szkolne

1. Dofinansowanie inwestycji PFRON w Bursie Nr 3
PLAN- 100 000 zł

Przyjęta w planie kwota 100.000,00 zł jest to udział Miasta Łomża w realizacji programu likwidacji barier architektonicznych w Bursie Nr 3 ( przy ul. Zjazd i Polnej). W ramach zadania planowana jest modernizacja łazienek. Realizacja jest uwarunkowana otrzymaniem środków finansowych z PFRON, na które Bursa złożyła wniosek i oczekuje na odpowiedź. 
W I półroczu nie poniesiono wydatków.

2.Zakup kuchni gazowej
PLAN- 5724 zł

Kuchnia gazowa została zakupiona dla Bursy nr 1 (przy ul. Kopernika).

W I półroczu poniesiono wydatków w wysokości 5724,0 zł.

Dział 900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002

Gospodarka  odpadami

1.Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża 
i okolicznych gmin
PLAN- 17 469 336 zł

Projekt  jest  realizowany od 2009 r. z udziałem środków Programu Operacyjnego Infrastru-ktura i Środowisko. Umowa o dofinansowanie z Instytucją Pośredniczącą – WFOŚiGW  została podpisana w dniu 7 maja 2009 r. Planowane zakończenie projektu – w  2011 r. Projekt jest współfinansowany ze środków gmin włączonych do systemu gospodarowania odpadami.

W I półroczu 2011r. zostały opłacone faktury za urządzenia, maszyny i wyposażenie dostarczone do końca grudnia 2010r., dotyczące urządzeń: myjnia przejazdowa do kół samochodowych, prasa do puszek i kruszarka do szkła, rozdrabniacz do odpadów wielkogabarytowych,  przerzucarka kołowa, rozdrabniacz do odpadów zielonych, spycharka gąsienicowa, dwa samochody ciężarowe MAN w tym jeden  z przyczepą, ciągnik rolniczy, samochód, kontenery, pojemniki na odpady. Realizowano również końcowe roboty Projektu: drogę dojazdową do wysypiska, kwaterę nr 1, kwaterę na azbest, zieleń. Realizację projektu planuje się zakończyć w III kw. 2011r.

W I półroczu poniesiono wydatki  w wysokości 10 293 201,93 zł.

Rozdział 90005

Ochrona powietrza  atmosferycznego i klimatu

1.Instalacje solarne w obiektach użyteczności publicznej- I etap
PLAN- 1 722 100 zł

Projekt planowany jest do realizacji z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś priorytetowa V, Działanie 5.1. Przedmiotem projektu jest instalacja solarna ciepłej wody użytkowej (cwu) i basenowej na budynku pływalni i hali sportowej w SP Nr 10. Łączna liczba zaprojektowanych kolektorów słonecznych - 112 szt. Ponadto zostanie wykonana konstrukcja wsporcza, wymiana dachu na Hali Sportowej, zmiany w węźle cieplnym. Cel główny: Zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego Miasta Łomży poprzez wzrost wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii. W lipcu 2010 r. został złożony wniosek o dofinansowanie. Kwota 418 710 zł jest planowanym udziałem Miasta w realizacji projektu. Planowana kwota dofinansowania- 1 303 389,65 zł.

W dniu 15.03.2011r. ogłoszono przetarg. ze składaniem ofert na dzień 31.03.2011r.

Główny zakres robót obejmuje:

1. Wykonanie i zamocowanie konstrukcji wsporczych pod solary słoneczne na dachu
i ścianie hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 10 oraz wymianę pokrycia na dachu    w/w hali sportowej ( pow. dachu ok. 778,94 m2 ).

2. Wykonanie i zamocowanie konstrukcji wsporczej pod solary słoneczne na dachu pływalni o powierzchni  ok. 557,52 m2.

3. Wykonanie instalacji solarnej c.w.u. w zakres której wchodzi między innymi 56 kolektorów  słonecznych  na ścianie i dachu hali sportowej, 2 zbiorniki buforowe 
i zasobnik ciepłej wody, wykonanie instalacji solarnej C.T.B.  w zakres której wchodzi  między innymi 56 kolektorów słonecznych na dachu pływalni i zbiornik buforowy. Ponadto do wykonania jest wspólny dla obu instalacji zbiornik na glikol.

4. Wykonanie urządzeń i instalacji elektrycznych związanych z zasilaniem i technologią układów solarnych ( urządzenia i instalacje elektryczne wynikające bezpośrednio 
z technologii układów solarnych + elementy instalacji odgromowych, wynikające 
z zainstalowania przedmiotowych kolektorów solarnych na dachach pływalni i sali gimnastycznej).

5. Wykonanie robót polegających na zmianie usytuowania węzła cieplnego, zmianie usytuowania rozdzielaczy c.o. i c.t.w. oraz tras przebiegu przewodów w pomieszczeniu węzła.

6. Wykonanie wszystkich prac naprawczych i wykończeniowych po przeprowadzonych robotach (np. naprawa pokryć dachowych i innych elementów dachów w miejscach objętych pracami montażowymi, naprawa przejść w przegrodach wewnętrznych 
i zewnętrznych budynków – w sposób zapewniający spełnienie przepisów ochrony p.poż. dla wyznaczonych stref pożarowych w budynkach).

7. ROBOTY MODERNIZACYJNE TOWARZYSZĄCE wykonaniu instalacji solarnych na budynku hali sportowej: wymiana elementów wentylacji (wywietrzaków, wywiewek,  wentylatora i wpustów dachowych wraz z robotami elektrycznymi), wykonanie ocieplenia styropianem gr. 12 cm ściany w pasie montowanych solarów, wykonanie 2 drabin wejściowych na dachy (jedna na dach hali sportowej, druga na dach pływalni).

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone dwie oferty:

1. ECO-TERM Sp. z o.o. adres: 99-400 Łowicz, ul. Jana Pawła II 177/179 – cena oferty brutto 1 307 267,87 zł. Termin wykonania zamówienia – 25.08.2011 r.

2. Konsorcjum firm: SANMET Sp.J. Muła, adres: 18-400 Łomża, Al. Legionów 56 i ECO ENERGA P. Szutkiewicz sp. J. adres: 15-206 Białystok ul. J.K. Branickiego 33 – cena oferty brutto 1 561 064,88 zł . Termin wykonania zamówienia: 25.08.2011 r.

W dniu 08.04.2011 r. Komisja przetargowa  zaproponowała na wykonawcę zamówienia ECO-TERM Sp. z o.o. adres: 99-400 Łowicz, ul. Jana Pawła II 177/179 i w tym samym dniu propozycja ta została przyjęta oraz zostały wysłane zawiadomienia o wyborze oferty w/w wykonawcy.

W dniu 18.04.2011 r.  ECO-TERM Sp. z o.o. w Łowiczu poinformowała, że nie podpisze umowy. 
Po otrzymaniu Postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej 
w dniu 24.05.2011 r. i dokonaniu zgodnych z prawem czynności w postępowaniu dokonano wyboru Konsorcjum firm: SANMET Sp.J. Muła, adres: 18-400 Łomża, Al. Legionów 56 
i ECO ENERGA P. Szutkiewicz sp. J. adres: 15-206 Białystok ul. J.K. Branickiego 33 na wykonawcę instalacji solarnych.

Zamówienie w/w Konsorcjum firm zostało udzielone w dniu 31.05.2011 r. i

W dniu 07.06.2011r został przekazany plac budowy Wykonawcy :Konsorcjum firm:  „SANMET” Spółka Jawna J. Muła,  18-400 Łomża, ul. Aleja Legionów 56  i „EKO ENERGA” P. Szutkiewicz Spółka Jawna,  15-206 Białystok, ul. J.K. Branickiego 33. Rozpoczęto roboty od budynku sali sportowej przy SP10.  Przerób na dzień 30.06.2011r. netto wyniósł 250 000,00zł.

Na dzień 28.07.2011r. Wykonawca przystąpił do prac montażowych w węźle c.o., trwa montaż urządzeń instalacji solarnej (zbiorniki buforowe, naczynia przeponowe, wymienniki), trwa montaż instalacji solarnej cwu i ct wewnętrznej w węźle c.o. Przygotowano otwory w przegrodach budowlanych pod wprowadzenie instalacji solarnej z zewnątrz.

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Rozdział 90006

Ochrona gleby i wód podziemnych

1.Budowa kanalizacji deszczowej z projektem drogowym w ul. Wąskiej wraz 
z połączeniem   z ul. Kierzkową
 PLAN- 150 000 zł

Ogłoszono przetarg (19-07-2011) na wykonanie dokumentacji technicznej na  budowę nowych ulic wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej na terenie Osiedla Wschód 
z projektem drogowym w ul. Wąskiej wraz z połączeniem z ul. Kierzkową.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej na  budowę nowych ulic wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej na terenie Osiedla Wschód w rejonie ulicy Wąskiej w Łomży w ramach zadania: „Budowa kanalizacji deszczowej z projektem drogowym w ul. Wąskiej wraz z podłączeniem z ul. Kierzkową. Opracowanie projektowe dotyczy czterech odcinków:

- Odcinek 3KDL  - dł. ok. 675 m,

- Odcinek 1KDD  - dł. ok. 115 m wraz ze ścieżką pieszo-rowerową 5KDR dł. ok. 35m

- Odcinek 2KDD  - dł. ok. 200 m wraz ze ścieżką pieszo-rowerową 4KDR dł. ok. 30m

- Odcinek 3KDD  - dł. ok. 280 m,

Termin składania ofert: 5.08.2011r.

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Rozdział 90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg

1.Budowa punktów oświetleniowych
PLAN- 200 000 zł

Zakres rzeczowy przyjęty do realizacji: 
- dokończenie budowy oświetlenia ul.Mała Kraska – ok. 40.000 zł;
- przebudowa i rozbudowa oświetlenia ul. Wiosennej i sięgacza I– ok. 50.000, zł;
- budowa oświetlenia ul. Bursztynowej – ok. 40.000, zł;
- pozostałe środki – na zakup ozdób świątecznych

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

2. Budowa oświetlenia ulicy Cegielnianej
PLAN- 70 000 zł

Inwestycja będzie polegać na budowie oświetlenia kablowego ze słupami parkowymi 
i planowana jest w II półroczu br.

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Rozdział 90095

Pozostała działalność

1.Modernizacja ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Kopernika
PLAN- 90 000 zł

Inwestycja jest niezbędna z uwagi na zły stan techniczny ogrodzenia.
W celu realizacji remontu bramy i ogrodzenia zabytkowego cmentarza dokonano wyboru wykonawcy dokumentacji. Wartość zamówienia 27675,00 zł brutto. Wykonawcą  jest firma  Roboty Ogólnobudowlane Konserwacja Zabytków Andrzej Wszeborowski.

Zakres zamówionej dokumentacji:

- aktualizacja wykonanej w 1977r. inwentaryzacji architektonicznej ogrodzenia cmentarza,

- ocena stanu technicznego ogrodzenia, bramy, domu przedpogrzebowego (dawna kaplica   ewangelicka) którego ściana szczytowa stanowi kontynuację ogrodzenia,

- projekt budowlany renowacji ogrodzenia zabytkowego cmentarza przy ul. Mikołaja Kopernika w Łomży wraz z bramą i domem przedpogrzebowym. Projekt ma zawierać program konserwatorski robót na obiekcie zabytkowym zatwierdzony przez Wojewódzkiego Konserwatora  Zabytków,

- obmiar i kosztorys inwestorski

Ww zakres jest I etapem realizacji modernizacji ogrodzenia i ma na celu określenie ilości koniecznych robót i ich koszt.

W związku z wychyleniem bramy od pionu  (lewy filar do 28 cm) w dniach 2-4 sierpnia br. zabezpieczono ją podporami. Koszt brutto wykonania podpór - 1460,00 zł.

W  I półroczu nie poniesiono wydatków.

Dział 921
Kultura  i ochrona  dziedzictwa narodowego

Rozdział  92108
Filharmonie, Orkiestry, Chóry

1.Przebudowa sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa 2 w Łomży na potrzeby Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży
PLAN- 500 000 zł

Dokumentacja została opracowana w 2008 r. Projekt został zgłoszony w 2010 r. do dofinan-sowania do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 
Oś  Priorytetowa Nr VI, Działanie 6.3. Jest obecnie w trakcie oceny formalnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Ostatecznie projekt nie otrzymał dofinansowania z RPOWP .

W związku z nieotrzymaniem środków zewnętrznych na rozbudowę i przebudowę w/w obiektu w dniu 22.06.2011 r. odbyło się spotkanie  Dyrektora FK , Prezydenta Miasta ds. inwestycji i projektantów na temat określenia sposobu zminimalizowania kosztów planowanej przebudowy obiektu. Ustalono: Projektanci do 22.08.2011 przeanalizują 
i przedstawią  3 warianty zmian 1)pozostawienie kubatury obiektu z uwzględnieniem nowych rozwiązań akustycznych ; 2) zmniejszenie wielkości sali i rezygnacja z rozbudowy całości obiektu o funkcję gastronomiczną i obsługi sali; 3)podział realizacji inwestycji na etapy,który umożliwi realizację inwestycji przy zachowaniu możliwości funkcjonowania Filharmonii; Wszystkie warianty zmian będą przygotowane przy założeniu maksymalnego wykorzystania dotychczasowej dokumentacji.

W I półroczu 2011 r. nie poniesiono wydatków  na inwestycję.

Rozdział  92113
Centra Kultury i Sztuki

1.Opracowanie dokumentacji Łomżyńskiego Centrum Kultury
PLAN- 263 520 zł

W dniu 28.03.2011r. podpisany został Aneks nr 2 uwzględniający nowe terminy przekazania dokumentacji w związku z przedłużającym się procesem zmian i uzgodnień roboczej wersji PB ŁCK oraz zmiany stawki VAT.

W maju 2011r. została opłacona faktura za Projekt budowlany -79 056 zł brutto.

Pozostała do opłacenia kwota 184 464zł za projekty wykonawcze ŁCK ,dokumentacja została przekazana przez Projektanta, trwa sprawdzanie i przekazywanie uwag, protokół odbioru końcowego nie został jeszcze podpisany.

W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 79 056,0 zł.

Rozdział  92118
Muzea

1. Modernizacja i adaptacja zabytkowego  Muzeum Północno-Mazowieckiego 
w Łomży
PLAN-15 000 zł

Przyjęte środki są zaplanowane na  rozbudowę systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Muzeum, niezbędnej do wydania decyzji o użytkowaniu budynku.

Po odbiorze końcowym z dniem 23.11.2010 obiekt Muzeum został przekazany Użytkownikowi Muzeum Północno – Mazowieckiemu w Łomży. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łomży w trakcie przeglądu obiektu stwierdziła uchybienia
 i zaleciła wykonanie  między innymi: wymianę drzwi wewnętrznych poddasza na drzwi ppoż. o EI30, instrukcji bezpieczeństwa  ppoż. w celu podłączenia obiektu do Miejskiego Stanowiska Kierowania KMPSP w Łomży, wymianę klap rewizyjnych zwykłych na poddaszu na klapy rewizyjne o EI30. Powyższe zalecenia zostały wykonane i Miasto Łomża wszczęło procedurę otrzymania pozwolenia na użytkowanie.  W dniu 30.12.2010r  Miasto Łomża wystąpiło do PINB Powiatu Grodzkiego w Łomży o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, a PINB wszczął postępowanie administracyjne z dniem 31.12.2010r.

W dniu 20.01.2011r 	PINB Powiatu Grodzkiego w Łomży decyzją nr PINB-7353-1-38-1/2010/2011 udzielił pozwolenia na użytkowanie budynku, które uprawomocniło się 07.02.2011r.

Opłacono fakturę po zatwierdzeniu budżetu miasta po 28.02.2011r. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 15.000 zł (uregulowano zobowiązania z 2010 r.).

Dział 926
Kultura fizyczna

Rozdział 92604
Instytucje kultury fizycznej

1 Zakupy inwestycyjne dla MOSiR
PLAN-250 000 zł

Zgodnie z Planem finansowym MOSiR w Łomży opracowanym na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Łomży Nr 25/VII/11 z 23 lutego 2011r. o budżecie Miasta Łomży na 2011r. wydatki na zakupy inwestycyjne w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej 
w paragrafie 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  wyniosą 
w 2011r. 250 000 zł.

Zgodnie z uchwałą budżetową wydatki te mogą być poniesione na: zakup systemu POS TV dla Pływalni na ul. Niemcewicza i Wyszyńskiego; zakup wózka regałowego; zakupy związane z wyposażeniem stadionu; zakupy związane z wyposażeniem Pływalni na ul. Ks. kardynała Wyszyńskiego 15 w Łomży.

Do dnia 30 czerwca 2011r. plan zakupów inwestycyjnych został wykonany w ujęciu wartościowym  w 55,4%% i wydatki te wyniosły 138 522,55 zł (po uwzględnieniu  kwoty zwrotu VAT za I kwartał 2011r.)

Były to wydatki związane z wyposażeniem stadionu -  kwota 101 178,29 zł i pływalni na ul. Wyszyńskiego-  kwota 37 344,26 zł.

Szczegółowa ich specyfikacja znajduje się w poniższym zestawieniu:

W I półroczu poniesiono wydatki  w wysokości 138 522,55 zł.

Rozdział 92695

Pozostała działalność

1.Zakup kontenerów sanitarnych WC
PLAN- 0 zł

2. Budowa zespołu otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej
PLAN- 100 000 zł

Obiekty będą realizowane w wybranych terenach zabudowy mieszkaniowej. W dniu 21.06.2011r Miasto Łomża zleciło opracowanie zagospodarowania placów zabaw dla  MPGKiM. Zaakceptowano lokalizację przy ul. Harcerskiej ul. Polnej i przy ul. Browarnej. Dnia 14.07.2011r.  MPGKiM przedłożyło do akceptacji wybrane oferty na zabawki .

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Sporządzono

w Wydziale Rozwoju 
i Funduszy Zewnętrznych

sierpień, 2011 r.                                                                                  Prezydent Miasta

Mieczysław Leon Czerniawski