## Arkusz1
				Załącznik Nr 2b
				Do Zarządzenia Nr 170/11
				Prezydenta Miasta Łomża
				Z dnia 16 sierpnia 2011r.

Informacja finansowa z wykonania planu rzeczowo - finansowego inwestycji miejskich na dzień 30.06.2011r

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	§	Plan na 2010r pierwotnie uchwalony	Plan na 30.06.2010r	Wykonanie na 30.06.2010r	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
600	600	Transport i Łączność		58 530 623	59 211 603	31 180 617	52,66%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		100 000	100 000	22,00	0,02%
		Dokumentacja PPP dotycząca przebudowy dworca i jego otoczenia	6050	100 000	100 000	22,00	13,72%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		24 812 111	25 270 606	22 555 778,74	89,26%
		Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic -II etap		24 812 111	25 270 606	22 555 778,74	89,26%
		Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic -II etap	6057	10 350 711	10 691 195	9 584 518,24	89,65%
		Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic -II etap	6059	14 461 400	14 575 440	12 967 289,50	88,97%
		Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic -II etap	6050	0	3 971	3 971,00	100,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		30 502 512	30 724 997	8 565 834,37	27,88%
		Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy ( wykupy ,dokumentacja )	6050	400 000	400 000	3 660,00	0,92%
		Rozbudowa ulicy Wojska Polskiego z Placem Kościuszki w Łomży do pętli autobusowej przy ul. Tkackiej	6050	0	222 485	0,00	0,00%
		Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w grani-cach Łomży- ul.Piłsudskiego(od ul.Szosa Zambrowska do ul.Poznańskiej), Al.Legionów(od ul. Piłsudskiego do granic miasta, i Spokojna( od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego)		27 356 512	27 356 512	8 515 085,44	31,13%
		Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w grani-cach Łomży- ul.Piłsudskiego(od ul.Szosa Zambrowska do ul.Poznańskiej), Al.Legionów(od ul. Piłsudskiego do granic miasta, i Spokojna( od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego)	6057	16 671 059	16 671 059	6 833 557,44	40,99%
		Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w grani-cach Łomży- ul.Piłsudskiego(od ul.Szosa Zambrowska do ul.Poznańskiej), Al.Legionów(od ul. Piłsudskiego do granic miasta, i Spokojna( od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego)	6059	10 685 453	10 585 453	1 654 281,33	15,63%
		Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w grani-cach Łomży- ul.Piłsudskiego(od ul.Szosa Zambrowska do ul.Poznańskiej), Al.Legionów(od ul. Piłsudskiego do granic miasta, i Spokojna( od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego)	6050	0	100 000	27 246,67	27,25%
		Przebudowa ul. Poznańskiej	6050	2 666 000	2 666 000	47 088,93	0,19%
		Budowa lądowiska przy ul Grobla Jednaczewska	6050	80 000	80 000	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		3 116 000	3 116 000	58 981,99	1,89%
		Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	6050	355 000	355 000	58 938,74	16,60%
		Budowa ul Żabiej	6050	500 000	500 000	0,00	0,00%
		Budowa ul Polnej i Staszica	6050	400 000	400 000	0,00	0,00%
		Budowa ul. Wiśniowej	6050	400 000	400 000	0,00	0,00%
		Budowa ul. Senatorskiej	6050	1 041 000	1 041 000	43,25	0,00%
		Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Łomża ( w rejonie ul Żabiej i ul Akademickiej) – prace studyjne	6050	100 000	100 000	0,00	0,00%
		Budowa parkingów w ciągu ul Por. Łagody	6050	250 000	250 000	0,00	0,00%
		Budowa połączenia ul Krzywej z ul Ogrodnika	6050	70 000	70 000	0,00	0,00%
630	630	Turystyka		15 348 440	15 362 707	2 404 788	15,65%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		12 646 439	12 696 439	5 087,51	0,04%
		Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią (dokumentacja i wykup gruntów)		12 646 439	12 696 439	5 087,51	0,00%
		Udział U E	6057	4 845 250	4 845 250	0,00	0,03%
		Udział krajowy	6059	7 796 189	7 796 138	0,00	0,00%
		wydatki niekwalifikowalne	6050	5 000	55 051	5 087,51	9,24%
	63095	Pozostała działalność		2 702 001	2 666 268	2 399 700,16	90,00%
		Budowa miejskiej pływalni w Łomży		523 170	473 170	228 421,91	48,27%
		Udział U E	6057	201 940	201 940	27 701,09	13,72%
		Udział krajowy	6059	321 230	265 730	199 366,26	75,03%
		wydatki niekwalifikowalne	6050		5 500	1 354,56	24,63%
		Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży -II		2 178 831	2 193 098	2 171 278,25	99,01%
		Udział U E	6057	1 128 831	1 128 831	1 121 329,03	99,34%
		Udział krajowy	6059	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,00%
		Koszty niekwalifikowalne	6050	50 000	64 267	49 949,22	77,72%
750	750	Administracja publiczna		330 000	261 740	15 005	5,73%
	75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )		330 000	261 740	15 005,39	5,73%
		Zakupy inwestycyjne- wyposażenie urzędu	6060	100 000	100 000	14 760,00	14,76%
		Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża	6050	200 000	131 740	245,39	0,19%
		Budowa Hot- Spotów	6050	30 000	30 000	0,00	0,00%
754	754	Bezpieczeństwo publiczne		942 000	722 000	116 099	16,08%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		942 000	722 000	116 098,64	16,08%
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby KM PSP	6060	135 000	135 000	116 098,64	86,00%
		Wydatki inwestycyjne KM PSP	6050	807 000	587 000	0,00	0,00%
801	801	Oświata i wychowanie		5 072 500	5 618 627	2 058	0,04%
	80101	Szkoły Podstawowe		4 072 500	4 804 135	1 996,24	0,04%
		Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży	6050	4 022 000	4 022 000	1 996,24	0,05%
		Modernizacja wejścia do budynku Szkoły Podstawowej Nr 4	6050	50 500	50 500	0,00	0,00%
		Modernizacja szkolnych placów zabaw	6050	0	714 635	0,00	0,00%
		Garaż do zeskoku na skoczni wzwyż dla SP 9	6060	0	17 000	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola Publiczne		150 000	150 000	0,00	0,00%
		Modernizacja placów zabaw przy przedszkolach miejskich( kontynuacja)	6050	150 000	150 000	0,00	0,00%
	80120	Licea Ogólnokształcące		650 000	464 492	10,09	0,00%
		Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących ,w tym aula	6050	650 000	464 492	10,09	0,00%
	80195	Pozostała działalność		200 000	200 000	52,00	0,03%
		Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację SP 10PGnr 2i budynku Bursy nr 1	6050	50 000	50 000	0,00	0,00%
		Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	6050	150 000	150 000	52,00	0,00%
854	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		100 000	105 724	5 724	5,41%
	85410	Bursy Szkolne		100 000	105 724	5 724,00	5,41%
		Dofinansowanie inwestycji PEFRON w Bursie Nr 3	6050	100 000	100 000	0,00	43,33%
		Zakup kuchni gazowej	6060	0	5 724	5 724,00	0,00%
900	900	Gospodarka komunalna		19 786 427	19 701 436	10 293 202	52,25%
	90002	Gospodarka odpadami		17 554 327	17 469 336	10 293 201,93	58,92%
		Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin		17 554 327	17 469 336	10 293 201,93	58,92%
		Udział U E	6057	6 273 310	6 273 310	4 240 463,39	67,60%
		Udział krajowy	6059	11 231 357	11 074 119	5 996 931,09	54,15%
		Nakłady niekwalifikowalne	6050	49 660	121 907	55 807,45	45,78%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 722 100	1 722 100	0,00	0,00%
		Instalacje solarne w obiektach użyteczności publicznej – I etap		1 722 100	1 722 100	0	0,00%
		Udział U E	6057	1 303 390	1 303 390	0,00	0,00%
		Udział krajowy	6059	418 710	418 710	0,00	0,00%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		150 000	150 000	0,00	0,00%
		Budowa kanalizacji deszczowej z projektem drogowym w ul Wąskiej wraz z połączeniem z ul Kierzkową		150 000	150 000	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg		270 000	270 000	0,00	0,00%
		Budowa punktów oświetleniowych	6050	200 000	200 000	0,00	0,00%
		Budowa ul Cegielnianej	6050	70 000	70 000	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność		90 000	90 000	0,00	0,00%
		Modernizacja ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul Kopernika	6050	90 000	90 000	0,00	0,00%
921	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		515 000	778 520	94 056	12,08%
	92108	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele		500 000	500 000	0,00	0,00%
		Przebudowa sali widowiskowej przy PUW ul Nowa 2 w Łomży na potrzeby Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży	6050	500 000	500 000	0,00	0,00%
	92113	Centra kultury i sztuki		0	263 520	79 056,00	30,00%
		Opracowanie dokumentacji Łomżyńskiego Centrum Kultury	6050	0	263 520	79 056,00	30,00%
	92118	Muzea		15 000	15 000	15 000,00	100,00%
		Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno- Mazowieckiego	6050	15 000	15 000	15 000,00	100,00%
926	926	Kultura Fizyczna i sport		380 000	350 000	138 523	39,58%
	92604	Instytucje kultury fizycznej		250 000	250 000	138 522,55	55,41%
		Zakupy inwestycyjne dla MOSiR-u, w tym system POS TV dla pływalni przy ul Niemcewicza i Wyszyńskiego, wózek regałowy dla stadionu	6060	250 000	250 000	138 522,55	55,41%
	92695	Pozostała działalność		130 000	100 000	0,00	0,00%
		Zakup kontenerów sanitarnych WC	6050	30 000	0	0,00	0,00%
		Budowa zespołu otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej	6050	100 000	100 000	0,00	0,00%
RAZEM				101 004 990	102 112 357	44 250 072	43,33%
Sp: Elżbieta Karwowska, Joanna Buźniak, Wioleta Potocka

				Prezydent Miasta

				Mieczysław Leon Czerniawski