## Arkusz2
				Załącznik Nr 2c
				Do Zarządzenia Nr 170/11
				Prezydenta Miasta Łomża
				Z dnia 16 sierpnia 2011r.

	Informacja finansowa z wykonania planu rzeczowo-finansowego
	wydatków niewygasłych z roku 2010 w\g stanu na 31.12. 2010r
	wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 2 489 930 zł

L.p	Nazwa zadania inwestycyjnego		Plan / na 2011r	Poniesione wydatki w okresie 01.01.2011r 30.06. 2011r	Wyk % / na / 30.06.2011r	Zwrot środków / na dochody
	Dział 600		301 329	78 724,68	26,13%	222 604,32
	Rozdział 60004	6050	42 244	42 124,68	99,72%	119,32
	Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic -II etap	6050	42 244	42 124,68	99,72%	119,32
	Rozdział 60015	6050	222 485	-	0,00%	222 485,00
	Rozbudowa ulicy Wojska Polskiego z Placem Kościuszki w Łomży do pętli autobusowej przy ul Tkackiej	6050	222 485	-	0,00%	222 485,00
	Rozdział 60016	6050	36 600	36 600,00	100,00%	0
	Przygotowanie inwestycji , w tym współfinansowanych przez U E ( w tym opracowanie programu ogólnego kanalizacji deszczowej miasta Łomża „ Opracowanie dokumentacji technicznej na ul Żabią”	6050	36 600	36 600,00	100,00%	0
	Dział 630		1 511 496	1 499 831,27	99,23%	11 664,73
	Rozdział 63095		1 511 496	1 499 831,27	99,23%	11 664,73
	Modernizacja stadionu miejskiego I – etap	6059	1 172 710	1 161 045,52	99,01%	11 664,48

	Budowa miejskiej pływalni w Łomży	6050	338 786	338 785,75	100,00%	0,25

	Dział 700		389 429	389 429	100,00%	0
	Rozdział 70095	6210	389 429	389 429,00	100,00%	0
	Rewitalizacja wraz z adaptacją poddaszy na mieszkania komunalne w bud. Senatorska 3 i Rządowa 9 i 10	6210	389 429	389 429,00	100,00%	0,00
	Dział 801		24 156	24 156,00	100,00%	0,00
	Rozdział 80110		24 156	24 156,00	100,00%	0
	Przebudowa układu pomiarowego – PG Nr 1	6050	24 156	24 156,00	100,00%	0
	Dział 921		263 520	-	0,00%	263 520,00
	Rozdział 921 92113		263 520	-	0,00%	263 520,00
	Opracowanie dokumentacji Łomżyńskiego Centrum Kultury	6050	263 520	-	0,00%	263 520,00
	Razem		2 489 930	1 992 140,95	80,01%	497 789,05
	Sp Elżbieta Karwowska , Joanna Buźniak , Wioleta Potocka

	Wydatki które nie wygasają z upływem 2010r – wydatki bieżące 170 974zł

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Paragraf	Plan na 2011r.	Poniesione wydatki w okresie 01.01.2011-30.06.2011	Wyk % na 30.06.2011 r	Zwrot środków na dochody
	Dział 710		120 094	30 424,00	25,33%	89 670,00
	Rozdział 710 71004 § 4300	4300	120 094	30 424,00	25,33%	89 670,00
	Plany zagospodarowania przestrzennego.
1	Umowa Nr 1/2010 z dn 11.01.2010r na wykonanie projektów zabudowy , decyzji o warunkach zabudowy z analizą zabudowy sąsiedniej , decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego .		7 000	7 000,00	100,00%	-
2	IV i V etap wykonania opracowania zgodnie z umową o dzieło Nr 3/UA/2010 z dnia 15.04.2010r na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-wschodniej części miasta Łomża		8 784	8 784,00	100,00%	-
3	III etap wykonania opracowania zgodnie z umową o dzieło Nr 9/GP/UA/07 z dnia 13.11.2007r na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul Nowogrodzkiej – Obszar P 10		3 050	-	0,00%	3 050,00
4	V i VI etap wykonania opracowania zgodnie z umową o dzieło Nr 2/UA/08 z dnia 06.05.2008r na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża dla terenów Śródmieścia, określanych jako Obszar P 1		31 720	-	0,00%	31 720,00
5	V i VI etap wykonania opracowania zgodnie z umową o dzieło nr 2/GP/UA/07 z dnia 12.02.2007 r na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża dla terenów Osiedla „Łomżyca „ położonych pomiędzy ulicami; Spokojną,Wojska Polskiego i rzeczką Łomżyczką- Obszar P7 .		14 640	14 640,00	100,00%	-
6	Vi VI etap wykonania opracowania zgodnie z umową o dzieło Nr 3/UA/2008 z dnia 16.07.2008 r na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża rejon „ Zawady Przedmieście- ul Przykoszarowa „		14 640	-	0,00%	14 640,00
7	I i II etap wykonania opracowania zgodnie z umową o dzieło Nr 6/UA/2009 z dnia 25.11.2009 r na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża.		40 260	-	0,00%	40 260,00
	Dział 854		50 880	50 880,00	100,00%	-
	Rozdział 85415 § 3240	3240	50 880	50 880,00	100,00%	-
	Stypendia Prezydenta Miasta		50 880	50 880,00	100,00%	-
Razem			170 974	81 304,00	47,55%	89 670,00
Ogółem wydatki			2 660 904	2 073 444,95	77,92%	587 459,05
	Sp Bożena Szypulska

				Prezydent Miasta Łomża

				Mieczysław Leon Czerniawski