## wyd_niewygas
Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 66/13 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 19 marca 2013 r.
Informacja finansowa z wykonania planu rzeczowo-finansowego wydatków niewygasłych z roku 2011 w\g stanu na 31.12.2012 r.
Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Paragraf | Plan na 2012 r. | Wykonanie na 31.12.2012 r. | % wykonania | Zwrot środków na dochody
WYDATKI INWESTYCYJNE
| Dział 600 |  | 1254828 | 556581.74 | 44.36% | 698246.26
| Rozdział 60003 |  | 261678 | 9840 | 3.76% | 251838
1. | Dokumentacja PPP dotycząca przebudowy dworca PKS i jego otoczenia | 6050 | 261678 | 9840 | 3.76% | 251838
| Rozdział 60015 |  | 904959 | 546741.74 | 60.42% | 358217.26
2. | Inwestycje zgłaszane do Funduszy Strukturalnych /wykupy, dokumentacja/ | 6050 | 451960 | 0 | 0%
| - wykonanie dokumentacji projektowej na ul Szosa do Mężenina na kwotę 54 555 zł |  | 54555 | 0 | 0% | 54555
| -wykonanie dokumentacji projektowej na ul Sikorskiego odc 1,2,3,4, na kwotę 177 735 |  | 177735 | 0 | 0% | 177735
| -wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu na rzece Łomżyczka w ciągu ul Poznańskiej na kwotę 98 400zł |  | 98400 | 92250 | 93.75% | 6150
| -wykonanie dokumentacji projektowej zjazdu publicznego z ul dojazdowej do C.H „ Narew" na kwotę 9000zł |  | 9000 | 0 | 0% | 9000
| -wykonanie dokumentacji projektowej na brakujący odcinek ul Sikorskiego od mostu na rzece Narew na kwotę 52 000 zł |  | 52000 | 0 | 0% | 52000
| - wykonanie karty informacyjnej wraz załącznikami do uzyskania decyzji środowiskowej dla całej ulicy Sikorskiego ,oraz dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej na ul Sikorskiego na kwotę 60 270zł |  | 60270 | 25830 | 42.86% | 34440
3. | Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – Piłsudskiego ( od ul Szosa Zambrowska do ul Poznańskiej),Al Legionów ( od ul Piłsudskiego do granic miasta i Spokojna ( od obecnego zakończenia do ul Piłsudskiego ) | 6050 | 7577 | 0 | 0% | 7577
4. | Przebudowa ul Poznańskiej | 6050 | 320422 | 320421.74 | 100% | 0.26
5. | Budowa lądowiska przy ul grobla Jednaczewska | 6050 | 125000 | 108240 | 86.59% | 16760
| Rozdział 60016 |  | 88191 | 0 | 0% | 88191
| Przygotowanie inwestycji,w tym współfinansowanych przez U E | 6050 | 88191 | 0 | 0% | 88191
| - wykonanie dokumentacji projektowej na ul Browarną ( odc I,II z materiałami do decyzji środowiskowej na całą ul Browarną) | 6050
| Dział 630 |  | 1056116 | 380189.81 | 36% | 675926.19
| Rozdział 63003 | 6050 | 669480 | 380189.81 | 56.79% | 289290.19
| Tereny sportowo rekreacyjne nad Narwią. | 6059 | 669480 | 380189.81 | 56.79% | 289290.19
| Rozdział 63095 | 6050 | 386636 | 0 |  | 386636
| Modernizacja stadionu miejskiego I – etap | 6050 | 386636 | 0 |  | 386636
| Dział 750 |  | 62139 | 40590 | 65.32% | 21549
| Rozdział 75023 | 6060 | 62139 | 40590 | 65.32% | 21549
| Modernizacja drzwi wejściowych do Urzędu i wykonanie dodatkowego stanowiska kasowego | 6060 | 62139 | 40590 | 65.32% | 21549
| Dział 801 |  | 854887 | 314075.09 | 36.74% | 540811.91
| Rozdział 80120 |  | 564014 | 57514.8 | 10.2% | 506499.2
| Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w ty aula | 6050 | 564014 | 57514.8 | 10.2% | 506499.2
| Rozdział 80195 |  | 290873 | 256560.29 | 88.2% | 34312.71
| Przygotowanie inwestycji -wykonanie ratowniczych badań archeologicznych w związku z opracowaniem dokumentacji projektowej na hale sportową przy II L.O | 6050 | 171563 | 137250.29 | 80% | 34312.71
| Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację SP Nr 10i GP nr 2 i budynku Bursy nr 1 | 6050 | 119310 | 119310 | 100%
| Dział 900 |  | 75030 | 0 | 0% | 75030
| Rozdział 90006 | 6059 | 75030 | 0 | 0% | 75030
| Budowa kanalizacji deszczowej z projektem drogowym w ul Wąskiej wraz z połączeniem z ul Kierzkową na wykonanie dokumentacji projektowej dróg z infrastrukturą na oś Wschód | 6059 | 75030 | 0 | 0% | 75030
| Razem inwestycyjne |  | 3303000 | 1291436.64 | 39.1% | 2011563.36
WYDATKI BIEŻĄCE
| Dział 710 |  | 116822 | 74581.4 | 0.64 | 42240.6
| Rozdział 71004 | 4300 | 116822 | 74581.4 | 0.64 | 42240.6
Plany zagospodarowania przestrzennego.
1. | Umowa Nr 3/WAB/11 z dnia 10.06.2011m r na wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Łomża |  | 18450 | 0 | 0% | 18450
2. | Vi i VI etap wykonania opracowania zgodnie z umową o dzieło Nr 3/UA/2008 z dnia 16.07.2008 na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania miasta Łomża , rejon „ zawady Przedmieście – ul Przykoszarowa .” |  | 3660 | 3660 | 100%
3. | V etap wykonywania opracowania zgodnie z umową o dzieło Nr 9/GP / UA /07 z dnia 13.011.2007 r na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul Nowogrodzkiej – Obszar P 10 |  | 3050 | 3050 | 100%
4. | Umowa o dzieło Nr 5/WAB /RA/2011 z dnia 27.06.2011 r na opracowanie koncepcji programowo- przestrzennej południowo- wschodniej |  | 59508 | 59507.4 | 100% | 0.6
5. | V i VI etap wykonania opracowania zgodnie z umową o dzieło Nr 2/UA /08 z dnia 06.05.2008 r na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża dla terenów Śródmieścia , określonych jako Obszar P 1. |  | 23790 | 0 | 0% | 23790
6. | I etap wykonania opracowania zgodnie z umową o dzieło nr 4 /WAB/11 z dnia 02.06.2011 r na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic: Polnej ,Łukasińskiego . |  | 8364 | 8364 | 100%
| Dział 854 |  | 58470 | 58470 | 100% | 0
| Rozdział 85415 | 3240 | 58470 | 58470 | 100% | 0
| Stypendia Prezydenta Miasta |  | 58470 | 58470 | 100%
| Razem bieżące |  | 175292 | 133051.4 | 75.9% | 42240.6
Razem wydatki niewygasające |  |  | 3478292 | 1424488.04 | 40.95% | 2053803.96