## wyd_niewygas
Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 176/13 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 16 sierpnia 2013 r.
Informacja finansowa z wykonania planu rzeczowo-finansowego wydatków niewygasłych z roku 2012 w\g stanu na 30.06.2013 r.
Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Paragraf | Plan Na 2013 r. | Poniesione wydatki w okresie od 01.01.2013 30.06.2013 | Wyk % na 30.06.2013 r. | Zwrot środków na dochody
WYDATKI INWESTYCYJNE
| Dział 600 |  | 5439124 | 2170476.37 | 39.9% | 3268647.63
| Rozdział 60003 |  | 3757978 | 1092611.1 | 29.07% | 2665366.9
| Targowisko miejskie Budowa hali targowej,wiaty targowiska miejskiego oraz infrastruktury z nimi związanej | 6050 | 3757978 | 1092611.1 | 29.07% | 2665366.9
| Rozdział 60015 |  | 429485 | 217058.22 | 50.54% | 212426.78
| Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy (wykupy, dokumentacja) | 6050 | 208260 | 0 | 0% | 199260.09
| - opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i budowę ulicy Zawadzkiej na odcinku od skrzyżowania (rondo) z Al. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Szosa do Mężenina- kwota 199 260zł do 30.06.2013 r. | 6050 | 199260 | 0 | 0% | 199260
| - wykonanie dokumentacji zjazdu publicznego z ulicy dojazdowej do C.H. "Narew" w Łomży kwota 9 000 zł do 30.06.2013 r. | 6050 | 9000 | 8999.91 | 100% | 0.09
| Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina – II etap | 6050 | 218575 | 0 | 0% | 13165
| - opracowania dokumentacji projektowej na ul. Sikorskiego - odcinki 1, 2, kwota 212 175 zł do 30.04.2013 r. |  | 212175 | 205410 | 96.81% | 6765
| - umowa z PGE Dystrybucja o/Białystok na zwiększenie mocy zasilania oświetlenia w ul. Szosa do Mężenina 6 400 zł do 30.06.2013r. |  | 6400 | 0 | 0% | 6400
| Budowa ciągu pieszego i rowerowego przy ul. Wojska Polskiego | 6050 | 2650 | 2648.31 | 99.94% | 1.69
| Rozdział 60016 |  | 1251661 | 860807.05 | 68.77% | 390853.95
| Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE |  | 639512 | 860807.05 | 134.6% | 207905
| - wykonania dokumentacji na przebudowę ul. Przykoszarowej do dnia 14.01.2012 r. 79 827zł do 31.03.2013 r. | 6050 | 79827 | 79827 | 100% | 0
| - wykonanie dokumentacji na ul. Browarną oraz wykonanie dokumentacji na most na rzece Łomżyczka w ciągu ul. Browarnej kwota 176 013 zł do 30.04.2013 r. |  | 176013 | 168633 | 95.81% | 7380
| - opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic: Kamiennej, Rubinowej, Szafirowej, Turkusowej kwota 48 620 zł do 30.06.2013 r. |  | 48620 | 0 | 0% | 48620
| - opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic: wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej na terenie Osiedla Wschód w rejonie ul. Wąskiej kwota 136 530 zł do 30.06.2013 r. |  | 136530 | 0 | 0% | 136530
| - opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic: Sosnowej, Poprzecznej, Miodowej, Wąskiej i sięgacza ul. Spokojnej kwota 114 390 do 30.06.2013 r. |  | 114390 | 114390 | 100% | 0
| - wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej na budowę ulicy Akademickiej na odcinku od ronda w ciagu ulicy Spokojnej do istniejącej nawierzchni kwota 39360 zł do 30.06.2013 r. | 6050 | 39360 | 39360 | 100% | 0
| - przebudowa linii SN 15 kV w rejonie ulicy Turkusowej kwota 29397 zł do 31.05.2013 r. | 6050 | 29397 | 29397 | 100% | 0
| - wykonanie aktualizacji projektowej na przebudowę ulicy Piwnej kwota 15375 do 30.062013 r. |  | 15375 | 0 | 0% | 15375
| Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych – II etap | 6059 | 45127 | 0 | 0% | 45127
| - prace studyjno - koncepcyjne dot. przygotowania terenów inwestycyjnych, opracowanie dokumentacji technicznej na uzbrojenie tych terenów oraz przygotowanie i złożenie wniosków o wydanie pozwoleń na wykonanie robót ujętych w dokumentacjach - kwota 45 127 zł do 30.06.2013 r. | 6059 | 45127 | 0 | 0% | 45127
| Modernizacja ul .Krzywe Koło, w tym schody i oświetlenie – przygotowanie dokumentacji technicznej | 6050 | 39975 | 0 | 0% | 39975
| - opracowanie dokumentacji technicznej kwota 39975 zł do 30.06.2013 r. | 6050 | 39975 | 0 | 0% | 0
| Modernizacja ul. Śniadeckiego | 6050 | 527047 | 429200.05 | 81.43% | 97846.95
| - wykonanie robót drogowych i przebudowę kolidujących urządzeń energetycznych | 6050 | 0 | 0 | 0% | 0
| Dział 630 |  | 52268 | 52257.08 | 99.98% | 10.92
| Rozdział 63003 |  | 48332 | 48321.08 | 99.98% | 10.92
| Tereny sportowo – rekreacyjne nad Narwią Wydatki niekwalifikowane |  | 48332 | 0 | 0% | 0
| - obiekt małej architektury mostku kwota 9 460 zł do 30.06.2013 r. | 6050 | 9460 | 9458.7 | 99.99% | 1.3
| - wykonanie badań ratunkowych archeologicznych kwota 20 172 zł do 30.06.2013 r. Udział krajowy |  | 20172 | 20172 | 100% | 0
| - zagospodarowanie przyrodnicze terenu bulwarów - kwota 18 700 zł do 30.06.2013 r. | 6059 | 18700 | 18690.38 | 99.95% | 9.62
| Rozdział 63095 |  | 3936 | 3936 | 100% | 0
| Domek pastora w Łomży – centrum aktywności turystycznej i kulturalnej – Umowa 76/2012 na wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznej robót | 6059 | 3936 | 3936 | 100% | 0
| Dział 700 |  | 91000 | 0 | 0% | 91000
| Rozdział 70095 |  | 91000 | 0 | 0% | 91000
| Opracowanie dokumentacji technicznej budowy budynku komunalnego Opracowanie w/w dokumentacji technicznej oraz przyłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej | 6050 | 91000 | 0 | 0% | 91000
| Dział 710 |  | 113160 | 0 | 0% | 113160
| Rozdział 71095 |  | 113160 | 0 | 0% | 113160
| Park Przemysłowy Łomża – I etap Opracowanie dokumentacji projektowej Parku Przemysłowego Łomża – I etap Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości | 6050 | 113160 | 0 | 0% | 113160
| Dział 750 |  | 416432 | 159285 | 38.25% | 257147
| Rozdział 75023 |  | 416432 | 159285 | 38.25% | 257147
| Remont istniejącego pomieszczenia Nr 1 ( parter ) - sali operacyjnej Centrum Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży – 159 285 zł | 6050 | 159285 | 159285 | 100% | 0
| Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – 257 147 zł | 6059 | 257147 | 0 | 0% | 257147
| Dział 801 |  | 901300 | 669909.39 | 74.33% | 231390.61
| Rozdział 80101 |  | 43750 | 8856 | 20.24% | 34894
| Opracowanie dokumentacji technicznych na boiska sportowe (SP Nr 10, PG Nr 2) kwota 43 750 zł do 30.06.2013 r. | 6050 | 43750 | 8856 | 20.24% | 34894
| Rozdział 80120 |  | 725750 | 661053.39 | 91.09% | 64696.61
| Remont i modernizacja ZSO ( I LO ) wykonanie robót elektrycznych oraz dodatkowe roboty branży budowlanej i na oświetlenie, kwota 558400 zł do 30.06.2013 r. | 6050 | 558400 | 557917.89 | 99.91% | 482.11
| Opracowanie dokumentacji technicznych na boiska sportowe ( ZSMiO, ZSWiO ) kwota 81 250 zł na okres do 30.06.2013 r. | 6050 | 81250 | 18327 | 22.56% | 62923
| Opracowanie dokumentacji technicznej Sali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej przy Placu Kościuszki 3 w Łomży kwota 86 100 zł do 30.06.2013 r. | 6050 | 86100 | 84808.5 | 98.5% | 1291.5
| Rozdział 80195 |  | 131800 | 0 | 0% | 131800
| Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i termomodernizację budynków szkół, przedszkoli oraz parkingów przy przedszkolach | 6050 | 131800 | 0 | 0% | 0
| - opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków przedszkoli: PP nr 1, PP nr 4 i PP nr 8 - kwota 129 150 zł do 30.06.2013 r. | 6050 | 129150 | 0 | 0% | 129150
| - wykonanie zasilania oświetlenia parkingu przy przedszkolu nr 2 - kwota 2 650 zł do 30.06.2013 r. | 6050 | 2650 | 0 | 0% | 2650
| Dział 854 |  | 278194 | 278193.93 | 100% | 0.07
| Rozdział 85410 |  | 278194 | 278193.93 | 100% | 0.07
| Modernizacja kuchni w Bursie Szkolnej Nr 1 | 6050 | 278194 | 278193.93 | 100% | 0.07
| Dział 900 |  | 563000 | 183370.37 | 32.57% | 379629.63
| Rozdział 90002 |  | 260000 | 80565 |  | 179435
| Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla Miasta Łomża i okolicznych gmin – etap I | 6059 | 260000 | 80565 | 30.99% | 179435
| Rozdział 90015 |  | 103000 | 102805.37 | 99.81% | 194.63
| Przebudowa napowietrznej linii energetycznej SN – 15KV w pobliżu ronda przy ul. Spokojnej | 6050 | 103000 | 102805.37 | 99.81% | 194.63
| Rozdział 90095 |  | 200000 | 0 | 0% | 200000
| Hala targowa przy starym Rynku – opracowanie dokumentacji technicznej | 6050 | 120000 | 0 | 0% | 120000
| Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji parku im. Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma | 6050 | 80000 | 0 | 0% | 80000
| Dział 921 |  | 148092 | 0 | 0% | 148092
| Rozdział 92108 |  | 148092 | 0 | 0% | 148092
| Aktualizacja dokumentacji Sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa 2 w Łomży na potrzeby Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży | 6050 | 148092 | 0 | 0% | 148092
| Razem inwestycyjne |  | 8002570 | 3513492.14 | 43.9% | 4489077.86
WYDATKI BIEŻĄCE
| Dział 710 |  | 55472 | 10332 | 18.63% | 45140
| Rozdział 71004 |  | 55472 | 10332 | 18.63% | 45140
| Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic: Polnej, Łukasińskiego VI etap wykonania opracowania zgodnie z umową o dzieło nr 5/WAB/11 z dnia 02.06.2011 r. - 4 182 zł | 4300 | 4182 | 4182 | 100% | 0
| Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Łomża Umowa o dzieło nr 3/WAB/11 z dnia 10.06.2011 r. - 6 150 zł |  | 6150 | 6150 | 100% | 0
| Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża dla terenów Śródmieścia, określonych jako Obszar P1 V i VI etap wykonania opracowania zgodnie z umową o dzieło nr 2/UA/08 z dnia 06.05.2008 r. - 31 720 zł |  | 31720 | 0 | 0% | 31720
| Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża – II etap opracowania zgodnie z umową nr 6/UA/09 z dnia 25.11.2009 r. - 13 420 zł |  | 13420 | 0 | 0% | 13420
| Dział 801 |  | 5535 | 5535 | 100% | 0
| Rozdział 80195 |  | 5535 | 5535 | 100% | 0
| Monitorowanie oraz sporządzenie raportu z osiągnięcia efektu ekologicznego przedsięwzięcia – Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży | 4300 | 5535 | 0 | 0% | 0
| - Umowa na opracowanie raportu osiągnięcia efektu ekologicznego wynikającego z wykonanej termomodernizacji placówek oświatowych ( SP nr 2,4,5,9 ) - kwota 2 337 zł do 31.03.2013 r. |  | 2337 | 2337 | 100% | 0
| - Umowa na weryfikację raportu osiągnięcia efektu ekologicznego sporządzonego w związku z wykonaną termomodernizacją placówek oświatowych ( SP nr 2,4,5,9 ) - kwota 3 198 zł do 30.042013 r. |  | 3198 | 3198 | 100% | 0
| Dział 854 |  | 65710 | 65710 | 100% | 0
| Rozdział 85415 |  | 65710 | 65710 | 100% | 0
| Stypendia Prezydenta Miasta | 3240 | 65710 | 65710 | 100% | 0
| Dział 921 |  | 273310 | 273310 | 100% | 0
| Rozdział 92120 |  | 273310 | 273310 | 100% | 0
| Remont auli przy Zespole Szkół Ogólnokształcących | 4270 | 273310 | 273310 | 100% | 0
| Dział 926 |  | 1476 | 1476 | 100% | 0
| Rozdział 92695 |  | 1476 | 1476 | 100% | 0
| Sporządzanie raportu z osiągnięcia wskaźników rezultatu związanego z wykonaniem instalacji solarnej na potrzeby Pływalni nr 1 Sporządzenie raportu z osiągnięcia wskaźników rezultatu w związku z wykonaną instalacją solarną | 4300 | 1476 | 1476 | 100% | 0
| Razem bieżące |  | 401503 | 356363 | 88.76% | 45140
Razem wydatki niewygasające |  |  | 8404073 | 3869855.14 | 46.05% | 4534217.86